## Приложение № 1
Приложение № 1
Информация о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в соответствии с изменениями
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ (строительство/ реконструкция/ капремонт/ ремонт / иное) |  |  | Мощность введенных объектов, км | Объем выполненных работ согласно актам в 2019г (тыс. руб.) | Срок выполнения работ по контракту (число, месяц, год) | Фактическая дата выполенных работ | Кассовые расходы на отчетную дату (тыс.руб.) |  |  |  | План на 2019 год, тыс. руб.
|  |  | Наименование поставщика, подрядчика, исполнителя | дата окончания работ на объекте* (фактический срок ввода)
[9 empty] | всего | ФБ | БС | МБ | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет R (БКАД) | областной бюджет (госпрограмма)
1 | 2 | 3 |  |  | 15 | 17 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, не входящие в состав городской агломерации
1 | Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе | Строительство | ООО "МОСТОСТРОЙ-ОМСК" | 12.10.2020 |  | 61600 | 2020-10-12 |  | 61600 | 36340.5 | 25259.5 |  | 61600 | 36340.5 | 25259.5
2 | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района)" в Искитимском районе | Строительство | ООО «Бастион» | Решение суда от 29.10.2019 по делу №А45-31055/2019 гк расторгнут |  | 2527.0574 | - |  | 7397.1245 |  | 7397.1245 |  | 7397.2 |  | 7397.2
3 | Реконструкция а/д "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе | Реконструкция | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-10-22 | 7.459 | 173963.0012 | 2019-10-18 |  | 173963.0012 |  | 173963.0012 |  | 173963.1 |  | 173963.1
4 | Реконструкция а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе | Реконструкция | ООО "Бастион" | 2020-10-15 | переходящий | 62064.1821 | 2020-10-15 |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000
5 | Реконструкция а/д "Мироновка-Петрушино" в Баганском районе | Реконструкция | ОАО "Новосибирскавтодор" | 29.11.2019 | 12.67 | 265932.0722 | 2019-10-05 |  | 265932.0722 | 175480.6409 | 90451.4313 |  | 266465.6 | 175832.7 |  | 90632.9
6 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе | Реконструкция | ОАО "Новосибирскавтодор" | 24.10.2019 | 2 | 41513.4 | 2019-10-30 |  | 41513.4 | 41513.4 |  |  | 42513.4 | 41513.4 |  | 1000
7 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе | Реконструкция | ОАО "Новосибирскавтодор" | 29.10.2019/13.12.2019 | 4.027 | 177693 | 2019-10-30 |  | 177693 | 6564.4 | 171128.6 |  | 226147.2 | 6564.4 | 171128.6 | 48454.2
8 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Новосибирск - аэропорт Толмачево" в г. Обь | Реконструкция | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-10-01 | 0.196 | 5820.824 | 2019-10-01 |  | 5820.824 |  | 5820.824 |  | 5820.9 | 0 | 5820.9
9 | Реконструкция моста через ручей на 19 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе | Реконструкция | ООО "СибИнжиниринг" | 05.12.2019 | 0.07 | 6028.1862 | 2019-09-15 |  | 6028.1862 |  | 6028.1862 |  | 6500 | 0 | 6500
10 | Капитальный ремонт пешеходного моста на 8,61 км а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе | Капитальный ремонт | ООО "Дорсиб плюс" | 24.09.2019 | п.м | 15368.3865 | 2019-10-10 |  | 15368.3865 |  | 15368.3865 |  | 15368.4035 | 0.00354 | 15368.4
11 | Капитальный ремонт а/д "105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино" в Маслянинском районе | Капитальный ремонт | ООО «Маслянинское ДРСУ» | 2019-07-25 | переходящий | 7209.6716 | 2019-07-25 |  | 7209.6716 |  | 7209.6716 |  | 7209.7 | 0 | 7209.7
12 | Капитальный ремонт а/д "105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино" в Черепановском районе | Капитальный ремонт | ООО СК " Магистраль" | 20.08.2020 | переходящий | 5375.881 | 2020-08-20 |  | 5375.881 |  | 5375.881 |  | 5375.9 |  | 5375.9
13 | Капитальный ремонт а/д "1413 км а/д "М-51" - Колывань" в Колыванском районе | Капитальный ремонт | ООО"КМС-Строймонтаж" | 2019-03-21 | 3.223 | 29391.1822 | 2019-07-25 |  | 29391.1822 |  | 29391.1822 |  | 29391.2 | 0 | 29391.2
14 | Капитальный ремонт а/д "24 км а/д "М-53" - Локти (в гр. района)" в Мошковском районе | Капитальный ремонт | ООО "СТАВР" | 2019-07-31 | 0.78 | 2943.6131 | 2019-07-31 |  | 2943.6131 |  | 2943.6131 |  | 2943.7 |  | 2943.7
15 | Капитальный ремонт а/д "52 км а/д "М-52" - Искитим" в Искитимском районе | Капитальный ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" |  | переходящий | 13373.198 | 2019-11-15 |  | 13373.198 | 12373.2 | 999.998 |  | 74027.3 | 12373.2 | 61654.1 | 745.4
16 | Капитальный ремонт а/д "53 км а/д "К-15" - Борково" в Маслянинском районе | Капитальный ремонт | ООО "Маслянинское ДРСУ" | 23.09.2019/31.10.2019 | 5.068 | 197259.8649 | 2022-11-15 |  | 197259.8649 | 108968 | 88291.8648 |  | 197654.2 | 108968 | 88485.4 | 200.8
17 | Капитальный ремонт а/д "53 км а/д "К-29" - Шарчино" в Сузунском районе | Капитальный ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 26.12.2019 | 0.62347 | 31861.2249 | 2019-10-10 |  | 31861.2249 | 31861.2249 |  |  | 35598 | 34598 | 1000
18 | Капитальный ремонт а/д "60 км а/д "К-09" - Довольное" в Каргатском районе | Капитальный ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 18.10.2019 | 5.035 | 251737.8122 | 2019-10-01 |  | 251737.8122 | 249276 | 2461.8122 |  | 251737.9 | 249276 | 2461.9
19 | Капитальный ремонт а/д "Кыштовка-Малокрасноярка" в Кыштовском районе | Капитальный ремонт | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 22.10.2019 | 1.14 | 99720.2162 | 2019-09-30 |  | 99720.2162 | 99720.2162 |  |  | 99720.3 | 99720.3
20 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к с. Здвинск/2км/» в Здвинском районе Новосибирской области. | Капитальный ремонт | ООО "Здвинское ДСУ" | 25.10.2019 | 0.447 | 24126.24 | 2022-09-20 |  | 24126.24 | 23126.3 | 999.94 |  | 24126.3 | 23126.3 | 1000
21 | Капитальный ремонт а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе | Капитальный ремонт | ООО "Дорсиб плюс" | 16.10.2019 | 3.768 | 143600.901 | 2022-09-20 |  | 143600.901 | 129614.5 | 13986.401 |  | 143601 | 129614.5 | 13986.5
22 | Капитальный ремонт а/д "Убинское - Кундран" в Убинском районе | Капитальный ремонт | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 28.10.2019 | 0.643 | 22667.4681 | 2019-09-15 |  | 22667.4681 | 18408.9 | 4258.5681 |  | 24248.4 | 18408.9 | 5839.5
23 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Искитимском районе | Капитальный ремонт | ООО "СТАВР" | 2019-08-20 |  | 6818.12 | 2019-08-20 |  | 6818.1183 |  | 6818.1183 |  | 11128.6 |  | 11128.6
24 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Куйбышевском районе | Капитальный ремонт | ООО "Строители Дорог Сибири" | 2019-09-30 |  | 6629.16 | 2017-05-03 |  | 6629.16 |  | 6629.16 |  | 6629.2 |  | 6629.2
25 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Кыштовском районе | Капитальный ремонт | ООО «Новосибирскагропромдорстрой» | 2019-04-30 |  | 12892.6059 | 2019-07-25 |  | 12892.6059 |  | 12892.6059 |  | 12892.7 |  | 12892.7
26 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Новосибирской районе | Капитальный ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 14.10.2019 |  | 9453.1516 | 2019-09-25 |  | 9453.1516 |  | 9453.1516 |  | 9453.2 |  | 9453.2
27 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Тогучинском районе | Капитальный ремонт | ООО "Алтайгазаппарат" | 20.08.2019 |  | 9080.0482 | 2019-08-20 |  | 9080.0482 |  | 9080.0482 |  | 9080.1 |  | 9080.1
28 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Усть-Таркском районе | Капитальный ремонт | ООО "Сибстрин" | 20.11.2019 |  | 7479.1203 | 2019-08-20 |  | 7479.1203 |  | 7479.1203 |  | 14503.2 |  | 14503.2
29 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Усть-Таркском районе | Капитальный ремонт | ООО "Сибстрин" | 20.11.2019 |  | 6705.9086 | 2019-08-20 |  | 6705.9086 |  | 6705.9086
30 | Капитальный ремонт моста ч/р Каргат на 27,285 км а/д "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" в Здвинском районе | Капитальный ремонт | ООО "Дорсиб плюс" | 09.05.2020 |  | 28748.1748 | 2019-11-12 |  | 36861.7903 |  | 36861.7903 |  | 57418.4 |  | 57418.4
31 | Ремонт а/д "10 км а/д "Н-2519" - Варваровка" в Татарском районе | Ремонт | ООО "Инвест-Урал" | 26.09.2019 | 0.792 | 7650.8845 | 2019-09-15 |  | 7650.8845 | 7650.8845 |  |  | 7650.9 | 7650.9
32 | Ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)" в Чулымском районе | Ремонт | ООО «Новосибирскагропромдорстрой» | 22.10.2019 | 3.567 | 34762.03 | 2019-10-01 |  | 34762.03 | 34762.03 |  |  | 34762.1 | 34762.1
33 | Ремонт а/д "130 км а/д "М-53" - Тогучин - Карпысак" в Тогучинском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 08.11.2019 | 4 | 41513.4 | 2019-11-15 |  | 41513.4 | 21780 | 19733.4 |  | 41639.6 | 21780 | 19733.4 | 126.2
34 | Ремонт а/д "21 км а/д "К-17р" - Верх-Тула" в Новосибирском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-05-29 |  | 299.517 | 2019-09-30 |  | 299.517 |  | 299.517 |  | 299.6 |  | 299.6
35 | Ремонт а/д "27км а/д "К-07" - Верх-Каргат - Берёзовка - Новощербаки" в Здвинском районе | Ремонт | ООО "Здвинское ДСУ" | 15.08.2020 | 2.5 | 23807.94 | 2019-09-15 |  | 23807.9386 | 22808 | 999.9386 |  | 23808 | 22808 | 1000
36 | Ремонт а/д "296 км а/д ""К-17р" - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района)" в Доволенском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 23.07.2019 | 1 | 8293.98 | 2019-09-15 |  | 8293.98 | 8064.4 | 229.58 |  | 8294 | 8064.4 | 229.6
37 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района)" в Краснозерском районе | Ремонт | ООО ПК "Инвестстройпроект" | 23.07.2019 | 1.75 | 18500 | 2019-08-15 |  | 18500 | 18500 |  |  | 18500 | 18500
38 | Ремонт а/д "52 км а/д "Н-1408" - Константиновка - Новоалексеевка" в Куйбышевском районе | Ремонт | ООО "НСП" | 2019-11-15 | 1 | 6970.8395 | 2019-09-15 |  | 6970.8395 |  | 6970.8395 |  | 7196 |  | 7196
39 | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15"-Елбань" в Маслянинском районе | Ремонт | ООО "Сибдортехнология" | 2019-06-24 | 0.5 | 4794.6195 | 2019-08-15 |  | 4794.6195 | 4794.6195 |  |  | 4794.7 | 4794.7
40 | Ремонт а/д "66 км а/д "Н-1408"- Ушково - Михайловка" в Куйбышевском районе | Ремонт | ООО "СибДорСтрой" | 2020-08-15 |  | 3150 | 2019-10-15 |  | 3150 |  | 3150 |  | 3150 |  | 3150
41 | Ремонт а/д "70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка" в Колыванском районе | Ремонт | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 15.09.2019 15.08.2020 | 4.5 | 36605.455 | 2019-09-15 |  | 36605.455 | 18705.7 | 17899.755 |  | 36705.6 | 18705.7 | 17999.9
42 | Ремонт а/д "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Купинском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 13.09.2019 31.10.2019 | 6 | 60368.7 | 2019-09-15 |  | 60368.7 | 41842 | 18526.7 |  | 60841.8 | 41842 | 18526.7 | 473.1
43 | Ремонт а/д "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" в Доволенском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-09-26 | 1.9 | 18399.6751 | 2019-09-15 |  | 18399.675 | 18000 | 399.675 |  | 18399.7 | 18000 | 399.7
44 | Ремонт а/д "Каргат - Маршанское" в Каргатском районе | Ремонт | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 2019-09-20 | 1.948 | 43570.4721 | 2019-07-26 |  | 43570.4721 |  | 43570.4721 |  | 43570.5 |  | 43570.5
45 | Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Усть-Таркском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-11-15 | 2 | 18359.954 | 2019-11-15 |  | 18359.954 | 9438.954 | 8921 |  | 19324.7 | 9439 | 8921 | 964.7
46 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-10-14 | 5 | 53026.5506 | 2019-09-15 |  | 53026.5506 | 53026.5506 |  |  | 53026.6 | 53026.6
| Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе |  | ОАО "Новосибирскавтодор"
47 |  | Ремонт | ООО "Вертикаль" | 2019-09-30 | 5.5 | 48196.3455 | 2019-09-30 |  | 48196.3455 |  | 48196.3455 |  | 57722.7 |  | 55810.3 | 1912.4
48 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Краснозерском районе | Ремонт | ООО "ПК Инвестстройпроект" | 2019-09-15 | 5.488 | 61734.1373 | 2019-09-15 |  | 61734.1373 | 28398.67 | 33335.4673
49 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Ордынском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 15.09.2019 31.10.2019 | 11 | 116136.9391 | 2019-11-15 |  | 116136.9391 | 115704.8 | 432.1391 |  | 62825.4 | 28398.7 | 33941.4 | 485.3
50 | Ремонт а/д "Подъезд к с. Красная Сибирь\2 км\" в Кочковском районе | Ремонт | ООО "СИБАГРОСТРОЙ" | 2019-12-25 | 2.053 | 11117.8452 | 2019-09-15 |  | 11117.8452 | 11117.8452 |  |  | 129766.3 | 115704.8 | 12084.4 | 1977.1
51 | Ремонт а/д "Северное - Чуваши - Кордон" в Северном районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 29.08.2019, 07.11.2019 | 9 | 83802.0032 | 2019-09-15 |  | 83802.0032 |  | 83802.0032
52 | Ремонт а/д "Сокур - Смоленский - Орск" в Мошковском районе | Ремонт | ООО "СтройСити" | 2019-09-26 | 1.5 | 9036.3177 | 2019-09-15 |  | 9036.3177 | 9036.3177 |  |  | 12343.3 | 12343.3
53 | Ремонт а/д "Чаны - Погорелка" в Чановском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-12-15 | 4.38 | 18246.84 | 2019-08-25 |  | 18246.84 | 18005.9 | 240.94 |  | 86228.3 |  | 86228.3
54 | Ремонт а/д "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Венгеровском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-11-15 | 2 | 27793.8666 | 2019-10-01 |  | 27793.8666 | 20491 | 7302.8666 |  | 9036.4 | 9036.4
|  |  | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-10-15 | переходящий | 8087.9388 | 2019-10-15 |  | 8087.9388 | 1984.8 | 6103.1388 |  | 19101 | 18005.9 | 1095.1
55 | Ремонт а/д "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Чановском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-11-07 | 5.25 | 72785.2564 | 2019-09-30 |  | 72785.2564 | 71356.6 | 1428.6564 |  | 39153.5 | 22475.8 | 16677.7
56 | Ремонт а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завъялово" в Ордынском районе | Ремонт | ООО СК "СибАзСтрой" | 2019-11-14 | 2 | 5813.2772 | 2019-08-15 |  | 5813.2772 | 5813.2772
57 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " в Карасукском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-11-08 | 0.6 | 7613.9 | 2019-11-10 |  | 7613.9 |  | 7613.9 |  | 75183.9 | 71356.6 | 3827.3
58 | Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Колыванском районе | Ремонт | АО "СК Дормаш" | 2019-11-15 | 0.5 | 9000 | 2019-11-10 |  | 9000 |  | 9000 |  | 6003.7 | 6003.7
59 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-10-22 | 0.5 | 8335.26 | 2019-11-15 |  | 8335.26 |  | 8335.26 |  | 14313.9 | 5000 | 9000 | 313.9
60 | Ремонт а/д "1411 км а/д "М-51" - Новокремлевское км 0+000 - км 0+686, км 1+583 - км 18+958 в Коченевском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-11-15 | 2.15 | 13475.8 | 2019-11-15 |  | 13475.8 |  | 13475.8 |  | 13865.8 |  | 13475.8 | 390
61 | Ремонт а/д "1402 км а/д "М-51 " - Новомихайловка - Ермиловка км 0+504 - км 32+701" в Коченевском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-10-31 | 0.81 | 6265 | 2019-11-15 |  | 6265 |  | 6265 |  | 6479.9 |  | 6265 | 214.9
Автомобильные дороги, входящие в состав городской агломерации | [12 empty] | 0
1 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области* | Реконструкция | ООО "Сибавтобан" | 2021-08-30 | переходящий | 29619.7047 | 2021-08-30 |  | 80189.1842 | 4262.8342 | 75926.35 |  | 115567.6 | 4262.9 | 75926.4 | 35378.3
2 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | Реконструкция | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2021-12-08 | переходящий | 1098067.9 | 2021-12-08 |  | 1098067.9 | 933277.4 | 164790.5 |  | 1098067.9 | 933277.4 | 164790.5
3 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах | Реконструкция | ООО "Дорсиб плюс" | 2020-10-20 | переходящий | 57500 | 2020-10-20 |  | 57500 | 57500 |  |  | 57500 | 57500
4 | Ремонт а/д "12 км а/д "К-12" - Криводановка" в Новосибирском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-11-15 | 4.6397 | 45411.1795 | 2019-09-15 |  | 45411.1795 | 17959.75 | 27451.4295 |  | 48577.5 | 17959.8 | 30617.7
5 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Новосибирском районе | Ремонт | ОАО "Новосибирскавтодор" | 2019-11-15 | 4.65 | 51895.985 | 2019-09-20 |  | 51895.985 | 8000 | 43895.985 |  | 53729.4 | 8000 | 45729.4
6 | Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Новосибирском и Коченевском районах | Ремонт | ООО "Автодорремонтехно" | 2019-09-25 | 10.32 | 105884.006 | 2019-09-20 |  | 105884.006 | 15000 | 90884.006 |  | 64166.5 | 10000 | 54166.5
7 | Ремонт а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" в Мошковском районе | Ремонт | ООО "Роад" | 2019-10-24 | 4 | 46155.4531 | 2019-09-15 |  | 46155.4531 | 44000 | 2155.4531 |  | 48059.2 | 44000 | 4059.2
8 | Ремонт а/д "Новосибирск-Красный Яр" в Новосибирском районе | Ремонт | ООО "Дороги Сибири" | 2019-09-30 | 2 | 21953.9431 | 2019-09-30 |  | 21953.9431 | 20000 | 1953.9431 |  | 21954 | 20000 | 1954
9 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Новосибирском районе | Ремонт | ООО "СИБДОРСТРОЙ" | 2019-11-08 | 0.5 | 11000 | 2019-11-10 |  | 11000 |  | 11000 |  | 11134 |  | 11000 | 134
1 | Прочие затраты на объектах строительства и реконструкции, в том числе подготовительные работы, работы по оформлению земельных участков и др. |  |  |  |  | 63185.6867
2 | Проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике ДТП, производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, разработка дизайна изготовления и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения |  |  |  |  | 3355.25
3 | Дебиторская задолжность |  |  |  |  | 66379.1358
| Итого: |  |  |  | 162.4472 | 4217506.6601 |  |  | 4156075.5643 | 2574529.615 | 1581545.9493 | 0 | 4326004.5035 | 2579034.9035 | 1563566.4 | 183403.2
* В т.ч. Проектно-изыскательские работы - 54770,74936 тыс. руб.
1927731.8037
#REF!
#REF!
1982329.3277
#REF!
54770.7494
Note on G4: Автор: общий
Note on F43: Громенко Елена Николаевна: 2,5