## 2019 г
| по состоянию на: | 2019-12-31 | [20 empty] | Приложение № 1
информация о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в соответствии с изменениями
Новосибирская область
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ (строительство/ реконструкция/ капремонт/ ремонт / иное) | Мероприятие по устранению режима перегрузки (да / нет) | Заказчик | Способ закупки (открытый конкурс, электронный аукцион, единственный поставщик и т.д.) | Количество объявленных тендеров |  | Реестровый номер контракта в ЕИС | Подрядная организация | Начальная (максимальная) цена контракта . (тыс. руб.) | Стоимость контракта (тыс. руб.) |  |  | Объем экономии по результатам торгов (тыс. руб.) гр. 8 - гр. 9 | Мощность объекта в соответствии с условиями контракта (указывается в км) | Объем выполненных работ согласно актам на отчетную дату (указывается в км), с начала реализации | Объем выполненных работ согласно актам (тыс. руб.), с начала реализации | Техническая готовность (%) гр. 17 / гр. 12 | Срок выполнения работ по контракту (число, месяц, год) | Кассовые расходы на отчетную дату (тыс.руб.) |  |  |  | План на 2019 год, тыс.руб.
[6 empty] | план | факт |  |  |  | Первоначальная | С учетом дополнительных соглашений | Причины внесения изменений в стоимость контракта | [6 empty] | всего | ФБ | БС | МБ | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет R (БКАД) | областной бюджет (госпрограмма)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, не входящие в состав городской агломерации
1 | Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе | Строительство | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001864 | ООО "МОСТОСТРОЙ-ОМСК" | 118646.44 | 117459.9756 | 116491.9756 | уменьшение цены без изменения объема работ | 1186.46 |  |  | 61600 | 52.88% | 2020-10-12 | 61600 | 36340.5 | 25259.5 |  | 61600 | 36340.5 | 25259.5
2 | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района)" в Искитимском районе | Строительство | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2018.206656 | ООО "Бастион" | 56500 | 50567.5 | 8929074.25 | Расторжение на основании решения суда от 05.11.2019 (по ст. 451 ГК РФ) | 5932.5 |  |  | 8929.0742 | 19.25% | - | 8929.0742 |  | 8929.0742 |  | 7397.2 |  | 7397.2
3 | Реконструкция а/д "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе | Реконструкция | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2017.273290 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 476289.7 | 476289.7 | 465103.388 | уменьшение цены без изменения объемов работ |  | 7.459 | 7.459 | 465103.388 | 100% | 2019-10-18 | 465103.388 |  | 465103.388 |  | 173963.1 |  | 173963.1
4 | Реконструкция а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе | Реконструкция | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2018.323949 | ООО "Бастион" | 187982.96 | 187043.0452 | 182000 | уменьшение цены без изменения объемов работ | 939.91 |  |  | 112064.1821 | 50% | 2020-10-15 | 120000 |  | 120000 |  | 70000 |  | 70000
5 | Реконструкция а/д "Мироновка-Петрушино" в Баганском районе | Реконструкция | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001428 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 266465.6 | 266465.6 | 265932.0722 | уменьшение цены без изменения объема работ | 0 | 12.67 | 12.67 | 265932.0722 | 100% | 2019-10-05 | 265932.0722 | 175480.6409 | 90451.4313 |  | 266465.6 | 175832.7 |  | 90632.9
6 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе | Реконструкция | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001427 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 57657.5 | 41513.4 | 42507.0188 | увеличение объемов работ и цены контракта | 16144.1 | 2 | 2 | 42507.0188 | 100% | 2019-10-30 | 42507.0188 | 41513.4 | 993.6188 |  | 42513.4 | 41513.4 |  | 1000
7 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе | Реконструкция | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001613 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 179717.55 | 178818.9623 | 179457.1307 | уменьшение цены без изменения объема работ | 898.59 | 4.027 | 4.027 | 179457.1307 | 100% | 2019-10-30 | 179457.1307 | 6564.4 | 172892.7307 |  | 226147.2 | 6564.4 | 171128.6 | 48454.2
8 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Новосибирск - аэропорт Толмачево" в г. Обь | Реконструкция | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2018.533721 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 5963.57 | 5963.57 | 5820.824 | уменьшение объема работ и цены контракта |  | 0.196 | 0.196 | 5820.824 | 100% | 2019-10-01 | 5820.824 |  | 5820.824 |  | 5820.9 | 0 | 5820.9
9 | Реконструкция моста через ручей на 19 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе | Реконструкция | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | открытый конкурс | 1 | 1 | 1/85 от 06.02.2019 | ООО "СибИнжиниринг" | 7692.59 | 6500 | 6028.1862 | уменьшение цены и уменьшение объема работ | 1192.59 | 0.07 | 0.07 | 6028.1862 | 100% | 2019-09-15 | 6028.1862 |  | 6028.1862 |  | 6500 | 0 | 6500
10 | Капитальный ремонт пешеходного моста на 8,61 км а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001993 | ООО "Дорсиб Плюс" | 15561 | 15561 | 15368.39 | уменьшение цены без изменения объемов работ |  |  |  | 15368.3865 | 100% | 2019-10-10 | 15368.3865 |  | 15368.3865 |  | 15368.4035 | 0.00354 | 15368.4
11 | Капитальный ремонт а/д "105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино" в Маслянинском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2017.426099 | ООО "Маслянинское ДРСУ" | 82096 | 82096 | 80053.2716 | уменьшение цены без изменения объемов работ |  |  | 1.396 | 80053.2716 | 100% | 2019-07-25 | 80053.2716 |  | 80053.2716 |  | 7209.7 | 0 | 7209.7
12 | Капитальный ремонт а/д "105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино" в Черепановском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001255 | СК "Магистраль" | 65000 | 58825 | 58825 |  | 6175 |  |  | 5375.881 | 25% | 2020-08-20 | 5375.881 |  | 5375.881 |  | 5375.9 |  | 5375.9
13 | Капитальный ремонт а/д "1413 км а/д "М-51" - Колывань" в Колыванском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2018.145149 | ООО "КМС-Строймонтаж" | 115418.7 | 102722.643 | 98158.3672 | уменьшение объемов работ и цены контракта | 12696.06 | 3.223 | 3.223 | 98158.3672 | 100% | 2019-07-25 | 98158.3672 |  | 98158.3672 |  | 29391.2 | 0 | 29391.2
14 | Капитальный ремонт а/д "24 км а/д "М-53" - Локти (в гр. района)" в Мошковском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2018.229390 | ООО "Ставр" | 30000 | 27750 | 26493.64 | уменьшение цены без изменения объемов работ | 2250 | 0.78 | 0.78 | 26493.6423 | 100% | 2019-07-31 | 26493.6423 |  | 26493.6423 |  | 2943.7 |  | 2943.7
15 | Капитальный ремонт а/д "52 км а/д "М-52" - Искитим" в Искитимском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001863 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 77372.4 | 76985.538 | 74306.45 | уменьшение цены без изменения объемов работ | 386.86 |  |  | 13373.198 | 70% | 2020-11-15 | 13373.198 | 12373.2 | 999.998 |  | 74027.3 | 12373.2 | 61654.1
16 | Капитальный ремонт а/д "53 км а/д "К-15" - Борково" в Маслянинском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001860 | ООО "Маслянинское ДРСУ" | 192285.32 | 192285.32 | 197259.8649 | уменьшение цены без изменения объемов работ |  | 5.068 | 5.068 | 197259.8649 | 100% | 2019-11-15 | 197259.8649 | 108968 | 88291.8648 |  | 197654.2 | 108968 | 88485.4 | 200.8
17 | Капитальный ремонт а/д "53 км а/д "К-29" - Шарчино" в Сузунском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001329 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 35776.83 | 35597.9458 | 31861.2249 |  | 178.88 | 0.6 | 0.62347 | 31861.2249 | 100% | 2019-10-10 | 31861.2249 | 31861.2249 |  |  | 35598 | 34598 | 1000
18 | Капитальный ремонт а/д "60 км а/д "К-09" - Довольное" в Каргатском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001991 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 259914.4 | 259914.4 | 251737.8122 | уменьшение цены без изменения объемов работ |  | 5 | 5.035 | 251737.8122 | 100% | 2019-10-01 | 251737.8122 | 249276 | 2461.8122 |  | 251737.9 | 249276 | 2461.9
19 | Капитальный ремонт а/д "Кыштовка-Малокрасноярка" в Кыштовском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001874 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 103223 | 102706.885 | 99720.22 | уменьшение цены и уменьшение объема работ | 516.115 | 1.14 | 1.14 | 99720.2162 | 100% | 2019-09-30 | 99720.2162 | 99720.2162 |  |  | 99720.3 | 99720.3
20 | Капитальный ремонт а/д «Подъезд к с. Здвинск/2км/» в Здвинском районе Новосибирской области. | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001861 | ООО "Здвинское ДСУ" | 24259.14 | 24259.14 | 24126.24 |  |  | 0.4 | 0.447 | 24126.24 | 100% | 2022-09-20 | 24126.24 | 23126.3 | 999.94 |  | 24126.3 | 23126.3 | 1000
21 | Капитальный ремонт а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001862 | ООО "Дорсиб Плюс" | 147750.95 | 147012.1952 | 143600.901 | уменьшение цены и уменьшение объема работ | 738.75 | 3.8 | 3.768 | 143600.901 | 100% | 2020-09-20 | 143600.901 | 129614.5 | 13986.401 |  | 143601 | 129614.5 | 13986.5
22 | Капитальный ремонт а/д "Убинское - Кундран" в Убинском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001987 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 24870.12 | 24248.367 | 22667.4681 | уменьшение объема работ и уменьшение цены | 621.75 | 0.643 | 0.643 | 22667.4681 | 100% | 2019-09-15 | 22667.4681 | 18408.9 | 4258.5681 |  | 24248.4 | 18408.9 | 5839.5
23 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Искитимском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2019.9298 | ООО "Ставр" | 13407.9 | 11128.557 | 6818.1183 |  | 2279.343 |  |  | 10664.6234 | 100% | 2019-08-20 | 6818.1183 |  | 6818.1183 |  | 11128.6 |  | 11128.6
24 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Куйбышевском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2017.140367 | ООО" Строители Дорог Сибири" | 10: 6629.16; 11: 6629.16; 12: 6629.16; 17: 6629.16; 18: 100%; 19: 2017-05-03; 20: 6629.16; 22: 6629.16; 24: 6629.2; 26: 6629.2
25 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Кыштовском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2018.558879 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 13421.53 | 13085.9917 | 12892.6059 | уменьшение цены без изменения объемов | 335.5383 |  |  | 12892.6059 | 100% | 2019-07-25 | 12892.6059 |  | 12892.6059 |  | 12892.7 |  | 12892.7
26 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Новосибирской районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001986 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 10000 | 10000 | 9453.1516 | уменьшение объема работ и уменьшение цены |  |  |  | 9453.1516 | 100% | 2019-09-25 | 9453.1516 |  | 9453.1516 |  | 9453.2 |  | 9453.2
27 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Тогучинском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001597 | ООО "Алтайгазаппарат" | 11059.67 | 9234.8245 | 9080.05 | уменьшение цены без изменения объемов | 1824.8456 |  |  | 9080.0482 | 100% | 2019-08-20 | 9080.0482 |  | 9080.0482 |  | 9080.1 |  | 9080.1
28 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Усть-Таркском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001522 | ООО "Сибстрин" | 7718.39 | 7679.7981 | 7479.1203 | уменьшение цены и уменьшение объема работ | 38.5919 |  |  | 7479.1203 | 100% | 2019-08-20 | 7479.1203 |  | 7479.1203 |  | 14503.2 |  | 14503.2
29 | Капитальный ремонт водопропускной трубы в Усть-Таркском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001522 | ООО "Сибстрин" | 10: 6857.65; 11: 6823.3618; 12: 6705.9086; 13: уменьшение цены и уменьшение объема работ; 14: 34.2882; 17: 6705.9086; 18: 100%; 19: 2019-08-20; 20: 6705.9086; 22: 6705.9086
30 | Капитальный ремонт моста ч/р Каргат на 27,285 км а/д "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" в Здвинском районе | Капитальный ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001424 | ООО "Дорсиб Плюс" | 10: 71422.36; 11: 71422.36; 12: 71422.36; 17: 28748.1748; 18: 37%; 19: 2020-11-12; 20: 36861.7903; 22: 36861.7903; 24: 57418.4; 26: 57418.4
31 | Ремонт а/д "10 км а/д "Н-2519" - Варваровка" в Татарском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001723 | ООО "Инвест-Урал" | 8455.36 | 8413.0832 | 7650.8845 | уменьшение объема работ и цены контрката | 42.2768 | 0.792 | 0.792 | 7650.8845 | 100% | 2019-09-15 | 7650.8845 | 7650.8845 |  |  | 7650.9 | 7650.9
32 | Ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)" в Чулымском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001995 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 35336.62 | 35159.9369 | 34762.03 | уменьшение цены без изменения объемов | 176.6831 | 3.6 | 3.567 | 34762.03 | 100% | 2019-10-01 | 34762.03 | 34762.03 |  |  | 34762.1 | 34762.1
33 | Ремонт а/д "130 км а/д "М-53" - Тогучин - Карпысак" в Тогучинском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001992 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 42942.76 | 42513.3324 | 41639.51 | уменьшение лимитов бюджетных обязательств и цены контракта | 220 | 4 | 4 | 41638.0194 | 100% | 2019-11-15 | 41638.0194 | 21780 | 19858.0194 |  | 41639.6 | 21780 | 19733.4 | 126.2
34 | Ремонт а/д "21 км а/д "К-17р" - Верх-Тула" в Новосибирском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2018.481010 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 10: 299.517; 11: 299.517; 12: 299.517; 17: 299.517; 18: 100%; 19: 2019-09-30; 20: 299.517; 22: 299.517; 24: 299.6; 26: 299.6
35 | Ремонт а/д "27км а/д "К-07" - Верх-Каргат - Берёзовка - Новощербаки" в Здвинском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001823 | ООО "Здвинское ДСУ" | 48300.77 | 48059.2662 | 48059.2662 | уменьшение цены без изменения объемов | 119.6379 | 2.5 | 2.5 | 23807.9386 | 100% | 2019-09-15 | 23807.9386 | 22808 | 999.9386 |  | 23808 | 22808 | 1000
36 | Ремонт а/д "296 км а/д ""К-17р" - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района)" в Доволенском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001819 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 8564.4 | 8564.4 | 8293.98 | уменьшение цены без изменения объемов |  | 1 | 1 | 8293.98 | 100% | 2019-09-15 | 8293.98 | 8064.4 | 229.58 |  | 8294 | 8064.4 | 229.6
37 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района)" в Краснозерском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001528 | ООО ПК "Инвестстройпроект" | 18500 | 18500 | 18500 |  |  | 1.75 | 1.75 | 18500 | 100% | 2019-08-15 | 18500 | 18500 |  |  | 18500 | 18500
38 | Ремонт а/д "52 км а/д "Н-1408" - Константиновка - Новоалексеевка" в Куйбышевском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001994 | ООО "НСП" | 7232.14 | 7195.9793 | 6970.8395 | уменьшение цены без изменения объема работ | 36.2207 | 1 | 1 | 6970.8395 | 100% | 2019-09-15 | 6970.8395 |  | 6970.8395 |  | 7196 |  | 7196
39 | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15"-Елбань" в Маслянинском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001302 | ООО "Сибдортехнология" | 4976.64 | 4951.7568 | 4794.62 | уменьшение цены без изменения объемов | 24.9432 | 0.5 | 0.5 | 4794.6195 | 100% | 2019-08-15 | 4794.6195 | 4794.6195 |  |  | 4794.7 | 4794.7
40 | Ремонт а/д "66 км а/д "Н-1408"- Ушково - Михайловка" в Куйбышевском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001988 | ООО "СтройДорСиб" | 35676.05 | 35497.6698 | 35359.21 | уменьшение цены без изменения объемов |  |  |  | 3150 | 8.9% | 2020-10-15 | 3150 |  | 3150 |  | 3150 |  | 3150
41 | Ремонт а/д "70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка" в Колыванском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001758 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 37595.66 | 37407.6817 | 36605.455 | уменьшение цены без изменения объема работ | 92.3678 | 4.5 | 4.5 | 36605.455 | 100% | 2019-09-15 | 36605.455 | 18705.7 | 17899.755 |  | 36705.6 | 18705.7 | 17999.9
42 | Ремонт а/д "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Купинском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001738 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 62668.64 | 62668.64 | 60783.078 | уменьшение цены без изменения объемов |  | 6 | 6 | 60783.078 | 100% | 2019-09-15 | 60783.078 | 41842 | 18941.078 |  | 60841.8 | 41842 | 18526.7 | 473.1
43 | Ремонт а/д "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" в Доволенском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001819 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 19000 | 19000 | 18399.6751 | уменьшение цены без изменения объемов |  | 1.9 | 1.9 | 18399.6751 | 100% | 2019-09-15 | 18399.675 | 18000 | 399.675 |  | 18399.7 | 18000 | 399.7
44 | Ремонт а/д "Каргат - Маршанское" в Каргатском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2017.426163 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 76302.6 | 72487.47 | 72070.47 | уменьшение цены без изменения объемов |  | 1.948 | 1.948 | 72070.4721 | 100% | 2019-07-26 | 72070.4721 |  | 72070.4721 |  | 43570.5 |  | 43570.5
45 | Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Усть-Таркском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 851200000619001985 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 20803.71 | 20803.71 | 19324.6 | уменьшение лимитов бюджетных обязательств и цены контракта |  | 2 | 2 | 19324.5958 | 100% | 2019-11-15 | 19324.5958 | 9438.954 | 9885.6418 |  | 19324.7 | 9439 | 8921 | 964.7
46 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001754 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 59663.33 | 59663.33 | 53026.5506 | уменьшение цены без изменения объема работ |  | 5 | 5 | 53026.5506 | 100% | 2019-09-15 | 53026.5506 | 53026.5506 |  |  | 53026.6 | 53026.6
47 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Карасукском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001755 | ООО "Вертикаль" | 60498.59 | 53085 | 48196.3455 | уменьшение объема работ и цены контракта | 7413.59 | 5.5 | 5.5 | 48196.3455 | 100% | 2019-09-30 | 48196.3455 |  | 48196.3455 |  | 57722.7 |  | 55810.3 | 1912.4
57 |  |  | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619004735 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 10: 9526270; 11: 9526270; 12: 9526.27; 15: 0.5; 16: 0.6; 17: 9526.27; 18: 100%; 19: 2019-11-10; 20: 9526.27; 22: 9526.27
48 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Краснозерском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001753 | ООО ПК "Инвестстройпроект" | 64340.07 | 64370.07 | 61734.1373 | уменьшение цены без изменения объемов |  | 5.488 | 5.49 | 61734.1373 | 100% | 2019-09-15 | 61734.1373 | 28398.67 | 33335.4673 |  | 62825.4 | 28398.7 | 33941.4 | 485.3
49 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" в Ордынском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001751 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 125453.86 | 125453.86 | 116136.9391 | уменьшение лимитов бюджетных обязательств и цены контракта | 229.0792 | 11 | 11 | 116136.9391 | 100% | 2019-11-15 | 116136.9391 | 115704.8 | 432.1391 |  | 129766.3 | 115704.8 | 12084.4 | 1977.1
59 |  |  | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619004735 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 10: 8335.26; 11: 8335.26; 12: 8335.26; 15: 0.6; 16: 0.6; 17: 8335.26; 18: 100%; 19: 2019-11-15; 20: 8335.26; 22: 8335.26
50 | Ремонт а/д "Подъезд к с. Красная Сибирь\2 км\" в Кочковском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001818 | ООО "СИБАГРОСТРОЙ" | 17263.33 | 12343.281 | 11117.8452 |  | 4920.0491 | 2.053 | 2.053 | 11117.8452 | 100% | 2019-09-15 | 11117.8452 | 11117.8452 |  |  | 12343.3 | 12343.3
51 | Ремонт а/д "Северное - Чуваши - Кордон" в Северном районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001730 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 89913.25 | 89913.25 | 83802.0032 | уменьшение цены без изменения объемов |  | 9 | 9 | 83802.0032 | 100% | 2019-09-15 | 83802.0032 |  | 83802.0032 |  | 86228.3 |  | 86228.3
52 | Ремонт а/д "Сокур - Смоленский - Орск" в Мошковском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001791 | ООО "СтройСити" | 12443.13 | 9332.3475 | 9036.32 | уменьшение цены без изменения объемов | 3110.7825 | 1.5 | 1.5 | 9036.3177 | 100% | 2019-09-15 | 9036.3177 | 9036.3177 |  |  | 9036.4 | 9036.4
53 | Ремонт а/д "Чаны - Погорелка" в Чановском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001299 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 19501.1 | 19501.1 | 18246.84 | уменьшение цены без изменения объемов |  | 4.38 | 4.38 | 18246.84 | 100% | 2019-08-25 | 18246.84 | 18005.9 | 240.94 |  | 19101 | 18005.9 | 1095.1
54 | Ремонт а/д "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Венгеровском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001752 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 30208.75 | 30208.75 | 27793.8666 | уменьшение цены и уменьшение объемов работ |  | 2 | 2 | 27793.8666 | 100% | 2019-10-01 | 27793.8666 | 20491 | 7302.8666 |  | 39153.5 | 22475.8 | 16677.7
[8 empty] | 0851200000619005049 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 10: 9961; 11: 9961; 12: 8087.9388; 17: 8087.9388; 19: 2019-10-15; 20: 8087.9388; 21: 1984.8; 22: 6103.1388
55 | Ремонт а/д "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Чановском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001756 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 75183.81 | 75183.81 | 72785.2564 | уменьшение объема работ и уменьшение цены |  | 5.3 | 5.25 | 72785.2564 | 100% | 2019-09-30 | 72785.2564 | 71356.6 | 1428.6564 |  | 75183.9 | 71356.6 | 3827.3
56 | Ремонт а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завъялово" в Ордынском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001264 | ООО "СибАзСтрой" | 7847.87 | 6003.6205 | 5813.2772 | уменьшение цены без уменьшения объема работ | 1844.2495 | 2 | 2 | 5813.2772 | 100% | 2019-08-15 | 5813.2772 | 5813.2772 |  |  | 6003.7 | 6003.7
58 | Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Колыванском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619004861 | ООО "Автодорремонттехно" | 9360.64 | 9313.83 | 9018.5363 | уменьшение цены без уменьшения объема работ | 46.8 | 0.5 | 0.7 | 9018.5363 | 100% | 2019-11-10 | 9018.5363 |  | 9018.5363 |  | 14313.9 | 5000 | 9000 | 313.9
60 | Ремонт а/д "1411 км а/д "М-51" - Новокремлевское км 0+000 - км 0+686, км 1+583 - км 18+958 в Коченевском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619002300 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 17336 | 14475.73 | 13865.64 | в связи с уменьшением ЛБО уменьшение цены контракта | 2860 | 2.15 | 2.15 | 13865.6389 | 100% | 2019-11-15 | 13865.6389 |  | 13865.6389 |  | 13865.8 |  | 13475.8 | 390
61 | Ремонт а/д "1402 км а/д "М-51 " - Новомихайловка - Ермиловка км 0+504 - км 32+701" в Коченевском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619002292 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 8200 | 6765 | 6479 | в связи с уменьшением ЛБО уменьшение цены контракта | 1435 | 0.81 | 0.81 | 6479.8851 | 100% | 2019-11-15 | 6479.8851 |  | 6479.8851 |  | 6479.9 |  | 6265 | 214.9
Автомобильные дороги, входящие в состав городской агломерации | [9 empty] | 24: 0
1 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области* | Реконструкция | ДА | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2017.270183 | ООО "Сибавтобан" | 1035139.25 | 1035139.25 | 1035708.7306 | увеличение цены без изменения объемов работ (НДС) |  |  |  | 507435.1896 | 48.99% | 2021-08-30 | 558004.6691 | 207432.9342 | 350571.7349 |  | 115567.6 | 4262.9 | 75926.4 | 35378.3
2 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | Реконструкция | ДА | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | Ф.2017.279391* | ОАО "Новосибирскавтодор" | 3208192.4 | 3208192.4 | 3119749.7294 | уменьшение цены без изменения объемов |  |  |  | 2270828.0494 | 72.79% | 2021-12-08 | 2270828.0494 | 1171463.3 | 1099364.7494 |  | 1098067.9 | 933277.4 | 164790.5
3 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах | Реконструкция | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619003891 | ООО "Дорсиб Плюс" | 10: 364907.63; 11: 364907.63; 12: 0; 17: 57500; 18: 15.9%; 19: 2020-10-20; 20: 57500; 21: 57500; 24: 57500; 25: 57500
4 | Ремонт а/д "12 км а/д "К-12" - Криводановка" в Новосибирском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001865 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 49508.61 | 49261.067 | 45411.1795 | уменьшение объема работ и уменьшение цены | 247.5431 | 4.6397 | 4.6397 | 45411.1795 | 100% | 2019-09-15 | 45411.1795 | 17959.75 | 27451.4295 |  | 48577.5 | 17959.8 | 30617.7
5 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Новосибирском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001565 | ОАО "Новосибирскавтодор" | 54014.74 | 53744.6663 | 51895.985 | уменьшение цены и уменьшение объема работ | 270.133 | 4.65 | 4.65 | 51895.985 | 100% | 2019-09-20 | 51895.985 | 8000 | 43895.985 |  | 53729.4 | 8000 | 45729.4
6 | Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Новосибирском и Коченевском районах | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001615 | ООО "Автодорремонттехно" | 109900 | 109350.5 | 105884 | уменьшение цены без изменения объемов | 549.5 | 10.32 | 10.32 | 105884.006 | 100% | 2019-09-20 | 105884.006 | 15000 | 90884.006 |  | 64166.5 | 10000 | 54166.5
7 | Ремонт а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" в Мошковском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619002261 | ООО "Роад" | 48791 | 48059.135 | 46155.4531 | уменьшение цены без изменения объемов |  | 4 | 4 | 46155.4531 | 100% | 2019-09-15 | 46155.4531 | 44000 | 2155.4531 |  | 48059.2 | 44000 | 4059.2
8 | Ремонт а/д "Новосибирск-Красный Яр" в Новосибирском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619001989 | ООО "ДОРОГИ СИБИРИ" | 22899.92 | 22670.9208 | 21953.9431 |  | 228.9992 | 1.99 | 1.99 | 21953.9431 | 100% | 2019-09-30 | 21953.9431 | 20000 | 1953.9431 |  | 21954 | 20000 | 1954
9 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Новосибирском районе | Ремонт | НЕТ | ГКУ НСО ТУАД | электронный аукцион | 1 | 1 | 0851200000619004736 | ООО "СИБДОРСТРОЙ" | 11246.39 | 11133.93 | 11133.9261 |  | 112.46 | 0.5 | 0.7 | 11133.93 | 100% | 2019-11-10 | 11133.9261 |  | 11133.9261 |  | 11134 |  | 11000 | 134
Итого: | [5 empty] | 69 | 69 |  |  | 18143995.227 | 18060751.4214 | 16861482.2782 | 0 | 78350.487 | 162.4467 | 164.3352 | 6287142.8906 |  |  | 6349915.2943 | 3015885.615 | 3334029.6793 | 0 | 4325259.1035 | 2579034.9035 | 1563566.4 | 182657.8
* В т.ч. Проектно-изыскательские работы - 54770,74936 тыс. руб.
Note on R4: Автор: общий

## 2020 г
Отчёт по БКАД в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения за 2020 год (по состоянию на 31.12.2020)
№ | Наименование объекта | Планируемая дата завершения работ | Фактичес-кая дата завершения работ | Мощность объекта (план), км | Мощность объекта (факт), км | Подрядная организация | План на 2020 год, тыс.руб. |  |  |  | Кассовые расходы на 31.12.2020, рублей.
[7 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет R (БКАД) | областной бюджет (госпрограмма) | Всего | федеральный бюджет | Всего областной | областной бюджет R (БКАД) | областной бюджет (госпрограмма)
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Новосибирской области
1 | Капитальный ремонт а/д "Кыштовка-Малокрасноярка" в Кыштовском районе Новосибирской области | 2020-08-20 | 2020-10-09 | 0.405 | 0.405 | ООО "Новосибирск-агропромдорстрой" | 41762.8 |  | 38344.5 | 3418.3 | 40953319.24 | 0 | 40953319.24 | 38344500 | 2608819.24 | 0
2 | Капитальный ремонт а/д "Новосибирск-Красный Яр" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 0.78 | 0.785 | ООО "Дороги Сибири" | 36226.8 | 10692.4 | 23264 | 2270.4 | 35373250.8 | 10692400 | 24680850.8 | 23264000 | 1416850.8 | 0
3 | Ремонт 103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района) | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 3 | 3 | АО "Новосибирскавтодор" | 30574.6 |  | 29000 | 1574.6 | 29600737.93 | 0 | 29600737.93 | 29000000 | 600737.93 | 0
4 | НСО, Капитальный ремонт моста ч/р Каргат на 27,285 км а/д "Здвинск-Довольное-17 км а/д "К-09" в Здвинском районе | 2020-05-09 | 15.09.2020 | 45,8 п.м. | 45,8 п.м. | ООО "Дорсиб плюс" | 34530.569 |  | 32472.6 | 2057.969 | 34530569.74 | 0 | 34530569.74 | 32472600 | 2057969.74 | 0
5 | НСО, Реконструкция а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе | 2020-10-15 | Обязатель-ства перешли на 2021 год |  |  | ООО "Бастион" | 82938 |  | 65000 | 12618 | 62350800.58 | 0 | 62350800.58 | 62350800.58 | 0
6 | НСО, Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах | 2020-10-20 | 2020-11-19 | 4.7 | 4.7 | ООО "Дорсиб плюс" | 261902.6 | 188000 | 115653.5 | 30923.9 | 308521722.2 | 188000000 | 120521722.2 | 115653500 | 4868222.2
7 | НСО, Ремонт а/д "66 км а/д "Н-1408"- Ушково - Михайловка" в Куйбышевском районе | 2020-08-15 | 2020-09-24 | 5 | 5 | ООО "Строители Дорог Сибири" | 31087.5 |  | 31087.5 |  | 31087484.71 | 0 | 31087484.71 | 31087484.71 | 0
8 | НСО, Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе | 2020-10-12 | 15.09.2020 | 68,2 п.м. | 68,2 п.м. | ООО "Мостострой - Омск" | 55235.3 |  | 50860 | 4375.3 | 54762805.28 | 0 | 54762805.28 | 50860000 | 3902805.28
9 | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области | 2020-10-12 | 04.12.2020 | 3.873 | 2.7323 | ООО "Новосибдорстрой" | 195007.2 |  | 110000 | 85007.2 | 124571663.25 | 0 | 124571663.25 | 107391355.15 | 17180308.1
| Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области | 2020-10-30 | 30.10.2020 |  | 1.1377 | АО "Новосибирскавтодор" |  |  |  |  | 55525109.77 | 0 | 55525109.77 | 2608644.85 | 52916464.92
10 | Ремонт а/д "10 км а/д "Н-0904" - Мусы" в Каргатском районе Новосибирской области | 2020-07-15 | 13.08.2020 | 3.18 | 3.189 | ООО "Новосибирск-агропромдорстрой" | 27087.1 |  | 25512.9 | 1574.2 | 27086856.35 | 0 | 27086856.35 | 25512852.65 | 1574003.7
11 | Ремонт а/д "105 км а/д "М-52"-Сузун" в Сузунском районе Новосибирской области | 2020-08-15 | 30.09.2020 | 8 | 8 | ООО "Автодорремонт техно" | 140570.2 |  | 136275.2 | 4295 | 137759590.92 | 0 | 137759590.92 | 136275200 | 1484390.92
12 | Ремонт а/д "12 км а/д "К-12" - Криводановка" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2020-07-25 | 2020-09-11 | 1.1 | 1.103 | АО "Новосибирскавтодор" | 16199.6 |  | 15614.6 | 585 | 15696905.16 | 0 | 15696905.16 | 15614600 | 82305.16
13 | Ремонт а/д "1234 км а/д "М-51" - Крещенское" в Убинском районе Новосибирской области | 2020-07-20 | 31.07.2020 | 2.558 | 2.558 | ООО "Новосибирск-агропромдорстрой" | 22775.7 |  | 22450.7 | 325 | 22775563.85 | 0 | 22775563.85 | 22450674.55 | 324889.3
14 | Ремонт а/д "13 км а/д "К-14" - Карагужево" в Черепановском районе Новосибирской области | 2020-08-20 | 22.10.2020 | 4.76 | 4.759 | АО "Новосибирскавтодор" | 30357.55 |  | 29357.6 | 999.95 | 29391860.16 | 0 | 29391860.16 | 29357600 | 34260.16
15 | Ремонт а/д "130 км а/д "М-53" - Тогучин - Карпысак" в Болотнинском районе Новосибирской области | 2020-07-25 | 2020-11-10 | 2 | 2 | АО "Новосибирскавтодор" | 27770.5 |  | 26770.5 | 1000 | 26887136.35 | 0 | 26887136.35 | 26770500 | 116636.35
16 | Ремонт а/д "20 км а/д «Н-0104» - Абакумово" в Барабинском районе Новосибирской области | 2020-07-10 | 2020-08-03 | 1 | 1 | ООО "Новосибстройпроект" | 31796 |  | 31136 | 660 | 31135913.58 | 0 | 31135913.58 | 31135913.58 | 0
| Ремонт а/д "20 км а/д «Н-0104» - Абакумово" в Барабинском районе Новосибирской области | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 3 | 3 | ООО "Новосибстройпроект"
17 | Ремонт а/д "27км а/д "К-07" - Верх-Каргат - Берёзовка - Новощербаки" в Здвинском районе Новосибирской области | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 2.5 | 2.5 | ООО "Здвинское ДСУ" | 24251.4 |  | 23251.4 | 1000 | 24251301.79 | 0 | 24251301.79 | 23251400 | 999901.79
18 | Ремонт а/д "358 км а/д "К-17р - Кучугур" в Карасукском районе Новосибирской области | 2020-07-25 | 07.07.2020 | 3 | 2.995 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 17453.4 |  | 16440.6 | 1012.8 | 17453395.97 | 0 | 17453395.97 | 16440600 | 1012795.97
19 | Ремонт а/д "60 км а/д "М-53" - Мошково - Белоярка" в Мошковском районе Новосибирской области | 2020-07-30 | 26.08.2020 | 2 | 2 | АО "Новосибирскавтодор" | 26262.7 |  | 22652.7 | 3610 | 25042309.9 | 0 | 25042309.9 | 22652700 | 2389609.9
20 | Ремонт а/д "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Купинском районе Новосибирской области | 2020-08-03 | 24.09.2020 | 2.17 | 2.17 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 29949.9971 |  | 28234.4 | 1715.5971 | 29948508.56 | 0 | 29948508.56 | 28234400 | 1714108.56
21 | Ремонт а/д "992 км а/д "М-51"-Купино-Карасук" в Татарском районе Новосибирской области | 2020-07-15 | 2020-08-03 | 2 | 2 | ООО "Новосибирск-агропромдорстрой" | 65523.4 |  | 62523.4 | 3000 | 23682589.04 | 0 | 23682589.04 | 23491560.5 | 191028.54
|  | 2020-08-10 | 24.08.2020 | 5 | 5 | АО "Новосибирскавтодор" |  |  |  |  | 39770100.83 | 0 | 39770100.83 | 39031761.24 | 738339.59
22 | Ремонт а/д "Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)" в Баганском районе Новосибирской области | 2020-07-15 | 30.10.2020 | 2 | 2 | ООО "Люкс" | 15426.7 |  |  | 15426.7 | 15425360.66 | 0 | 15425360.66 | 0 | 15425360.66
|  | 2020-07-15 | 2020-10-30 | 2 | 2 | АО "Новосибирскавтодор" | 15650.3 |  | 15160.9 | 489.4 | 15650216.44 | 0 | 15650216.44 | 15160900 | 489316.44
23 | Ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09"" в Доволенском районе Новосибирской области | 2020-07-25 | 2020-07-15 | 2 | 2 | АО "Новосибирскавтодор" | 18896.1 |  | 17896.1 | 1000 | 18895989.53 | 0 | 18895989.53 | 17896062.43 | 999927.1
24 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2020-08-15 | 2020-11-11 | 6 | 6 | АО "Новосибирскавтодор" | 193317 | 109450 | 74922 | 8945 | 125257759.91 | 109450000 | 15807759.91 | 12959088.95 | 2848670.96
|  | 2020-09-18 | 12.10.2020 | 4 | 4 | ООО «СтройСити» |  |  |  |  | 62101443.62 | 0 | 62101443.62 | 61962852.6 | 138591.02
25 | Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Колыванском районе Новосибирской области | 2020-08-05 | 31.08.2020 | 4 | 4 | ООО "Роад" | 58871.9 |  | 56417 | 2454.9 | 56998319.78 | 0 | 56998319.78 | 56417000 | 581319.78
26 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области | 2023-08-10 | 2020-09-24 | 5 | 5 | АО "Новосибирскавтодор" | 68344.5 |  | 66348.6 | 1995.9 | 66348522.72 | 0 | 66348522.72 | 66348522.72 | 0
27 | Ремонт а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" в Мошковском районе Новосибирской области | 2020-08-15 | 2020-12-23 | 4 | 4 | ООО "СоюзДорСтрой" | 69583.3 | 22057.6 | 44327.8 | 3197.9 | 43780000 | 22057600 | 21722400 | 21722400 | 0
28 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" в Кочковском районе Новосибирской области | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 3 | 3 | АО "Новосибирскавтодор" | 37345.9993 |  | 37345.9993 |  | 37345999.29 | 0 | 37345999.29 | 37345999.29 | 0
29 | Ремонт а/д "Подъезд к г. Чулыму" в Чулымском районе Новосибирской области | 2020-08-15 | 06.10.2020 | 3.3 | 3.3 | АО "Новосибирскавтодор" | 72748.1 |  | 67598.8 | 5149.3 | 68749934.98 | 0 | 68749934.98 | 67598800 | 1151134.98
30 | Ремонт а/д "Сокур - Смоленский - Орск" в Мошковском районе Новосибирской области | 2020-07-25 | 17.07.2020 | 2 | 2.03 | ООО "КМС-Строймонтаж" | 13030.7 |  | 13030.7 |  | 13030657.1 | 0 | 13030657.1 | 13030657.1 | 0
31 | Ремонт а/д "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Кыштовском районе Новосибирской области | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2.7 | 2.7 | ООО "Новосибирск-агропромдорстрой" | 26903.6 |  | 26903.6 |  | 26903600 | 0 | 26903600 | 26903600 | 0
32 | Строительство автомобильной дороги "М-51"-Коченево" в Коченевском районе Новосибирской области | 2020-10-30 | 2020-10-16 | 1.477 | 1.477 | АО "Новосибирскавтодор" | 83003.4 |  | 72000 | 11003.4 | 82177560 | 0 | 82177560 | 72000000 | 10177560
33 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области (III этап) | 2022-10-08 | 18.11.2020 | 4.5 | 4.5 | АО "Новосибирскавтодор" | 1210259.9 | 1041353.2 | 92513 | 76393.7 | 693086830.44 | 590303200 | 102783630.44 | 92513000 | 10270630.44
34 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области (II этап) | 2021-12-08 |  |  |  | АО "Новосибирскавтодор" |  |  |  |  | 451050025.9 | 451050025.9 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | 2021-08-30 |  |  |  | АО "Новосибирскавтодор" | 125098.8 | 2810.3434 | 56537 | 68561.8 | 14310343.37 | 2810343.37 | 11500000 | 11500000
[6 empty] | ООО "Сибавтобан" кредиторская задолженность по принятым работам 2019 за счет лимитов 2020 года |  |  |  |  | 5967511.57 |  | 5967511.57 | 5967511.57 | 0
[6 empty] | ООО "Союздорстрой" |  |  |  |  | 26719199.62 | 0 | 26719199.62 | 26719199.62 | 0
36 | Ремонт а/д "52 км а/д "К-02" - Филошенка" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2021-07-20 | 29.09.2020 | 3 | 3.081 | АО "Новосибирскавтодор" | 34628.8 |  | 31128.8 | 3500 | 34628800 | 0 | 34628800 | 31128800 | 3500000
37 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" в Красноозерском районе | 2020-07-05 | 2020-08-10 | 4.994 | 4.99 | ООО Инвестройпроект | 55903.9 |  | 23223.9 | 32680 | 55902487.03 | 0 | 55902487.03 | 23223900 | 32678587.03
38 | Ремонт а/д «Коченево-Поваренка» в Коченевском районе Новосибирской области | 2020-11-25 | 2020-10-23 | 2.8 | 2.8 | АО "Новосибирскавтодор" | 12231.9 |  | 9000 | 3231.9 | 12231900 |  | 12231900 | 9000000 | 3231900
39 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" в Кочковском районе Новосибирской области | 2020-12-05 | этап 2020 года завершен |  |  | АО "Новосибирскавтодор" | 37600 |  | 5449.2 | 32150.8 | 36258437.8 |  | 36258437.8 | 5449200 | 30809237.8
40 | Ремонт 15 км а/д "К-27"-Луговой в Краснозерском районе Новосибирской области | 2020-12-07 | 20.12.2020 | 4.182 | 4.182 | ООО Инвестройпроект | 47394.7 |  | 46325.8 | 1068.9 | 45894841.44 |  | 45894841.44 | 44825945.2 | 1068896.24
41 | Ремонт а/д «Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Усть Таркском районе Новосибирской области | 2020-09-15 | 31.08.2020 | 2 | 2 | АО "Новосибирскавтодор" | 20974.2 |  | 10737.9 | 10236.3 | 19588183.25 |  | 19588183.25 | 10737900 | 8850283.25
42 | Ремонт а/д 992 км а/д "Р-254"-Купино-Карасук в Чистоозерном районе Новосибирской области | 2020-08-27 | 25.12.2020 | 1.94 | 1.94 | ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 31280.4 |  | 16082.2 | 15738.2 | 31820400 |  | 31820400 | 16082200 | 15738200
43 | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" в Баганском районе Новосибирской области (кредитерская задолженность) | 2019-10-05 |  |  |  | ООО "Технадзор" | 2347.1 |  | 2250.3176 |  | 2250157.13 |  | 2250157.13 | 2250157.13 | 0
44 | Реконструкция моста через ручей на 19 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе Новосибирской области (кредиторская задолженность) | 2020-05-25 |  |  |  | ООО "Технадзор" |  |  | 96.84 |  | 96840 |  | 96840 | 96840 | 0
45 | Капитальный ремонт водопропускной тубы в Искитимском районе Новосибирской области (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | ООО "Ставр" | 8359.8 |  | 3846.5 | 4513.3 | 3846505.16 |  | 3846505.16 | 3846505.16
46 | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ)» на участке Новосибирск - Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области |  |  |  |  | ООО "Технадзор" | 3389.1424 |  | 3389.1424 |  |  |  |  | 3389142.35
47 | Ремонт автомобильной дороги "Корнилово - Кармановка" в Болотнинском районе | 2020-07-15 | 15.12.2020 | 3 | 3 | ООО "НСК-Строй" | 17385.5056 |  |  | 17385.5056 | 17385505.58 |  | 17385505.58 | 0 | 17385505.58
ИТОГО: |  |  |  | 127.919 | 128.034 |  | 3579943.8644 | 1374363.5434 | 1728434.1993 | 477146.1217 | 3311862828.28 | 1374363569.27 | 1937499259.01 | 1689328831.93 | 251559569.43
48 | Реконструкция автомобильной дороги "99 км а/д "К-02" - Павлово" на участке км 10+500 - км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области | 2020-11-20 | 30.11.2020 | 12.486 | 12.486 | АО "Новосибирскавтодор" | включен без финансовой составляющей, так как является "справочным" объектом, реализуемым не в рамках бюджета БКАД |  |  |  | 380089178.75 | 235497042.14 | 144592136.61 | 144592136.61 | 0
г. Новосибирск
1 | Ремонт ул. Гоголя от ул. Мичурина до ул. Ипподромская | 02.09.2019 | 2019-08-22 | 1.3 | 1.3 | ООО «ДОРСТРОЙФЛОТ» | 3706.3593 | 0 | 3706.3593 |  | 3706.3593 | 0 | 3706.3593
2 | Ремонт ул. Фрунзе | 02.09.2019 | 2019-09-20 | 3.1 | 3.1 |  | 69372.0824 | 0 | 69372.0824 |  | 69372.0824 | 0 | 69372.0824
3 | Ремонт ул. Бердское шоссе от Матвеевки до проспекта Строителей | 02.09.2019 | 2019-09-02 | 7.1 | 7.1 | ООО "Дорсиб Плюс" | 141213.3355 | 0 | 141213.3355 |  | 141213.3355 | 0 | 141213.3355
4 | Ремонт ул.Жуковского (с ликвидацией места концентрации ДТП: перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского) | 02.09.2019 | 2019-09-02 | 2.8 | 2.8 | ООО «СоюзДорСтрой» | 94164.7102 | 0 | 94164.7102 |  | 94164.7102 | 0 | 94164.7102
5 | Капитальный ремонт ул. Фабричная (с ликвидацией места концентрации ДТП: перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака) | 02.09.2019 | 2019-09-27 | 1.62 | 1.62 | ООО "Перлит-Строй" | 124025.81 | 0 | 124025.8137 |  | 124025.81 | 0 | 124025.8137
6 | Капитальный ремонт ул. Большевистская (участок от дома № 48 до ул. Выборная ) | 02.09.2019 | 2019-10-01 | 1.18 | 1.18 | ООО "Перлит-Строй" | 79909.3259 | 0 | 79909.3259 |  | 79909.3259 | 0 | 79909.3259
7 | Ликвидация места концентрации ДТП ул. Большевистская - ул. Днепрогэсовская | 02.09.2019 | 2019-09-02 | 0.2 | 0.2 |  | 55123.3014 | 0 | 55123.3014 |  | 55123.3014 | 0 | 55123.3014
8 | Ликвидация места концентрации ДТП ул. Большевистская, 229 | 02.09.2019 | 2019-09-02 | 0.2 | 0.2 |  | 19200.0287 | 0 | 19200.0287 |  | 19200.0287 | 0 | 19200.0287
9 | Капитальный ремонт ул. Красный проспект от ул. М. Горького до ул. Колыванская | 2020-01-27 | переходящие | 0 | 1.08 | ОАО "Новосибирскавтодор" | #REF! | 0 | 235353.14 |  | #REF! | 0 | 235353.14
10 | Ликвидация места концентрации ДТП ул. Красный проспект – ул. Советская
11 | Ликвидация места концентрации ДТП по ул. Красный проспект, д. 14 (1а)
12 | Ликвидация места концентрации ДТП ул. Красный проспект – ул. М. Горького
13 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровая в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты), II этап – участок дороги от дома по адресу ул. Лобачевского, 9 до городской черты | 2020-09-01 | переходящий |  |  | ООО «СоюзДорСтрой» | 23657.03 | 22657.03 | 1000 |  | 23657.03 | 22657.03 | 1000
14 | Реконструкция ул. Гусинобродское шоссе от ул. Волочаевская до городской черты), I этап реконструкции – участок от ул. Коминтерна до здания по адресу: ул. Дегтярева, 23 | 2020-09-01 | переходящий |  |  | ООО "Дорсиб Плюс" | 37828.12 | 36828.12 | 1000 |  | 37828.12 | 36828.12 | 1000
15 | Реконструкция ул. 2-ая Станционная от дома №29 до ул. Большая и ул. Большая от ул. 2-я Станционная до Колыванского кольца, I этап – участок от ул. Большая, 367/1 до ул. Большая ул.582/1 | 2020-09-01 | переходящий |  |  | ОАО "Новосибирскавтодор" | 72614.85 | 71614.85 | 1000 |  | 72614.85 | 71614.85 | 1000
16 | Ремонт ул. Краузе | 02.09.2019 | 27.08.2019 | 0.61 | 0.61 | ООО "Роад" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Ремонт ул. Софийская | 02.09.2019 | 26.08.2019 | 0.53 | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт ул. Добролюбова | 02.09.2019 | 29.08.2019 | 1.11 | 1.11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Ремонт ул. Октябрьская | 02.09.2019 | 28.08.2019 | 0.23 | 0.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Ремонт ул. Ленина | 02.09.2019 | 28.08.2019 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Ремонт ул. Громова | 02.09.2019 | 30.08.2019 | 0.31 | 0.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Ремонт ул. Толмачевская | 02.09.2019 | 30.08.2019 | 1.34 | 1.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Ремонт ул. Аксенова | 02.09.2019 | 26.08.2019 | 0.16 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Ремонт ул. Кутателадзе | 02.09.2019 | 26.08.2019 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Ремонт ул. Романова | 02.09.2019 | 28.08.2019 | 0.45 | 0.45 | ООО "Перлит-Строй" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Ремонт ул. Каменская | 02.09.2019 | 28.08.2019 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Ремонт ул. Горбаня | 02.09.2019 | 30.08.2019 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Ремонт ул. Троллейная | 02.09.2019 | 30.08.2019 | 0.88 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Ремонт ул. Тихвинская | 02.09.2019 | 30.08.2019 | 0.39 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Ремонт ул. Новоуральская | 02.09.2019 | 27.08.2019 | 0.79 | 0.79 | ООО "Перлит-Строй" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Ремонт ул. Российская | 02.09.2019 | 26.08.2019 | 0.82 | 0.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Ремонт ул. Ключ-Камышенское Плато | 02.09.2019 | 29.08.2019 | 1.03 | 1.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Ремонт ул. Каменское шоссе | 02.09.2019 | 27.08.2019 | 0.47 | 0.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Ремонт ул. Чекалина | 02.09.2019 | 27.08.2019 | 0.54 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Ремонт ул. Автогенная | 02.09.2019 | 29.08.2019 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Ремонт ул. Ласточкина | 02.09.2019 | 26.08.2019 | 0.47 | 0.47 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | Ремонт ул. Федосеева | 02.09.2019 | 29.08.2019 | 0.4 | 0.4 | ООО "Дорсиб Плюс" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах | 15.11.2019/16.12.2019 | 15.11.2019/16.12.2019 | - | - | ПАО "Ростелеком"/ООО "Дорсиб Плюс" | 143726.81 | 143726.81 | 0 |  | 143726.81 | 143726.81 | 0
39 | Пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах | 31.12.2021 | переходящий |  |  | ФГУП "СВЭКО" | 85968.72 | 85968.72 | 0 |  | 85968.72 | 85968.72 | 0
40 | Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа "Наутилус" для обеспечения транспортной доступности к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах | 31.12.2019 | 31.12.2019 | - | - | ООО "Сибстройпроект" | 70504.47 | 70504.47 | 0 |  | 70504.47 | 70504.47 | 0
41 | Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска | 01.12.2019 | 24.12.2019 | - | - | МУП "УЗСПТС" | 145170.6 | 145170.6 | 0 |  | 145170.6 | 145170.6 | 0
42 | Строительство автомобильной дороги от ул. Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска | 25.10.2021 | переходящий |  |  | ООО "БРАВ-ТР" | 54829.4 | 54829.4 | 0 |  | 54829.4 | 54829.4 | 0
ИТОГО: |  |  |  | 29.33 | 30.41 |  | #REF! | 631300 | 825068.097 |  | #REF! | 631300 | 825068.097
г. Бердск
1 | Капитальный ремонт ул. Лунная | 01.08.2019 | 22.08.2019 | 0.44 | 0.44 | ООО "СтройСити" | 58419.305 | 0 | 58419.305 |  | 58419.305 | 0 | 58419.305
2 | Ремонт ул. Таёжная | 01.08.2019 | 04.10.2019 | 0.61 | 0.61 | ООО "СТС-ПЛЮС" | 7841.0638 | 0 | 7841.0638 |  | 7841.0638 | 0 | 7841.0638
3 | Ремонт ул. Энгельса | 01.08.2019 | 04.10.2019 | 0.22 | 0.22 | ООО "СТС-ПЛЮС" | 6623.0163 | 0 | 6623.0163 |  | 6623.0163 | 0 | 6623.0163
4 | Ремонт ул. Тимирязева | 01.08.2019 | 04.10.2019 | 0.39 | 0.39 | ООО "СТС-ПЛЮС" | 12023.341 | 0 | 12023.341 |  | 12023.341 | 0 | 12023.341
5 | Ремонт ул. Дзержинского | 01.08.2019 | 04.10.2019 | 0.2 | 0.2 | ООО "СТС-ПЛЮС" | 7137.6815 | 0 | 7137.6815 |  | 7137.6815 | 0 | 7137.6815
6 | Ремонт ул. Пирогова | 01.08.2019 | 04.10.2019 | 0.13 | 0.13 | ООО "СТС-ПЛЮС" | 7258.3343 | 0 | 7258.3343 |  | 7258.3343 | 0 | 7258.3343
7 | Ремонт ул. Морская | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 0.36 | 0.36 | ООО "СтройСити" | 5502.3087 | 0 | 5502.3087 |  | 5502.3087 | 0 | 5502.3087
ИТОГО: |  |  |  | 2.35 | 2.35 |  | 104805.0506 | 0 | 104805.0506 |  | 104805.0506 | 0 | 104805.0506
г. Искитим
1 | Ремонт автомобильной дороги пр.Юбилейный (от кольцевого пересечения с ул. Юбилейная до ул. Украинская) | 30.09.2019 | 18.10.2019 | 1.52 | 1.52 | ООО "Дорсиб плюс" | 76040 | 0 | 76040 |  | 76040 | 0 | 76040
ИТОГО: |  |  |  | 1.52 | 1.52 |  | 76040 | 0 | 76040 |  | 76040 | 0 | 76040
г. Обь
1 | Капитальный ремонт ул.Геодезическая | 2019-10-01 | 25.10.2019 | 1 | 1 | ООО "СтройСити" | #REF! | 0 | 52460 |  | #REF! | 0 | 52460
2 | Капитальный ремонт ул.Большая | 2019-10-01 | 25.10.2019 | 1.2 | 1.2
ИТОГО: |  |  |  | 2.2 | 2.2 |  | #REF! | 0 | 52460 |  | #REF! | 0 | 52460
р.п. Кольцово
1 | Капитальный ремонт Автомобильной дороги №3 | 2019-10-01 | 03.09.2019 | 0.44 | 0.44 | ООО "Дорсиб плюс" | 31726.735 | 0 | 31726.735 |  | 31726.735 | 0 | 31726.735
2 | Капитальный ремонт Автомобильной дороги №4 | 2019-10-01 | 03.09.2019 | 1.56 | 1.56
3 | Капитальный ремонт Автомобильной дороги №6 | 2019-10-01 | 03.09.2019 | 0.67 | 0.67
ИТОГО: |  |  |  | 2.67 | 2.67 |  | 31726.735 | 0 | 31726.735 |  | 31726.735 | 0 | 31726.735
ВСЕГО: |  |  |  | 165.989 | 167.184 |  | #REF! | 2005663.5434 | 2818534.0819 |  | #REF! | 1374994869.27 | 1938589358.8926
|  |  | ВСЕГО | 140.405 | 140.52