## рабочий
Отчёт по БКД в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения за 2021 год (по состоянию на 30.12.2021)
№ | Наименование объекта | Планируемая дата завершения работ | Фактическая дата завершения работ | Мощность объекта (план), км | Мощность объекта (факт), км | Подрядная организация | ВСЕГО ДОВЕДЕНО ЛБО, тыс.руб. | в том числе |  |  |  | Выполнение всего, тыс.рублей
[8 empty] | Средства областного бюджета | Средства резервного фонда Правительства РФ (F) | национальный проект БКД |  | Средства областного бюджета | Средства резервного фонда Правительства РФ (F) | национальный проект БКД |  | ИТОГО
[10 empty] | Средства областного бюджета (R) | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета (R1) | Средства федерального бюджета
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Новосибирской области
1 | Ремонт а/д Андреевка-Теренгуль-III Интернационал-Чулаково, участок работ км 11+900 -км 13+200 в Баганском районе Новосибирской области | 2021-09-09 |  |  |  | ООО "ЛЮКС" | 9332.3 | 3167.9 |  | 6164.4 |  |  |  | 1467.2372 |  | 1467.2372
2 | Ремонт а/д "Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)" км 30+000 - км 32+000 в Баганском районе | 2021-08-15 | 2021-12-10 | 2 | 2 | ООО "Люкс" | 18049.7 | 500 |  | 17549.7 |  | 491.9867 |  | 17549.7 |  | 18041.6867
3 | Ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" км 55+186 - км 56+620, км 59+239 - км 62+589, км 112+649 - км 114+149 в Доволенском районе | 2021-08-15 | 2021-12-30 | 3.35 | 3.35 |  | 71349.3 | 6806.4 |  | 64542.9 |  |  |  | 28273.3882 |  | 28273.3882
|  | 2021-10-24 | 2021-10-21 | 4 | 3.981 | АО "Новосибирскавтодор" | [5 empty] | 4801.0311 |  | 22586.9763 |  | 27388.0074
4 | Ремонт а/д "Здвинск - Барабинск" км 52+000 - км 54+000; в Барабинском районе | 2021-08-23 | 23.08.2021 | 2 | 2 | АО "Новосибирскавтодор" | 35790.2 | 1327.4 |  | 34462.8 |  | 1327.4 |  | 34462.73 |  | 35790.13
5 | Ремонт а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" км 46+030 - км 48+030 в Венгеровском районе | 2021-09-15 | 2021-10-29 | 2 | 2 |  | 44914.1 | 880 |  | 44034.1 |  | 783.5352 |  | 44034.08 |  | 44817.6152
6 | Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" км 123+806 - км 124+806 в Венгеровском районе | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 1 | 1 |  | 12563.3 | 2563.3 |  | 10000 |  | 2563.3 |  | 9999.98 |  | 12563.28
7 | Ремонт а/д "Куйбышев - Северное" км 24+000 - км 29+000 в Куйбышевском районе | 2021-09-15 | 2021-09-24 | 5 | 5 | АО "Новосибирскавтодор" | 90160.7 | 1793.3 |  | 88367.4 |  | 1786.889 |  | 88367.31 |  | 90154.199
8 | Ремонт а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" км 16+750 - км 23+000; км 28+250 - км 33+250 в Чановском районе | 2021-09-15 | 29.11.2021 | 11.25 | 11.25 |  | 222968.7 | 12602 |  | 210366.7 |  | 4549.7472 |  | 210366.62 |  | 214916.3672
9 | Ремонт а/д "Здвинск-Барабинск" в Здвинском районе Новосибирской области | 2021-09-24 | 15.10.2021 | 5 | 5 | ООО "Здвинское ДСУ" | 28207 | 9008.9 |  | 19198.1 |  | 6118.5863 |  | 19198.1 |  | 25316.6863
10 | Ремонт (а/д «118 км а/д "М-53" - Кривояш) в Болотнинском районе | 2021-08-20 | 29.11.2021 | 3 | 3 | ООО СК "СибАзСтрой" | 21622.6 | 15122.6 |  | 6500 |  | 15122.536 |  | 6500 |  | 21622.536
11 | Ремонт а/д "129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак" км 13+327,54 - км 15+627,54 в Болотнинском районе | 2021-08-15 | 14.10.2021 | 2.3 | 2.3 | АО "Новосибирскавтодор" | 31706 | 6878.4 |  | 24827.6 |  |  |  | 24712.8709 |  | 24712.8709
12 | Ремонт а/д "72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)" км 43+990 - км 52+490 в Искитимском районе | 2021-08-15 | 29.10.2021 | 8.5 | 8.5 |  | 81636.1 | 11627.6 |  | 70008.5 |  |  |  | 68404.4224 |  | 68404.4224
13 | Ремонт а/д "2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос" км 2+300 - км 3+800 в Мошковском районе | 2021-08-15 | 26.07.2021 | 1.5 | 1.5 |  | 15698.2 | 2225.8 |  | 13472.4 |  | 2225.8 |  | 13472.4 |  | 15698.2
14 | Ремонт а/д "71 км а/д Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района)" км 97+000 - км 100+501 в Тогучинском районе | 2021-08-15 | 2021-08-31 | 5.5 | 5.532 |  | 45366.2 | 1000 |  | 44366.2 |  | 999.9387 |  | 44366.1826 |  | 45366.1213
| Ремонт а/д "71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района)" км 114+210 - км 116+240,58 в Тогучинском районе | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 3 | 3.001 | ООО СДС | 13300.02 | 300 |  | 13000.02 |  | 177.2478 |  | 13000.0174 |  | 13177.2652
15 | Ремонт а/д "Корнилово - Кармановка" км 3+000 - км 3+700 в Болотнинском районе | 2021-07-23 | 23.07.2021 | 0.67 | 0.67 | ООО "СК Рубин" | 4949.7 | 740 |  | 4209.7 |  | 740 |  | 4209.6824 |  | 4949.6824
16 | Ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" км 0+000 - км 7+000 в Здвинском районе | 2021-09-10 | 2021-11-01 | 7 | 7 | ООО "Здвинское ДСУ" | 146207.3 | 1244.3 |  | 144963 |  |  |  | 144259.5104 |  | 144259.5104
17 | Ремонт а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" км 55+120 - км 59+120 в Каргатском районе | 06.10.2021 доп. работы | 2021-10-06 |  |  | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 12200 | 2700 |  | 9500 |  | 2656.2719 |  | 9452.5 |  | 12108.7719
|  | 2021-08-20 |  |  |  | ООО "ДорСтройЦентр" | 35913.3 | 683.3 |  | 35230 |  |  |  | 14195 |  | 14195
18 | Ремонт а/д "1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный)" км 0+000 - км 2+001 в Каргатском районе | 2021-08-20 | 2021-10-25 | 2.001 | 2.001 |  | 20501.9 | 1414.2 |  | 19087.7 |  | 1414.1218 |  | 19087.7 |  | 20501.8218
19 | Ремонт а/д "35 км а/д "Н-0901" - Иванкино" в Каргатском районе | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 1.2 | 1.2 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 8450.2 | 764.5 |  | 7685.7 |  | 764.5 |  | 7685.6325 |  | 8450.1325
20 | Ремонт а/д "57 км а/д "К-12"- Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык" км 49+000 - км 51+000 в Колыванском районе | 2021-07-23 | 23.06.2021 | 4 | 2 | ООО Новосибирскагропромдорстрой | 29259.7 | 914 |  | 28345.7 |  | 548.2025 |  | 13345.7 |  | 13893.9025
|  | 2021-11-15 | 02.11.2021 |  | 2 | ООО Новосибирскагропромдорстрой | [5 empty] | 365.788 |  | 15000 |  | 15365.788
21 | Ремонт а/д "Коченево - Целинное" км 15+000 - км 17+000 в Коченевском районе | 2021-07-23 | 28.07.2021 | 2.15 | 2.1523 | АО "Новосибирскавтодор" | 17271.4 | 1041.4 |  | 16230 |  | 1041.3579 |  | 16230 |  | 17271.3579
22 | Ремонт а/д "1408 км а/д "Р-254" - Крутологово" км 22+700 - км 25+200 в Коченевском районе | 2021-07-23 | 11.08.2021 | 2.55 | 2.55 | АО "Новосибирскавтодор" | 17044.9 | 44.9 |  | 17000 |  | 44.8236 |  | 17000 |  | 17044.8236
23 | Ремонт а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" км 2+000 - км 4+000 в Кочковском районе | 2021-07-20 | 2021-09-24 | 2 | 2 | ООО «СтройСити» | 23414 | 880.1 |  | 22533.9 |  |  |  | 22533.8534 |  | 22533.8534
24 | Ремонт а/д "67 км а/д "К-17р" - Верх-Ирмень - Березовка - Верх-Чик - гр. Коченевского района" км 29+500 - км 31+500 в Ордынском районе | 2021-07-20 | 13.10.2021 | 2 | 2 |  | 13263.7 | 501 |  | 12762.7 |  | 491.8146 |  | 12762.6528 |  | 13254.4674
25 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" км 195+000 - км 200+000 в Кочковском районе | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 5 | 5 | АО "Новосибирскавтодор" | 23244.4 | 687.8 |  | 22556.6 |  |  |  | 22556.5255 |  | 22556.5255
26 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)" км 1+750 - км 3+750, км 18+250 - км 19+350 в Краснозерском районе | 2021-07-23 | 2021-09-06 | 2 | 2 | ООО Инвестройпроект | 17885.8 | 0 |  | 17885.8 |  |  |  | 17885.7178 |  | 17885.7178
|  | 2021-07-22 | 2021-07-05 | 1.1 | 1.1 |  | 10319.3 | 1788.4 |  | 8530.9 |  | 1172.56 |  | 8530.9 |  | 9703.46
|  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1.54 | 1.544 | Диденко Денис Александрович | 12821.8 | 94.6 |  | 12727.2 |  | 94.5093 |  | 12727.2 |  | 12821.7093
27 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " км 277+328 - км 281+406 в Краснозерском районе | 2021-07-30 | 2021-08-11 | 4 | 4.078 | ООО Инвестройпроект | 58772.3 | 1000 |  | 57772.3 |  |  |  | 57772.2149 |  | 57772.2149
28 | Ремонт а/д "Барабинск - Куйбышев" км 9+853 - км 10+114 в Куйбышевском районе | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 0.26 | 0.261 | АО "Новосибирскавтодор" | 5160 | 1041.1 |  | 4118.9 |  | 1032.2955 |  | 4118.9 |  | 5151.1955
29 | Ремонт а/д "Абрамово - Старогребенщиково - Осинцево" км 6+926 - км 9+926 в Куйбышевском районе | 2021-08-20 | 25.11.2021 | 3 | 3 | ООО "СтройДорСиб" | 31846.1 | 814.1 |  | 31032 |  | 767.6 |  | 31032 |  | 31799.6
30 | Ремонт а/д "37 км а/д "К-22" - Булатово - аул Омь" км 1+000 - км 3+010 в Куйбышевском районе | 2021-08-20 | 19.11.2021 | 2 | 2.01 |  | 9097.8 | 500 |  | 8597.8 |  | 499.904 |  | 8597.8 |  | 9097.704
31 | Ремонт а/д "66 км а/д "Н-1408"- Ушково - Михайловка " км 24+127 - км 27+127 в Куйбышевском районе | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 3 | 3 |  | 28473.01 | 759.61 |  | 27713.4 |  |  |  | 27576.6804 |  | 27576.6804
32 | Ремонт а/д "Куйбышев - Кондусла - гр. Убинского района" км 15+000 - км 18+000 в Куйбышевском районе | 2021-07-30 | 2021-10-25 | 3 | 3 | ООО"СтройКабель" | 26299 | 877.8 |  | 25421.2 |  | 43.3618 |  | 25421.2 |  | 25464.5618
33 | Ремонт а/д "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" км 129+970 - км 132+140, км 142+970 - км 146+800 в Купинском районе | 2021-08-03 | 2021-11-16 | 3.83 | 3.83 | ООО Вертикаль | 50584.9 | 1000 |  | 49584.9 |  |  |  | 43865.7075 |  | 43865.7075
34 | Ремонт а/д "20 км а/д "Н-1612" - Яркуль", участок работ км 0+0000 - км 1+542,17 в Купинском районе | 2021-09-09 | 22.12.2021 | 1.5 | 1.542 | ООО Вертикаль | 13644.3 | 1538.3 |  | 12106 |  | 538.2152 |  | 12106 |  | 12644.2152
35 | Ремонт а/д "Кыштовка - Малокрасноярка" км 3+046 - км 4+113 в Кыштовском районе | 2021-07-16 | 21.06.2021 | 1.067 | 1.067 | ООО Новосибирскагропромдорстрой | 10163.7 | 163.7 |  | 10000 |  | 163.6172 |  | 10000 |  | 10163.6172
36 | Ремонт а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" км 136+700 - км 141+700 в Кыштовском районе | 2021-08-25 | 2021-11-25 | 5 | 5 | АО "Новосибирскавтодор" | 91730.8 | 1600 |  | 90130.8 |  | 1600 |  | 90130.8 |  | 91730.8
37 | Ремонт а/д "Кыштовка - Орловка" км 25+752 - км 31+685 в Кыштовском районе | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 5.933 | 5.933 |  | 89307.1 | 342.2 |  | 88964.9 |  |  |  | 88503.6349 |  | 88503.6349
38 | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15" - Елбань" км 10+250 - км 12+450, км 8+950 - км 10+250 в Маслянинском районе | 2022 г. |  |  |  | ООО Сибдортехнология ООО "Маслянинское ДРСУ" | 33500 | 26500 |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 7000
39 | Ремонт а/д "127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино" км 79+273 - км 81+273 в Маслянинском районе | 2021-07-15 | 27.08.2021 | 2 | 2 | ООО Сибдортехнология | 27281.9 | 281.9 |  | 27000 |  | 281.8856 |  | 27000 |  | 27281.8856
40 | Ремонт а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" км 38+112,64 - км 39+800,64 в Мошковском районе | 2021-07-25 | 21.10.2021 | 1.688 | 1.688 | ООО СИБДОРСТРОЙ | 28330.7 | 1000 |  | 27330.7 |  | 518.7958 |  | 27330.6164 |  | 27849.4122
41 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" км 32+100 - км 36+070, км 45+208 - км 46+950, км 53+950 - км 57+698 в Новосибирском районе | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 5.764 | 5.764 | ООО «СтройСити» | 130724.1 | 14324.1 |  | 16400 | 100000 | 14324.018 |  | 16399.9745 | 100000 | 130723.9924
42 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" км 32+100 - км 36+070, км 45+208 - км 46+950, км 53+950 - км 57+698 в Новосибирском районе | 2021-08-16 | 2021-10-22 | 3.756 | 3.757 | АО "Новосибирскавтодор" | 64470.5 | 8013.2 |  | 56457.3 |  | 2747.1924 |  | 56457.264 |  | 59204.4564
43 | Ремонт а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завъялово" км 0+000 - км 2+000 в Ордынском районе | 2021-07-25 | 23.07.2021 | 2 | 2.002 | ООО "Эллипс" | 9088.5 | 1000 |  | 8088.5 |  | 999.9882 |  | 8088.5 |  | 9088.4881
44 | Ремонт а/д "22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)" км 0+027 - км 3+240 в Сузунском районе | 2022 г. |  |  |  | ООО "КМС-Строймонтаж" | 25500 | 1500 |  | 24000 |  | 1500 |  | 24000 |  | 25500
45 | Ремонт а/д "Куйбышев - Северное" км 68+000 - км 71+000 в Северном районе | 2021-08-25 | 15.10.2021 | 3 | 3 | АО "Новосибирскавтодор" | 75849.3 | 2000 |  | 73849.3 |  | 2000 |  | 73849.24 |  | 75849.24
46 | Ремонт а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" км 118+000 - км 122+000 в Северном районе | 2021-08-27 | 15.10.2021 | 7 | 7 | АО "Новосибирскавтодор" | 80225.7 | 1500 |  | 78725.7 |  | 1491.5671 |  | 78725.656 |  | 80217.2231
47 | Ремонт а/д "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" км 4+000 - км 6+248, км 12+341 - км 14+093, км 17+000 - км 18+000, км 2+000 - км 3+000; км 10+000 - км 12+000 в Татарском районе | 2021-08-25 | 28.10.2021 | 5 | 5 | ООО "Сибстройцены" | 103551.7 | 785.1 |  | 102766.6 |  | 352.0752 |  | 88473.6816 |  | 88825.7568
48 | Ремонт а/д "18 км а/д "Н-2513" - Константиновка - Орловка" км 6+772 - км 10+772 в Татарском районе | 2021-08-25 | 06.09.2021 | 4 | 4 | ООО Новосибирскагропромдорстрой | 49896.5 | 1000 |  | 48896.5 |  |  |  | 48896.489 |  | 48896.489
49 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий (в границах НСО)" км 43+000 - км 48+000 в Тогучинском районе | 2021-08-25 | 29.10.2021 | 5 | 5 | АО "Новосибирскавтодор" | 92397.9 | 1129.8 |  | 91268.1 |  | 1129.7256 |  | 91268.0403 |  | 92397.7659
50 | Ремонт а/д "129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак" км 96+000 - км 98+000 в Тогучинском районе | 2021-07-20 | 31.08.2021 | 2 | 2.001 | АО "Новосибирскавтодор" | 20121.8 | 1000 |  | 19121.8 |  | 974.4916 |  | 19121.8 |  | 20096.2916
51 | Ремонт а/д "15 км а/д "К-38" - Вассино - Дергоусово" км 29+000 - км 32+151 в Тогучинском районе | 2021-08-25 | 2021-11-12 | 3.15 | 3.151 | АО "Новосибирскавтодор" | 35858.1 | 4100.9 |  | 31757.2 |  | 1768.316 |  | 31757.2 |  | 33525.516
52 | Ремонт а/д "1234 км а/д "М-51" - Крещенское" км 16+500 - км 21+505 в Убинском районе | 2021-07-20 | 2021-08-04 | 5 | 5.005 | ООО Новосибирскагропромдорстрой | 28019.9 | 1000 |  | 27019.9 |  | 948.5649 |  | 27019.8068 |  | 27968.3718
53 | Ремонт а/д "65 км а/д "К-30" - Осиновский - Сидоркино" км 1+860 - км 4+860 в Чулымском районе | 2021-07-20 | 2021-09-30 | 3 | 3 |  | 25805.6 | 665.4 |  | 25140.2 |  | 665.1505 |  | 25140.1948 |  | 25805.3453
54 | Ремонт а/д "Шерстобитово - Залесный - 99 км а/д "К-30" км 0+000 - км 1+800 в Чулымском районе | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1.77 | 1.8 |  | 14127.9 | 662.3 |  | 13465.6 |  | 639.455 |  | 13465.586 |  | 14105.041
55 | Ремонт а/д "Убинское - Кундран" км 29+000 - км 31+000 в Убинском районе | 2021-08-13 | 2021-10-20 | 7 | 7 | ООО Новосибирскагропромдорстрой | 126112.7 | 5414.1 |  | 120698.6 |  | 5123.01 |  | 117667.1449 |  | 122790.1549
56 | Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" м 190+000 - км 194+000; км 203+000 - км 209+000 в Усть-Таркском районе | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 10.19 | 10.1894 | АО "Новосибирскавтодор" | 122427.7 | 2500 |  | 119927.7 |  | 1499.9775 |  | 119927.7 |  | 121427.6775
57 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун" км 11+000 - км 17+102 в Черепановском районе | 2021-10-01 | 2021-12-20 | 4 | 4 | АО "Новосибирскавтодор" | 93960.1 | 7753.1 |  | 86207 |  | 5724.3345 |  | 57316.0947 |  | 63040.4292
58 | Ремонт а/д "992 км а/д "М-51 - Купино - Карасук" км 83+155 - км 85+855 в Чистоозерном районе | 2021-07-25 | 2021-07-21 | 0.76 | 0.76 | ООО "Вертикаль" | 964.3 |  |  | 964.3 |  |  |  | 964.2523 |  | 964.2523
59 | Ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)" км 93+000 - км 95+900 в Чулымском районе | 2021-09-03 | 2021-10-22 | 2.87 | 2.9 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 33383.8 | 2706.6 |  | 30677.2 |  |  |  | 25427.6419 |  | 25427.6419
|  | 06.10.2021 доп. Работы | 2021-09-24 |  |  | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | [5 empty] | 1162.6276 |  | 4975 |  | 6137.6277
60 | Ремонт а/д "Подъезд к г. Чулыму" км 3+300 - км 6+602,41 в Чулымском районе | 2021-08-25 | 2021-11-01 | 3.303 | 3.303 | АО "Новосибирскавтодор" | 59648.6 | 3711.7 |  | 55936.9 |  | 2877.7047 |  | 55936.9 |  | 58814.6047
61 | Ремонт а/д Новосибирск-Кочки-Павлодар ( в пред. РФ) в Карасукском районе | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 4.5 | 4.5 | АО "Новосибирскавтодор" | 59881.3 | 9881.3 |  | 50000 |  |  |  | 48050.1479 |  | 48050.1479
62 | Ремонт а/д "Барабинск - Куйбышев", участок работ (км 6+484 - км 7+150, км 7+650 – км 9+853) в Барабинском районе Новосибирской области | 2021-09-30 | 2021-11-19 | 2.869 | 2.869 | АО "Новосибирскавтодор" | 130925.3 | 89266.8 |  | 41658.5 |  | 39396.0191 |  | 41658.5
63 | Кап. ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" км 29+000 - км 32+000 в Черепановском районе | 2021-08-15 | 2021-12-23 | 2.665 | 2.665 | АО "Новосибирскавтодор" | 71849.5 | 5000 |  | 66849.5 |  | 1790.3185 |  | 40530.6984 |  | 42321.0169 |  | 71849.4991
64 | Кап. ремонт а/д "Убинское - Кундран" км 1+800-км 3+600 в Убинском районе | 2022 |  |  |  | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 13500 | 8500 |  | 5000 |  | 8500 |  | 5000 |  | 13500
65 | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2020-10-15 |  | 2.6 | 2.6 | ООО "Бастион" | 13863.6282 | 11863.6282 |  | 2000 |  | 11863.6282 |  | 2000 |  | 13863.6282
66 | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" в Маслянинском районе Новосибирской области | 08.12.2021/ 20.09.2023 |  |  |  | АО "Новосибирскавтодор" | 98000 |  |  | 98000 |  |  |  | 98000 |  | 98000
67 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | 2021-12-08 |  | 7.3 | 7.3 | АО "Новосибирскавтодор" | 114287.2 |  |  | 14287.2 | 100000 |  |  | 14287.2 | 100000 | 114287.2
68 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области (III пусковой комплекс) Выход ПСД 25.02.2021 | 2020-12-04 |  |  |  | ООО "СоюзДорСтрой" | 391536.2 |  |  | 309436.2 |  |  |  | 12194.0142 |  | 12194.0142
69 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области (I - II пусковые комплексы) | 2026-09-20 |  |  |  | АО "Новосибирскавтодор" |  | 22100 |  |  | 60000 | 22100 |  | 237085.9112 | 60000 | 319185.9112
70 | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области (III пусковой комплекс) | 2021-10-01 |  |  |  | ООО "СоюзДорСтрой" | 72665.8 | 12665.8 |  | 60000 |  | 2573.865 |  | 38270.0804 |  | 40843.9454
71 | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой | 2023-10-20 |  |  |  | ООО "СпецТрансСтрой" | 52728.61 | 12728.61 |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 | 40000
ИТОГО по объектам БКД Дорожная сеть (Новосибирская область) (R1) |  |  |  | 227.386 | 227.6067 | 0 | 3850975.6682 | 359493.2482 | 0 | 3191482.42 | 300000 | 187879.6523 | 0 | 2986634.8629 | 300000 | 3393459.9961 | #REF!
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область), в том числе
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (R2) |  |  | 6 шт | 6 шт |  | 195281.69 | 46133.99 |  | 149147.7 |  | 46134 |  | 146552.3679 |  | 192686.3679
| выполнение работ по устройству пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств | 2021-09-30 | 15.12.2021/ 15.12.2021 | 2 шт | 2шт | ПАО "Ростелеком" |  | 46133.99 |  | 149147.7 |  | 2248 |  | 21431.6079 |  | 23679.6079
| выполнение работ по устройству пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств | 2021-12-15 | 15.12.2021 / 15.12.2021/ 17.12.2021 | 3 шт | 3 шт | "Сибирь"ПАО "Ростелеком" | 195281.69 |  |  |  |  | 24168.5 |  | 108000 |  | 132168.5
| выполнение работ по устройству пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 1 шт | 1 шт | "Сибирь"ПАО "Ростелеком" | [5 empty] | 19717.5 |  | 17120.76 |  | 36838.26
| Проведение профилактических мероприятий в области безопасности дорожного движения (проведение массовых мероприятий с несовершеннолетними по профилактике дорожно-транспортных происшествий) (R3) |  |  | 6 шт | 6 шт |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 3437.5 |  | 3437.5
| Производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения | 20.12.2021г. |  | 1 шт | 1 шт | ГБУ НСО «ОТС» | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500
| Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов "Безопасное колесо", Зеленая волна", профильных смен "Юных инспекторов движения", конкурса "Авто-бэби", участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в "День города" | 15.12.2021/ 15.12.2021/ 15.12.2021/ 30.05.2021/ 01.09.2021/ 15.12.2021 |  | 5 шт | 5 шт | ООО «СибСувенир» | 2232.1 |  |  | 2232.1 |  |  |  | 1937.5 |  | 1937.5
| в том числе кредиторская задолженность | [5 empty] | 267.9 |  |  | 267.9
СПРАВОЧНЫЕ объекты за счет Средств резервного фонда Правительства РФ (ФБ)
1 | Ремонт а/д а/д «182 км а/д «К-17р» - Республиканский», участок работ км 3+564 – км 4+864 в Кочковском районе Новосибирской области | 2021-08-15 | 2021-12-27 | 0.4 | 1.3 | АО "Новосибирскавтодор" | 23065.6 | 12945.6 | 10120 |  |  | 11827.3903 | 10120 |  |  | 21947.3903
2 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района) " в Доволенском районе Новосибирской области | 2021-09-17 | 2021-11-24 | 3.5 | 3.5 | ООО "СтройСити" | 29844.4 | 2844.4 | 27000 |  |  | 2828.4563 | 27000 |  |  | 29828.4563
3 | Ремонт а/д "Здвинск - 157 км а/д "К-01" в Здвинском районе Новосибирской области | 2021-09-25 | 2021-12-14 | 3.4 | 3.4 | ООО СК "СибАзСтрой" | 53400.1 | 2400.1 | 51000 |  |  | 2093.6717 | 51000 |  |  | 53093.6717
4 | Ремонт 70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка в Колыванском районе Новосибирской области | 2021-08-06 | 2021-07-25 | 1.6 | 1.6 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 14292.8 | 4292.8 | 10000 |  |  | 4291.8397 | 10000 |  |  | 14291.8397
|  | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 2.5 | 2.5 | АО "Новосибирскавтодор" | 16880.5 | 1880.5 | 15000 |  |  | 1761.8031 | 15000 |  |  | 16761.8031
5 | Ремонт а/д 1411 км а/д "М-51"-Новокремлевское" км 0+000 - км 0+686, км 1+583-км 18+958 в Коченевском районе Новосибирской области | 2021-11-15 | 2021-09-23 | 1.4 | 1.46 | АО "Новосибирскавтодор" | 12616.7 | 846.3 | 11770.4 |  |  | 264.3563 | 11770.4 |  |  | 12034.7563
6 | Ремонт автомобильных дорог а/д"105 км а/д "М-52" - Черепаново-Маслянино"в Маслянинском районе Новосибирской области | 2021-10-25 | 2021-12-22 | 7.004 | 7.004 | АО "Новосибирскавтодор" | 89106.1 | 2709.6 | 86396.5 |  |  | 1129.6907 | 86396.5 |  |  | 87526.1907
7 | Ремонт а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" км 118+000 - км 122+000 в Северном районе | 2021-08-27 | 2021-09-30 | 4.198 | 4.198 | АО "Новосибирскавтодор" | 53979.6 | 2410.2 | 51569.4 |  |  | 2409.9292 | 51569.4 |  |  | 53979.3292
8 | Ремонт а/д "Убинское - Кундран" км 29+000 - км 31+000 в Убинском районе | 2021-08-13 | 2021-10-20 | 5 | 5 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" | 26304.06 | 105.96 | 26198.1 |  |  |  | 26198.1 |  |  | 26198.1
9 | а/д "22 км а/д "К-36" - Серебрянское" в Чулымсом районе | 2021-07-28 | 2021-11-01 | 1.3 | 1.3 | ООО Опес | 11392.7 | 447.1 | 10945.6 |  |  | 447.068 | 10945.6 |  |  | 11392.668
10 | Ремонт автомобильных дорог (а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)") в Краснозерском районе | 2021-09-17 | 2021-07-20 | 2 | 2 | ИП Диденко Денис Александрович | 18778.7 | 18778.7 |  |  |  | 18778.6444 |  |  |  | 18778.6444
11 | Капитальный ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" в Черепановском районе | 2020-08-20 | 2021-12-23 | 1.935 | 1.975 | СК "Магистраль" | 15227.75 | 15227.75 |  |  |  | 11548.2041 |  |  |  | 11548.2041
| Итого по СПРАВОЧНЫМ объектам |  |  | 34.237 | 35.237 | 0 | 330882.56 | 64889.01 | 300000 | 0 | 0 | 57381.0538 | 300000 | 0 | 0 | 357381.0538
0
|  |  | ВСЕГО, км | 261.623 | 262.8437 |  | км | [8 empty] | 3589583.8641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0