## прил.1 физ.объемы (hidden)
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе Новосибирской области
«Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области
в 2011 – 2013 годах»
Цели и задачи ведомственной целевой программы
«Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области в 2011 – 2013 годах»
Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. измерения | Отчетный период |  |  | Текущий период | Плановый период |  |  | Примеча-ние/срок реализа-ции
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: | Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей длине автодорог общего пользования | % | 77.4 | 77.6 | 78 | 78.3 | 78.6 | 78.9 | 79.2 | 2011-2013
Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области и улично-дорожной сети муниципальных образований для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистичекого узла Восточной части России
Задача 1. | Реконструкция и строительство автодорог регионального и межмуниципального значения, в том числе: |  | 32.7 | 45 | 45 | 11 |  |  |  | 2011-2013
Развитие и модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | ввод законченных строительством (реконструкцией) автодорог | км | 19 | 31.3 | 31.4 | 10 | 15.9 | 3.5 | 7.9
| ввод искусственных сооружений | шт. / погонные метры | 3/55,6 | 4/112 | - | 3/148,3 | - | 2 / 221 | -
Задача 2. | Доля автодорог, не соответствующих нормативу | % | 32.6 | 32 | 31.8 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31 | 2011-2013
Обеспечение сохранности и восстановления сети автодорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Текущий ремонт автодорог, включая поверхностную обра-ботку и планово-предупредительный ремонт | км | 47 | 123 | 74.8 | 124.3 | 84.56 | 70.68 | 145.67 | 2011-2013
| Капитальный ремонт автодорог | км | 118.4 | 119.3 | 47.5 | 49.7 | 50.96 | 56.57 | 88.79 | 2011-2013
| Капитальный ремонт мостов | шт. / погонные метры | 13/584,6 | 10 / 387 | 8 / 208 | 10 / 200 | 7 / 190 | 4 / 74,7 | 3 / 121 | 2011-2013
Задача 3. | Строительство и ремонт искусственных сооружений (мостов) | шт. | 13 | 32 | 22 | 18 | 31 | 17 | 9 | 2011-2013
Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети муниципальных поселений за счет субсидий Новосибирской области и местных бюджетов
#REF!

## раздел 8 (hidden)
VIII. Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета
(тыс. рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | 2011 год | 2012 год | 2013 год
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | 176 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Национальная экономика | 176 | 4 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Дорожное хозяйство | 176 | 4 | 9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Поддержка дорожного хозяйства | 176 | 4 | 9 | 3150200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования | 176 | 4 | 9 | 3150204 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Бюджетные инвестиции | 176 | 4 | 9 | 3150204 | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
Капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования | 176 | 4 | 9 | 3150205 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150205 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования | 176 | 4 | 9 | 3150206 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150206 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог и дорожных сооружений на них | 176 | 4 | 9 | 3150208 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150208 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Резерв средств | 176 | 4 | 9 | 3150209 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150209 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки для нужд дорожно-строительного комплекса | 176 | 4 | 9 | 3150210 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150210 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений | 176 | 4 | 9 | 3150212 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150212 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Проектно-сметная документация для нужд дорожно-строительного комплекса | 176 | 4 | 9 | 3150213 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150213 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | 176 | 4 | 9 | 3150215 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150215 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Межбюджетные трансферты | 176 | 11 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 176 | 11 | 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Дорожное хозяйство | 176 | 11 | 2 | 3150000 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Поддержка дорожного хозяйства | 176 | 11 | 2 | 3150200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности | 176 | 11 | 2 | 3150211 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Фонд софинансирования | 176 | 11 | 2 | 3150211 | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, в рамках социального развития села | 176 | 11 | 2 | 3150214 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Фонд софинансирования | 176 | 11 | 2 | 3150214 | 10 | #REF! | #REF! | #REF!

## прил.1 таб.1 ВЦП (hidden)
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог
в Новосибирской области в 2011 - 2013 годах» на «01» апреля 2011 г.
таблица 1
Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. | Значение показателя | [5 empty] | Примечание
|  | изме-рения | Отчетный год |  |  | С начала реализации программы
|  |  | план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выпол-нения плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: | Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей длине автодорог общего пользования | % | 78.6 |  | 0 | 78.6 |  | 0 | 2011-2013
Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области и улично-дорожной сети муниципальных образований для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистичекого узла Восточной части России
Задача 1. | Реконструкция и строительство автодорог регионального и межмуниципального значения, в том числе: | [7 empty] | 2011-2013
Развитие и модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | ввод законченных строительством (реконструкцией) автодорог | км | 15.9 |  | 0 | 15.9 |  | 0
| ввод искусственных сооружений | шт. / погонные метры | - |  | 0 | - |  | 0
Задача 2. | Доля автодорог, не соответствующих нормативу | % | 31.4 |  | 0 | 31.4 |  | 0 | 2011-2013
Обеспечение сохранности и восстановления сети автодорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Текущий ремонт автодорог, включая поверхностную обра-ботку и планово-предупредительный ремонт | км | 84.56 |  | 0 | 84.56 |  | 0
| Капитальный ремонт автодорог | км | 50.96 |  | 0 | 50.96 |  | 0
| Капитальный ремонт мостов | шт. / погонные метры | 7 / 190 |  | 0 | 7 / 190 |  | 0
Задача 3. | Строительство и ремонт искусственных сооружений (мостов) | шт. | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 | 2011-2013
Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети муниципальных поселений за счет субсидий Новосибирской области и местных бюджетов

## Информация по торгам
Отчёт по реализации НП БКД в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения за 2022 год (по состоянию на 30.12.2022)
№ п/п | Наименование объекта | Плановая дата завершения строительно-монтажных работ | Фактическая дата завершения строительно-монтажных работ | Мощность объекта (план по контракту) |  | Мощность объекта (факт) |  | Подрядная организация | ВСЕГО ЛИМИТЫ, тыс. руб. | Средства областного бюджета | ПЛАН БКД
[11 empty] | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства федерального бюджета (МБТ) F | Средства федерального бюджета (МБТ) | софинанси-рование к субсидиям ФБ (4%) | средства федерального бюджета (субсидии) | Выполнение, тыс. рублей
|  |  |  | ввод мостов, п.м. | км | ввод мостов, п.м. | км | [9 empty] | Средства областного бюджета | БКД 2,0
[18 empty] | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства федерального бюджета (МБТ)Резерв (F) | Средства федерального бюджета (МБТ) | софинанси-рование к субсидиям ФБ (4%) | Средства федерального бюджета (субсидии) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»
1 | Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области | 2022-11-11 | 2022-12-07 |  |  |  |  | ООО "Дорсиб плюс"/5408159220/Дингес И. Я. | 286609.1544 | 65230.0544 | 221379.1 | [5 empty] | 65230.0544 | 221379.1 | [5 empty] | 286609.1544
2 | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой | 2022-12-02 | 2022-12-22 |  |  |  |  | ООО "СпецТрансСтрой"/5401329507/Арапов С. А. | 411834.4798 | 116297.3798 | 153851 | 27800 | 113886.1 |  |  |  | 117570.2408 | 153851 | 27800 | 113886.1 |  |  |  | 413107.3408
3 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022-12-08 | 2022-12-23 |  |  |  |  | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 110518.3841 |  | 50518.3841 | 60000 | [5 empty] | 50518.3841 | 60000 |  |  |  |  | 110518.3841
4 | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" в Маслянинском районе Новосибирской области | 2022-12-15 | 2022-12-20 |  |  |  |  | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 85887.6405 | 10887.6405 | 75000 | [5 empty] | 10887.6405 | 75000 | [5 empty] | 85887.6405
5 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022-12-08 | 2022-12-20 |  |  |  |  | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/ Бондаренко Ю. А. | 750000 | 343582.2 | 266417.8 | 140000 |  |  |  |  | 343582.2 | 266417.8 | 140000 |  |  |  |  | 750000
6 | Реконструкция автомобильной дороги 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук в Чистоозерном районе Новосибирской области | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | 3 |  | 3 | ООО «Новосибдорстрой»/5406682875/ Магомедов Н. Д.о. | 129662.56 | 19137.66 | 110524.9 | [5 empty] | 19137.66 | 110524.9 | [5 empty] | 129662.56
7 | Капитальный ремонт моста ч/р Ирмень на км 67,889 км а/д "Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред. РФ) " в Ордынском районе Новосибирской области | 2023-09-30 | 2022-11-25 |  |  |  |  | ООО ПСК "ПУТЬ"/5433964283/С.А. Иноземцев | 46000 | 21000 |  |  |  |  | 1000 | 24000 | 21000 |  |  |  |  | 1000 | 24000 | 46000
8 | Капитальный ремонт моста ч/р Шарап на 95+140 автодороги "Новосибирск - Кочки – Павлодар (в пред. РФ)"в Ордынском районе Новосибирской области | 2022-09-15 | 2022-12-16 |  |  |  |  | ООО ПСК "ПУТЬ"/5433964283/С.А. Иноземцев | 20000 | 3124.9845 |  |  |  |  | 675.0155 | 16200 | 3124.9845 |  |  |  |  | 675.0155 | 16200 | 20000
9 | Капитальный ремонт а/д "Убинское - Кундран" в Убинском районе Новосибирской области | 2022-12-31 | 2022-10-11 |  | 1.94 |  | 1.943 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 107210.2812 | 12210.2812 | 95000 | [5 empty] | 12210.2812 | 95000 | [5 empty] | 107210.2812
10 | Ремонт а/д "Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)" в Баганском районе Новосибирской области | 2022-08-12 | 03.11.2022 |  | 6 |  | 6 | ООО "ЛЮКС"/5422112953/Геворгян А. Г. | 43155.528 | 2000.828 | 41154.7 | [5 empty] | 2000.828 | 41154.7 | [5 empty] | 43155.528
11 | Ремонт а/д "Андреевка - Теренгуль - III Интернационал - Чулаково" Баганском районе Новосибирской области | 2021-09-09 | 2022-07-26 |  | 1.3 |  | 1.3 | ООО "ЛЮКС"/5422112953/Геворгян А. Г. | 7752.7876 | 3685.7876 | 4067 | [5 empty] | 3685.7876 | 4067 | [5 empty] | 7752.7876
12 | Ремонт а/д "Андреевка - Теренгуль - III Интернационал - Чулаково" Баганском районе Новосибирской области | 2022-09-28 |  |  | 6.8 |  |  | ООО "ЛЮКС"/5422112953/Геворгян А. Г. | 65996.8057 | 63012.3057 | 2984.5 | [5 empty] | 16500 | [6 empty] | 16500
13 | Ремонт а/д "Здвинск-Барабинск" в Барабинском районе Новосибирской области | 2022-12-31 | 2022-12-26 |  | 4 |  | 4 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 147330.8175 | 20655.13 | 26265.1 |  |  |  | 4016.4875 | 96394.1 | 20655.13 | 26265.1 |  |  |  | 4016.4875 | 96394.1 | 147330.8175
14 | Ремонт а/д "1152 км а/д "Р-254" - Таскаево - Бакмасиха" в Барабинском районе Новосибирской области | 2022-09-08 | 2022-09-08 |  | 1.5 |  | 1.5 | ООО "СК Рубин"/5438319632/Казарян А. С. | 28900.3226 | 1742.8226 |  |  |  |  | 1086.3 | 26071.2 | 1742.8226 |  |  |  |  | 1086.3 | 26071.2 | 28900.3226
15 | Ремонт а/д "10 км а/д "Н-0412" - Турнаево" в Болотнинском районе Новосибирской области | 2022-07-22 | 2022-10-06 |  | 2 |  | 2.001 | ООО "СК Рубин"/5438319632/Казарян А. С. | 9124.2074 | 1199.9074 | 7924.3 | [5 empty] | 1199.9074 | 7924.3 | [5 empty] | 9124.2074
16 | Ремонт а/д "118 км а/д "М-53" - Кривояш" в Болотнинском районен Новосибирской области | 2022-08-13 | 2022-08-01 |  | 2 |  | 2 | ООО «Сибдорстрой»/5404271213/Клюев А. А. | 21760.6678 | 4998.1678 |  |  |  |  | 670.5 | 16092 | 4998.1677 |  |  |  |  | 670.5 | 16092 | 21760.6678
17 | Ремонт а/д "118 км а/д "М-53" - Кривояш" в Болотнинском районен Новосибирской области | 2022-11-21 | 2022-11-10 |  | 2 |  | 2 | ООО «Сибдорстрой»/5404271213/Клюев А. А. | 19737.8766 | 987.8766 |  |  |  |  | 750 | 18000 | 987.8766 |  |  |  |  | 750 | 18000 | 19737.8766
18 | Ремонт а/д "52 км а/д "К-02" - Филошенка" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2022-07-25 | 2022-09-27 |  | 0.8 |  | 0.8 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 8528.5367 | 2528.5368 | 6000 | [5 empty] | 2528.5368 | 6000 | [5 empty] | 8528.5367
19 | Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2022-08-15 | 2022-08-26 |  | 1.3 |  | 1.3 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 15429.4948 | 1679.4949 |  |  |  |  | 550 | 13200 | 1679.4949 |  |  |  |  | 550 | 13200 | 15429.4948
|  | 2022-08-24 | 2022-08-08 |  | 1 |  | 1.07 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 8448.38 | 948.38 |  |  |  |  | 300 | 7200 | 948.38 |  |  |  |  | 300 | 7200 | 8448.38
20 | Ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09"" в Доволенском районе Новосибирской области | 2021-08-15 | 2022-10-25 |  | 2.93 |  | 2.934 | ООО "ЛЮКС"/5422112953/Геворгян А. Г. | 14373.2597 | 6373.2597 | 8000 | [5 empty] | 6373.2597 | 8000 | [5 empty] | 14373.2597
| кредиторская задолженность | [7 empty] | 7214.2403 |  | 7214.2403
21 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка-Травное-Довольное (в гр. района) " в Доволенском районе Новосибирской области | 2022-08-04 | 2022-09-06 |  | 1 |  | 1 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 10791.9993 | 0 | 10791.9993 | [6 empty] | 10791.9993 | [5 empty] | 10791.9993
22 | Ремонт а/д "81 км а/д "К-07" - Баклуши" в Доволенском районе Новосибирской области | 2022-08-15 | 2022-12-29 |  | 3.1 |  | 3.1 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 47947.9284 | 1697.9284 |  |  |  |  | 1850 | 44400 | 1697.9284 |  |  |  |  | 1850 | 44400 | 47947.9284
23 | Ремонт автомобильных дорог а/д "62 км а/д "К-07"-Ильинка" в Доволенском районе Новосибирской области | 2022-08-05 | 2022-08-25 |  | 2.49 |  | 2.4938 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 17635.0979 | 5135.0979 |  |  |  |  | 500 | 12000 | 5135.0979 |  |  |  |  | 500 | 12000 | 17635.0979
24 | Ремонт а/д "Здвинск - Нижний Чулым" в Здвинском районе Новосибирской области | 2022-10-15 | 2022-08-23 |  | 8.239 |  | 8.2393 | ООО "Здвинское ДСУ"/5421110738/ Зибницкий Р. М. | 108919.7544 | 16919.7544 | 92000 | [5 empty] | 16919.7544 | 92000 | [5 empty] | 108919.7544
25 | Ремонт а/д "40 км а/д "Н-0704" - Лянино - Барлакуль" в Здвинском районе в Новосибирской области | 2022-08-05 | 2022-06-09 |  | 1 |  | 1 | ООО "Здвинское ДСУ"/5421110738/ Зибницкий Р. М. | 13482.25 | 2857.25 |  |  |  |  | 425 | 10200 | 2857.25 |  |  |  |  | 425 | 10200 | 13482.25
26 | Ремонт автомобильных дорог ("96 км а/д "К-29"-Алексеевский") в Искитимском районе Новосибирской области | 2022-07-22 | 2022-10-07 |  | 2.6 |  | 2.6 | ООО "НовосибСтройПроект"/5406769692/Мустафаев Ф. Ф.о. | 11296.1471 | 2546.1471 |  |  |  |  | 350 | 8400 | 2546.1471 |  |  |  |  | 350 | 8400 | 11296.1471
27 | Ремонт а/д "Карасук-Хорошее - Свободный Труд - Калиновка" в Карасукском районе Новосибирской области | 2022-09-28 | 2022-09-06 |  | 1.995 |  | 1.995 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 23666.6604 | 3666.6604 |  |  |  |  | 800 | 19200 | 3666.6604 |  |  |  |  | 800 | 19200 | 23666.6604
28 | Ремонт а/д 10 км а/д "Н-0904" - Мусы в Каргатском районе Новосибирской области | 2022-08-05 | 2022-05-25 |  | 1.1 |  | 1.1 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 16090.8222 | 12323.1222 | 3767.7 | [5 empty] | 12323.1222 | 3767.7 | [5 empty] | 16090.8222
29 | Ремонт а/д 1286 км а/д "Р-254" - Каргат (восточный) в Каргатском районе Новосибирской области | 2023-08-03 | 2022-11-23 |  | 4.95 |  | 4.9515 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 117787.3498 | 9662.2873 |  |  |  |  | 4325.0625 | 103800 | 9662.2873 |  |  |  |  | 4325.0625 | 103800 | 117787.3498
30 | Ремонт а/д "Набережное - Безлюдный - Беркуты" в Каргатском районе Новосибирской области | 2022-08-25 | 2022-08-29 |  | 3 |  | 3 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 34427.4059 | 9427.4059 |  |  |  |  | 1000 | 24000 | 9427.4059 |  |  |  |  | 1000 | 24000 | 34427.4059
31 | Ремонт моста через р.Оеш на 34 км а/д «1427 км а/д Р-254» - Колывань» в Колыванском районе Новосибирской области | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 50 |  | 50 |  | ООО СК "Лидер-Строй"//540601001/Медведев Е. В. | 28074.4776 | 3449.4685 |  |  |  |  | 985.0091 | 23640 | 3449.4685 |  |  |  |  | 985.0091 | 23640 | 28074.4776
32 | Ремонт а/д "Коченево - Целинное" в Коченевской районе Новосибирской области | 2022-08-26 | 2022-07-28 |  | 3.14 |  | 3.14 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 26499.2633 | 1499.2633 | 25000 | [5 empty] | 1499.2633 | 25000 | [5 empty] | 26499.2633
33 | Ремонт а/д "Коченево - Поваренка" в Коченевском районе Новосибирской области | 2022-07-29 | 2022-07-08 |  | 1 |  | 1 | ООО "Эллипс"/5433192855/Троян В. И. | 7665.4125 | 4087.0125 | 3578.4 | [5 empty] | 4087.0125 | 3578.4 | [5 empty] | 7665.4125
34 | Ремонт а/д "1 км а/д "Н-1212"-1 км а/д "Н-1206"(объездная р.п. Коченево)" в Коченевском районе Новосибирской области | 12.08.2022/ 11.11.2022 | 03.10.2022/ 03.11.2022 |  | 2.749 |  | 2.749 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 51493.1133 | 10202.0133 | 16291.1 |  |  |  | 1000 | 24000 | 10202.0133 | 16291.1 |  |  |  | 1000 | 24000 | 51493.1133
35 | Ремонт а/д "1 км а/д "Н-1212"-1 км а/д "Н-1206"(объездная р.п. Коченево)" в Коченевском районе Новосибирской области | 2022-08-15 | 2022-08-12 |  | 3.583 |  | 3.583 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 37980.8271 | 11887.0771 |  |  |  |  | 1043.75 | 25050 | 11887.0771 |  |  |  |  | 1043.75 | 25050 | 37980.8271
36 | Ремонт моста через р.Шариха на 10+998 км а/д "Коченево - Целинное"в Коченевском районе Новосибирской области | 2022-11-15 | 2022-12-28 | 30.55 |  | 30.55 |  | ООО "ДМИ"/5409238227/А.С. Васильева | 23421.7668 | 8459.3192 |  |  |  |  | 598.4476 | 14364 | 8459.3192 |  |  |  |  | 598.4476 | 14364 | 23421.7668
37 | Ремонт а/д "182 км а/д "К-17р" - Республиканский" в Кочковском районе Новосибирской области | 2022-08-18 | 24.11.2022 |  | 1.5 |  | 1.5 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 38158.369 | 28158.369 | 10000 | [5 empty] | 28158.369 | 10000 | [5 empty] | 38158.369
38 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" в Кочковском районе Новосибирской области | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 4.5 |  | 4.5 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 75485.2658 | 45611.4658 | 29873.8 | [5 empty] | 45611.4658 | 29873.8 | [5 empty] | 75485.2658
39 | Ремонт а/д "242 км а/д "К-17р"-Черновка-Троицкий" в Кочковском районе Новосибирской области | 2022-08-10 | 2022-11-24 |  | 2 |  | 2 | ООО "КМС-Строймонтаж"/5406632063/Казанцев А. В. | 15774.0124 | 3260.2124 | 12513.8 | [5 empty] | 3260.2124 | 12513.8 | [5 empty] | 15774.0124
40 | Ремонт а/д "15 км а/д "К-27" - Луговой" в Краснозерском районе Новосибирской области | 2022-09-29 | 2022-09-21 |  | 4 |  | 4 | ИП Диденко Д. А./542709566536 | 59914.7582 | 6789.7582 |  |  |  |  | 2125 | 51000 | 6789.7582 |  |  |  |  | 2125 | 51000 | 59914.7582
41 | Ремонт 35 км а/д К-22" - Новокаменево" в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2022-08-31 | 2022-10-27 |  | 1 |  | 1 | ООО "СтройДорСиб"/5452110833/ Бузениус А. А. | 16339.97 | 1339.97 |  |  |  |  | 600 | 14400 | 1339.97 |  |  |  |  | 600 | 14400 | 16339.97
42 | Ремонт моста через р.Угурманка на 13+203 км а/д "66 км а/д "Н-1408" - Ушково - Михайловка"в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 36.7 |  | 36.7 |  | ООО "МТ-СТРОЙ"/5405480114/ А.С. Оксаниченко | 27640.5148 | 4590.5148 |  |  |  |  | 922 | 22128 | 4590.5148 |  |  |  |  | 922 | 22128 | 27640.5148
43 | Ремонт а/д "7 км а/д "Н-1412" - Зоново" в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2022-11-15 | 2022-12-12 |  | 5 |  | 5.05 | ООО "СтройДорСиб"/5452110833/ Бузениус А. А. | 48736.8038 | 6236.8038 |  |  |  |  | 1700 | 40800 | 6236.8038 |  |  |  |  | 1700 | 40800 | 48736.8038
44 | Ремонт а/д "7 км а/д "Н-1412" - Зоново" в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2022-09-25 | 2022-11-02 |  | 1 |  | 1 | ООО "СтройДорСиб"/5452110833/Бузениус А. А. | 4803.74 | 3553.74 |  |  |  |  | 50 | 1200 | 3553.74 |  |  |  |  | 50 | 1200 | 4803.74
45 | Ремонт а/д "Куйбышев - Чумаково - Балман"в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2022-08-22 | 2022-10-11 |  | 4.07 |  | 4.07 | ООО "СтройДорСиб"/5452110833/Бузениус А. А. | 27063.8209 | 8313.8209 |  |  |  |  | 750 | 18000 | 8313.8209 |  |  |  |  | 750 | 18000 | 27063.8209
46 | Ремонт а/д 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук в Купинском районе Новосибирской области | 2022-08-15 | 2022-08-30 |  | 6 |  | 6 | ООО Вертикаль/5422114012/Штода Е. С. | 58984.88 | 20234.88 |  |  |  |  | 1550 | 37200 | 20234.88 |  |  |  |  | 1550 | 37200 | 58984.88
47 | Ремонт а/д "Здвинск-157 км а/д "К-01" в Купинском районе Новосибирской области | 2022-08-05 | 2022-09-30 |  | 1.85 |  | 1.851 | ООО "ЛЮКС"/5422112953/Геворгян А. Г. | 12975.7334 | 2975.7334 | 10000 | [5 empty] | 2975.7334 | 10000 | [5 empty] | 12975.7334
|  | 2022-08-15 | 2022-09-30 |  | 13 |  | 13 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 145986.3323 | 43461.3323 |  |  |  |  | 4101 | 98424 | 43461.3323 |  |  |  |  | 4101 | 98424 | 145986.3323
48 | Ремонт 155 км а/д "К-02" - Межовка - гр.Северного района в Кыштовском районе Новосибирской области | 2022-08-10 | 2022-08-30 |  | 5.575 |  | 5.575 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 76618.7017 | 6618.7017 | 70000 | [5 empty] | 6618.7017 | 70000 | [5 empty] | 76618.7017
49 | Ремонт а/д "Кыштовка-Орловка" в Кыштовском районе Новосибирской области | 2022-08-18 | 2022-06-24 |  | 1.5 |  | 1.5 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 19069.62 | 9069.62 | 10000 | [5 empty] | 9069.62 | 10000 | [5 empty] | 19069.62
50 | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15"-Елбань" в Маслянинском районе Новосибирской области | 2022-08-25 | 2022-12-02 |  | 2.2 |  | 2.2 | ООО "Маслянинское ДРСУ"/5431107188/Просеков С. А. | 47646.64 | 646.64 | 47000 | [5 empty] | 646.64 | 47000 | [5 empty] | 47646.64
51 | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15"-Елбань" в Маслянинском районе Новосибирской области | 2022-07-15 | 2022-11-22 |  | 1.3 |  | 1.3 | ООО Сибдортехнология/5407474148/Шабалин П. В. | 20466.52 | 1414.12 | 19052.4 | [5 empty] | 1414.12 | 19052.4 | [5 empty] | 20466.52
52 | Ремонт 2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос в Мошковском районе Новосибирской области | 2022-07-25 | 2022-07-01 |  | 2.42 |  | 2.42 | ООО «Сибдорстрой»/5404271213/Клюев А. А. | 10973.8631 | 973.8631 | 10000 | [5 empty] | 973.8631 | 10000 | [5 empty] | 10973.8631
53 | Ремонт а/д "Мошково - Кайлы" в Мошковском районе Новосибирской области | 2022-08-05 | 2022-11-08 |  | 1.1 |  | 1.1 | ООО СК "СибАзСтрой"/5407966044/Гасанов И. Ф. | 15277.0918 | 6277.0918 | 9000 | [5 empty] | 6277.0918 | 9000 | [5 empty] | 15277.0918
|  | 2022-08-15 | 2022-11-10 |  | 1.9 |  | 1.9 | ООО "НовосибСтройПроект"/5406769692/Мустафаева Ф.Ф.о. | 24631.5241 | 2131.5241 |  |  |  |  | 900 | 21600 | 2131.5241 |  |  |  |  | 900 | 21600 | 24631.5241
54 | Ремонт а/д "14 км а/д "Н-2107" - Быково" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022-08-12 | 2022-10-25 |  | 1.86 |  | 1.86 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 27859.2177 | 8599.7177 | 19259.5 | [5 empty] | 8599.7177 | 19259.5 | [5 empty] | 27859.2177
55 | Ремонт Моста через р.Издревая на 22+493 км а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий(в границах НСО) " в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 117.105 |  | 117.105 |  | ООО "Мосты Сибири"/5405996886/Ходжаян А. Р. | 41572.0032 | 4164.4809 |  |  |  |  | 1496.3223 | 35911.2 | 4164.4809 |  |  |  |  | 1496.3223 | 35911.2 | 41572.0032
56 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибисркой области | 2021-09-07 | 2022-11-24 |  | 1 |  | 1 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 22439.953 | 7439.953 | 15000 | [5 empty] | 7439.953 | 15000 | [5 empty] | 22439.953
57 | Ремонт а/д "Чингис-Нижнекаменка-Завъялово" в Ордынском районе Новосибирской области | 2022-07-22 | 2022-08-12 |  | 3 |  | 3 | ООО "Эллипс"/5433192855/Троян В. И. | 24320.6318 | 3999.9318 | 20320.7 | [5 empty] | 3999.9318 | 20320.7 | [5 empty] | 24320.6318
58 | Ремонт автомобильных дорог а/д "12 км а/д "К-18"- Устюжанино-Новокузьминка"в Ордынском районе Новосибирской области | 2022-08-26 | 2022-07-19 |  | 1.5 |  | 1.5 | ООО "Эллипс"/5433192855/Троян В. И. | 13321.3743 | 2696.3743 |  |  |  |  | 425 | 10200 | 2696.3743 |  |  |  |  | 425 | 10200 | 13321.3743
59 | Ремонт а/д 104 км а/д "Р-256" - Сузун в Сузунском районе Новосибирской области | 2022-10-01 | 2022-10-28 |  | 8 |  | 8 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 134124.9055 | 11647.4055 | 122477.5 | [5 empty] | 11647.4055 | 122477.5 | [5 empty] | 134124.9055
60 | Ремонт а/д 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук в Татарском районе Новосибирской области | 2022-09-09 | 2022-12-09 |  | 5.376 |  | 5.376 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 68930.7046 | 13930.7046 | 55000 | [5 empty] | 13930.7046 | 55000 | [5 empty] | 68930.7046
61 | Ремонт автомобильных дорог а/д "19 км а/д "К-01" - Николаевка" в Татарском районе Новосибирской области | 2022-07-15 | 2022-07-05 |  | 1.5 |  | 1.5 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 11851.2095 | 1226.2095 |  |  |  |  | 425 | 10200 | 1226.2095 |  |  |  |  | 425 | 10200 | 11851.2095
62 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области | 2022-09-08 | 2022-10-14 |  | 8 |  | 8 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 156539.9609 | 907.6609 | 155632.3 | [5 empty] | 907.6609 | 155632.3 |  |  |  | , |  | 156539.9609
63 | Ремонт а/д "36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево" в Тогучинском районе Новосибирской области | 2022-07-28 | 2022-11-24 |  | 1.944 |  | 1.9445 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 29685.9276 | 14685.9276 | 15000 | [5 empty] | 14685.9276 | 15000 | [5 empty] | 29685.9276
64 | Ремонт а/д "Убинское - Кундран" в Убинском районе Новосибирской области | 2022-09-22 | 2022-10-11 |  | 2 |  | 2 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 25586.8131 | 15586.8131 |  |  |  |  | 400 | 9600 | 15586.8131 |  |  |  |  | 400 | 9600 | 25586.8131
65 | Ремонт "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 2022-09-15 | 2022-09-26 |  | 8 |  | 8 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 129166.6222 | 25957.7222 | 103208.9 | [5 empty] | 25957.7222 | 103208.9 | [5 empty] | 129166.6222
|  | 2022-08-29 | 2022-10-03 |  | 1.5 |  | 1.5 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 17174.8642 | 4674.8642 |  |  |  |  | 500 | 12000 | 4674.8642 |  |  |  |  | 500 | 12000 | 17174.8642
66 | Ремонт "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Чановском районе Новосибирской области | 2022-09-09 | 2022-11-08 |  | 7.75 |  | 7.75 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 185632.3924 | 26131.5924 | 159500.8 | [5 empty] | 26131.5924 | 159500.8 | [5 empty] | 185632.3924
67 | Ремонт а/д "Чаны - Щеглово - Богдановка (в гр. района)" в Чановском районе Новосибирской области | 2022-08-15 | 2022-08-25 |  | 2.3 |  | 2.3 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 26157.6595 | 7407.6595 |  |  |  |  | 750 | 18000 | 7407.6595 |  |  |  |  | 750 | 18000 | 26157.6595
68 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области | 2022-08-12 | 2022-12-26 |  | 3 |  | 3 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 97648.1221 | 11940.7089 | 23207.4132 |  |  |  | 2500 | 60000 | 11940.7089 | 23207.4132 |  |  |  | 2499.9394 | 59999.9956 | 97648.0572
69 | Ремонт а/д "17 км а/д "Н-3105" - Чаячье - Елизаветинка" в Чистоозерном районе Новосибирской области | 2022-09-02 | 2022-10-04 |  | 1.234 |  | 1.2338 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 28048.8259 | 9400.7259 | 18648.1 | [5 empty] | 9400.7259 | 18648.1 | [5 empty] | 28048.8259
70 | Ремонт а/д "65 км а/д "К-30"-Осиновский-Сидоркино" в Чулымском районе Новосибирской области | 2022-07-28 | 2022-12-02 |  | 2.5 |  | 2.5 | ООО"СтройКабель"/5404433672/Агаев Д. М. о. | 25953.0207 | 2848.9207 | 23104.1 | [5 empty] | 2848.9207 | 23104.1 | [5 empty] | 25953.0207
71 | Ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)" в Чулымском районе Новосибирской области | 2022-08-18 | 2022-09-16 |  | 8 |  | 8 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 93037.3867 | 12806.7867 | 80230.6 | [5 empty] | 12806.7867 | 80230.6 | [5 empty] | 93037.3867
72 | Ремонт а/д "Чулым - Ужаниха - Базово" в Чулымском районе Новосибирской области | 2022-08-12 | 2022-07-15 |  | 1 |  | 1 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 13096.9779 | 3096.9779 | 10000 | [5 empty] | 3096.9779 | 10000 | [5 empty] | 13096.9779
73 | Ремонт моста через р.Сума на 13+207 км а/д "14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка" в Чулымском районе Новосибирской области | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 47.2 |  | 47.2 |  | ООО "Эверест"5409000778/Горлов О. А. | 19605.215 | 4692.7095 |  |  |  |  | 596.5055 | 14316 | 4692.7095 |  |  |  |  | 596.5055 | 14316 | 19605.215
| Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " в Карасукском районе Новосибирской области (кредиторская задолженность) | [6 empty] | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/Бондаренко Ю. А. | 1871.7061 |  | 1871.7061
| ИТОГО по объектам БКД |  |  | 281.555 | 205.895 | 281.555 | 199.23 |  | 4862829.356 | 1200604.513 | 2277631.843 | 227800 | 113886.1 | 0 | 41716.4 | 1001190.5 | 1155365.0683 | 2265561.3966 | 227800 | 113886.1 | 0 | 41716.3394 | 1001190.4956 | 4805519.4
СПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
1 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " в Карасукском районе Новосибирской области | 2022-10-20 | 2022-10-30 |  | 8.365 |  | 8.365 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 244335.2525 | 11627.7525 |  |  |  | 232707.5 |  |  | 11627.7525 |  |  |  | 232707.5 |  |  | 244335.2525
2 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " в Карасукском районе Новосибирской области | 2022-10-12 | 2022-10-21 |  | 6 |  | 6 | ООО Вертикаль/5422114012/Штода Е. С. | 185261.8805 | 6419.9805 |  |  | 178841.9 |  |  |  | 6419.9805 |  |  | 178841.9 |  |  |  | 185261.8805
3 | Ремонт 70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка в Колыванском районе Новосибирской области | 2022-12-01 | 2022-12-14 |  | 3 |  | 3 | АО "СоюзЕнисей"/4213006036/А.А. Никитин | 42941.2934 | 2006.6934 |  |  | 40934.6 |  |  |  | 2006.6934 |  |  | 40934.6 |  |  |  | 42941.2934
4 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)" в Краснозерском районе Новосибирской области | 2022-11-08 | 27.10.2022/ 25.11.2022 |  | 4 |  | 4 | ИП Диденко Денис Александрович/542709566536 | 72531.8906 | 14931.5906 |  |  | 57600.3 |  |  |  | 14931.5906 |  |  | 57600.3 |  |  |  | 72531.8906
5 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" в Кочковском районе Новосибирской области | 2022-09-29 | 2022-11-23 |  | 10 |  | 10 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 244385.4805 | 39485.4805 |  |  |  | 204900 |  |  | 39485.4805 |  |  |  | 204900 |  |  | 244385.4805
6 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " в Краснозерском районе Новосибирской области | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | 17.344 |  | 17.344 | ООО "Инвестсройпроект"/5427107812/Н.Д. Бровкина | 446857.0916 | 46857.0916 |  |  |  | 400000 |  |  | 46857.0916 |  |  |  | 400000 |  |  | 446857.0916
7 | Ремонт а/д "Кыштовка-Орловка" в Кыштовском районе Новосибирской области | 2022-12-09 | 2022-12-07 |  | 5 |  | 5 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 71729.4304 | 1164.6304 |  |  | 70564.8 |  |  |  | 1164.6304 |  |  | 70564.8 |  |  |  | 71729.4304
8 | Ремонт а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) " в Краснозерском районе Новосибирской области | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  | 1 |  | 1 | ИП Диденко Д. А./542709566536 | 26857.2619 | 999.9619 |  |  | 25857.3 |  |  |  | 999.9619 |  |  | 25857.3 |  |  |  | 26857.2619
9 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибисркой области | 2022-10-20 | 2022-11-29 |  | 8 |  | 8.0432 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 332246.1434 | 146.6947 |  |  | 332099.4487 |  |  |  | 146.6947 |  |  | 332099.4487 |  |  |  | 332246.1434
10 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибисркой области | 2022-10-28 | 2022-10-27 |  | 8 |  | 8 | ООО "Автодорремонт техно"/5406357219/И.Г. Никитин | 228933.0073 | 151.2609 |  |  | 228781.7464 |  |  |  | 151.2609 |  |  | 228781.7464 |  |  |  | 228933.0073
10 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибисркой области | 2022-10-28 | 2022-12-25 |  | 7 |  | 0.6 | ООО "КМС-Строймонтаж"/5406632063/Казанцев А. В. | 182355.9203 | 69797.011 |  |  | 112558.9093 |  |  |  | 8657.1809 |  |  | 112558.9093 |  |  |  | 121216.0902
11 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибисркой области | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | 7 |  | 7 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 215340.2562 | 1827.9606 |  |  | 213512.2956 |  |  |  | 1827.9606 |  |  | 213512.2956 |  |  |  | 215340.2562
12 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибисркой области | 2022-09-29 | 2022-09-28 |  | 2 |  | 2 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 57910.1103 | 2910.1103 |  |  |  | 55000 |  |  | 2910.1103 |  |  |  | 55000 |  |  | 57910.1103
13 | Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 7.75 |  | 7.7489 | ООО "СТС-ПЛЮС" /5405974032//Д.Б. Мальцев | 304560.3974 | 13193.276 | 23128.3214 |  | 268238.8 |  |  |  | 13193.276 | 23128.3214 |  | 268238.8 |  |  |  | 304560.3974
14 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области | 2022-10-21 | 2022-11-23 |  | 6 |  | 6 | ООО Роад/5406515563/Котенко С.В. | 139912.3425 | 21484.5426 |  |  |  | 118427.7998 |  |  | 21484.5426 |  |  |  | 118427.7998 |  |  | 139912.3425
15 | Ремонт а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  | 3 |  | 3 | ООО «СтройСити»/5406378346/Панков В. В. | 84051.1002 | 0 |  |  |  | 84051.1002 | [6 empty] | 84051.1002 |  |  | 84051.1002
16 | Ремонт а/д 104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино в Черепановском районе Новосибирской области | 2022-10-20 | 2022-12-26 |  | 3 |  | 3.004 | ООО "Новосибдорстрой"/5406682875/Н.Д. Магамедов | 74590.4564 | 991.7564 |  |  | 73598.7 |  |  |  | 991.7564 |  |  | 73598.7 |  |  |  | 74590.4564
17 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области | 2022-10-24 | 2022-12-26 |  | 4.5 |  | 2.5 | ООО "СТС-ПЛЮС" /5405974032//Д.Б. Мальцев | 105415.5614 | 48622.3134 | 3917.3 |  | 52875.948 |  |  |  | 48002.1984 | 3917.3 |  | 52875.948 |  |  |  | 104795.4464
18 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | 3.5 |  | 3.5 | ООО "Новосибдорстрой"/5406682875/Н.Д. Магамедов | 86469.733 | 12034.481 |  |  | 74435.252 |  |  |  | 12034.481 |  |  | 74435.252 |  |  |  | 86469.733
| ИТОГО по ИМБТ: |  |  |  | 114.459 |  | 106.1051 |  | 3146684.6098 | 294652.5884 | 27045.6214 | 0 | 1729900 | 1095086.4 | 0 | 0 | 232892.6433 | 27045.6214 | 0 | 1729900 | 1095086.4 | 0 | 0 | 3084924.6647
| в том числе ИМБТ (F): |  |  |  | 67.75 |  | 59.3961 |  | 1929233.2323 | 172287.6108 | 27045.6214 | 0 | 1729900 | 0 | 0 | 0 | 110527.6657 | 27045.6214 | 0 | 1729900 | 0 | 0 | 0 | 1867473.2872
СПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ за счет средств областного бюджета
1 | Ремонт автомобильных дорог а/д "10 км а/д"Н-0412" - Турнаево в Болотнинском районе Новосибирской области | 2022-09-15 | 2022-11-08 |  | 0.8 |  | 0.8 | ООО "НовосибирскГлавСтрой"/5406811753/ К.В. Титов | 6443.0282 | 6443.0282 | [6 empty] | 6443.0282 | [6 empty] | 6443.0282
2 | Ремонт автомобильных дорог а/д "Коченево - Целинное" в Коченевском районе Новосибирской области | 2022-12-15 | 2022-11-29 |  | 1 |  | 1.05 | ООО "НГС"/5406811753/К.В. Титов | 8161.9111 | 8161.9111 | [6 empty] | 8161.9111 | [6 empty] | 8161.9111
3 | Ремонт автомобильных дорог а/д "Северное - Биаза - гр. Кыштовского района"в Северном районе Новосибирской области | 2022-08-15 | 2022-12-20 |  | 1 |  | 1.0905 | ООО СК "СибСтрой"/5405479662/Ф.У. Гасанов | 14360.15 | 14360.15 | [6 empty] | 14360.15 | [6 empty] | 14360.15
4 | Ремонт автомобильных дорог а/д "15 км а/д "Н-2701" Каменка-Херсонка" в Убинском районе Новосибирской области | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  | 2 |  | 2 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406012091/Барсуков А. Ф. | 18140.7679 | 18140.7679 | [6 empty] | 18140.7679 | [6 empty] | 18140.7679
5 | 27 км а/д "Н-3108"-Павловка-Мироновка-Мухино в Чистоозерном районе Новосибирской области | 2022-08-04 | 2022-10-04 |  | 2 |  | 1.969 | АО "Новосибирскавтодор"/5405162714/А.А. Воробьёв | 30749.5509 | 30749.5509 | [6 empty] | 30749.5509 | [6 empty] | 30749.5509
| Итого по ОБ (справочные объекты) |  |  |  | 6.8 |  | 6.9095 |  | 77855.4081 | 77855.4081 | [6 empty] | 77855.4081 | [6 empty] | 77855.4081
| ВСЕГО по СПРАВОЧНЫМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  | 121.259 |  | 113.0146 |  | 3224540.018 | 372507.9966 | 27045.6214 | 0 | 1729900 | 1095086.4 | 0 | 0 | 310748.0514 | 27045.6214 | 0 | 1729900 | 1095086.4 | 0 | 0 | 3162780.0729
ИТОГО по объектам относящимся к достижению показателей Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» |  |  |  | 281.555 | 327.154 | 281.555 | 312.2445 |  | 8087369.374 | 1573112.5096 | 2304677.4645 | 227800 | 1843786.1 | 1095086.4 | 41716.4 | 1001190.5 | 1466113.1197 | 2292607.018 | 227800 | 1843786.1 | 1095086.4 | 41716.3394 | 1001190.4956 | 7968299.4728
Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»
1 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | 2022 год |  |  | 1 шт |  | 0 шт |  | 80000 |  | 80000
Note on N21: Македон Инесса Юрьевна: 17015,5 перенесены с Каргата в Каргатском временно
Note on H37: Македон Инесса Юрьевна: перенос с ОБ (доп сделать)
Note on R40: Македон Инесса Юрьевна: 4 325 062.50 выполнение 23.11.2022
Note on R42: Македон Инесса Юрьевна: выполнение 985 009,10 15.11.2022
Note on H54: Македон Инесса Юрьевна: Объект введен 12.12.2022 5,050 км
Note on M65: Македон Инесса Юрьевна: окончательная сумма выполнения от 22.11.2022
Note on G68: Македон Инесса Юрьевна: Под проект приказа 26.09.2022
Note on M68: Македон Инесса Юрьевна: 155,0 по проекту Приказа добавили на Издревую
Note on R68: Македон Инесса Юрьевна: выполнение 1 496 322,33 01.11.2022
Note on M85: Македон Инесса Юрьевна: 4200,0 пучины в том числе
Note on M86: Македон Инесса Юрьевна: 900,0 -пучины в том числе
Note on R87: Македон Инесса Юрьевна: выполнение 596 505.51
Note on M92: Македон Инесса Юрьевна: Приказ 180 от 02.09.2022
Note on N108: Македон Инесса Юрьевна: По Приказу №274 от 09.12.2022