## прил.1 физ.объемы (hidden)
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе Новосибирской области
«Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области
в 2011 – 2013 годах»
Цели и задачи ведомственной целевой программы
«Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области в 2011 – 2013 годах»
Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. измерения | Отчетный период |  |  | Текущий период | Плановый период |  |  | Примеча-ние/срок реализа-ции
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: | Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей длине автодорог общего пользования | % | 77.4 | 77.6 | 78 | 78.3 | 78.6 | 78.9 | 79.2 | 2011-2013
Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области и улично-дорожной сети муниципальных образований для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистичекого узла Восточной части России
Задача 1. | Реконструкция и строительство автодорог регионального и межмуниципального значения, в том числе: |  | 2007: 32.7; 2008: 45; 2009: 45; 2010: 11 | 2011-2013
Развитие и модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | ввод законченных строительством (реконструкцией) автодорог | км | 19 | 31.3 | 31.4 | 10 | 15.9 | 3.5 | 7.9
| ввод искусственных сооружений | шт. / погонные метры | 3/55,6 | 4/112 | - | 3/148,3 | - | 2 / 221 | -
Задача 2. | Доля автодорог, не соответствующих нормативу | % | 32.6 | 32 | 31.8 | 31.6 | 31.4 | 31.2 | 31 | 2011-2013
Обеспечение сохранности и восстановления сети автодорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Текущий ремонт автодорог, включая поверхностную обра-ботку и планово-предупредительный ремонт | км | 47 | 123 | 74.8 | 124.3 | 84.56 | 70.68 | 145.67 | 2011-2013
| Капитальный ремонт автодорог | км | 118.4 | 119.3 | 47.5 | 49.7 | 50.96 | 56.57 | 88.79 | 2011-2013
| Капитальный ремонт мостов | шт. / погонные метры | 13/584,6 | 10 / 387 | 8 / 208 | 10 / 200 | 7 / 190 | 4 / 74,7 | 3 / 121 | 2011-2013
Задача 3. | Строительство и ремонт искусственных сооружений (мостов) | шт. | 13 | 32 | 22 | 18 | 31 | 17 | 9 | 2011-2013
Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети муниципальных поселений за счет субсидий Новосибирской области и местных бюджетов
#REF!

## раздел 8 (hidden)
VIII. Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета
(тыс. рублей)
Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | 2011 год | 2012 год | 2013 год
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | 176 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Национальная экономика | 176 | 4 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Дорожное хозяйство | 176 | 4 | 9 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Поддержка дорожного хозяйства | 176 | 4 | 9 | 3150200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования | 176 | 4 | 9 | 3150204 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Бюджетные инвестиции | 176 | 4 | 9 | 3150204 | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
Капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования | 176 | 4 | 9 | 3150205 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150205 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования | 176 | 4 | 9 | 3150206 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150206 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог и дорожных сооружений на них | 176 | 4 | 9 | 3150208 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150208 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Резерв средств | 176 | 4 | 9 | 3150209 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150209 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки для нужд дорожно-строительного комплекса | 176 | 4 | 9 | 3150210 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150210 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений | 176 | 4 | 9 | 3150212 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150212 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Проектно-сметная документация для нужд дорожно-строительного комплекса | 176 | 4 | 9 | 3150213 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150213 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Планово-предупредительный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | 176 | 4 | 9 | 3150215 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 176 | 4 | 9 | 3150215 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Межбюджетные трансферты | 176 | 11 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 176 | 11 | 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Дорожное хозяйство | 176 | 11 | 2 | 3150000 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Поддержка дорожного хозяйства | 176 | 11 | 2 | 3150200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности | 176 | 11 | 2 | 3150211 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Фонд софинансирования | 176 | 11 | 2 | 3150211 | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, в рамках социального развития села | 176 | 11 | 2 | 3150214 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Фонд софинансирования | 176 | 11 | 2 | 3150214 | 10 | #REF! | #REF! | #REF!

## прил.1 таб.1 ВЦП (hidden)
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог
в Новосибирской области в 2011 - 2013 годах» на «01» апреля 2011 г.
таблица 1
Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. | Значение показателя | [5 empty] | Примечание
|  | изме-рения | Отчетный год |  |  | С начала реализации программы
|  |  | план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выпол-нения плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: | Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей длине автодорог общего пользования | % | 78.6 |  | 0 | 78.6 |  | 0 | 2011-2013
Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области и улично-дорожной сети муниципальных образований для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистичекого узла Восточной части России
Задача 1. | Реконструкция и строительство автодорог регионального и межмуниципального значения, в том числе: | [7 empty] | 2011-2013
Развитие и модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | ввод законченных строительством (реконструкцией) автодорог | км | 15.9 |  | 0 | 15.9 |  | 0
| ввод искусственных сооружений | шт. / погонные метры | - |  | 0 | - |  | 0
Задача 2. | Доля автодорог, не соответствующих нормативу | % | 31.4 |  | 0 | 31.4 |  | 0 | 2011-2013
Обеспечение сохранности и восстановления сети автодорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Текущий ремонт автодорог, включая поверхностную обра-ботку и планово-предупредительный ремонт | км | 84.56 |  | 0 | 84.56 |  | 0
| Капитальный ремонт автодорог | км | 50.96 |  | 0 | 50.96 |  | 0
| Капитальный ремонт мостов | шт. / погонные метры | 7 / 190 |  | 0 | 7 / 190 |  | 0
Задача 3. | Строительство и ремонт искусственных сооружений (мостов) | шт. | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 | 2011-2013
Обеспечение восстановления и развития улично-дорожной сети муниципальных поселений за счет субсидий Новосибирской области и местных бюджетов

## Аналитика
Data
2 | Плановая мощность, км | Плановая мощность, п.м. (мосты) | Лимиты, тыс. руб. | ОБ, тыс. руб. | R, тыс. руб. | МБТ, тыс. руб. | Софин. 4%, тыс. руб. | Субсидии, тыс. руб.
- |  |  | 0
АПВГК |  |  | 138064.18 | 48064.18 | 90000
БКД | 56.746 |  | 1868460.7052 | 165954.3576 | 1702506.3476
БКД* |  |  | 77496.8057 | 46512.3057 | 30984.5
КРСТ | 4.304 |  | 345183.5 | 33999.8 |  |  | 184317.7 | 126866
МБТ | 55.208 |  | 1245284.4 | 150198 |  | 1095086.4
ОБ |  |  | 35000 | 35000
ОБ* |  | 68.17 | 494494.3136 | 494494.3136
ФБ | 130.4 | 298.625 | 3541309.7 | 70837.8 | 1400156.5 |  | 82812.7 | 1987502.7
(empty)
Total Result | 246.658 | 366.795 | 7745293.6045 | 1045060.7569 | 3223647.3476 | 1095086.4 | 267130.4 | 2114368.7
Data
6 | Плановая мощность, км | Плановая мощность, п.м. (мосты) | Лимиты, тыс. руб. | ОБ, тыс. руб. | R, тыс. руб. | МБТ, тыс. руб. | Софин. 4%, тыс. руб. | Субсидии, тыс. руб.
Капитальный ремонт | 5.44 |  | 543206.38 | 50064.18 | 493142.2
Капитальный ремонт (мост) |  | 115.99 | 208293.5 | 7978.5 |  |  | 8012.6 | 192302.4
Реконструкция | 11.5 |  | 550396.6718 | 195544.9576 | 354851.7142
Ремонт | 228.722 |  | 5981039.6193 | 633056.0193 | 2182559.6 | 1095086.4 | 254683.9 | 1815653.7
Ремонт (мост) |  | 250.805 | 194263.6 | 63417.1 | 20000 |  | 4433.9 | 106412.6
Строительство | 0.996 |  | 173093.8334 |  | 173093.8334
Строительство (мост) |  |  | 95000 | 95000
(empty)
Total Result | 246.658 | 366.795 | 7745293.6045 | 1045060.7569 | 3223647.3476 | 1095086.4 | 267130.4 | 2114368.7
Data
33 | Плановая мощность, км | Плановая мощность, п.м. (мосты) | Лимиты, тыс. руб. | ОБ, тыс. руб. | R, тыс. руб. | МБТ, тыс. руб. | Софин. 4%, тыс. руб. | Субсидии, тыс. руб. | Стоимость, % | Кол-во, % | Кол-во, шт
В стадии заключения | 29.108 |  | 544484.4 | 4377.6 | 65007.1 | 304058 | 6841.7 | 164200 | 7.03% | 3.846% | 3.846%
Заключен контракт | 158.034 | 238.625 | 4136351.4642 | 460635.0569 | 1590122.6073 | 609028.4 | 59062.7 | 1417502.7 | 53.4% | 61.54% | 61.54%
Подготовка заявки СМР | 39.59 |  | 1318271.3 | 130310.2 | 816586.1 | 182000 | 7575 | 181800 | 17.02% | 12.82% | 12.82%
Подготовка НМЦК | 9.622 |  | 668882.8 | 57842.2 | 406457.3 |  | 8183.3 | 196400 | 8.636% | 3.846% | 3.846%
Разработка ПСД | 5.304 |  | 443953.5 | 35999.8 | 96770 |  | 184317.7 | 126866 | 5.732% | 2.564% | 2.564%
(empty) | 5 | 128.17 | 633350.1403 | 355895.9 | 248704.2403 |  | 1150 | 27600 | 8.177% | 15.38% | 15.38%
Total Result | 246.658 | 366.795 | 7745293.6045 | 1045060.7569 | 3223647.3476 | 1095086.4 | 267130.4 | 2114368.7 | 100% | 100% | 100%
Для обновления информации необходимо встать внутрь таблицы и нажать Alt+F5
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий.
Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.
Эта фигура представляет срез. Использование срезов возможно только в Excel 2010 и более поздних версий.
Если фигура была изменена в более ранней версии Excel или книга была сохранена в Excel 2003 или более ранней версии, использование данного среда невозможно.

## Информация по торгам
Отчёт по реализации НП БКД в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения за 2023 год по ГКУ НСО ТУАД (по состоянию на 31.12.2022)
№ п/п | Наименование объекта | Плановая дата завершения строительно-монтажных работ | Фактическая дата завершения строительно-монтажных работ | Мощность объекта (план) |  | Мощность объекта (факт) |  | Наименование подрядной организации | ПЛАН БКД 2,0 | [6 empty] | Выполнение, тыс. рублей
|  |  |  | ввод мостов, п.м. | км | ввод мостов, п.м. | км |  | Средства областного бюджета | БКД 2,0 | [5 empty] | Средства областного бюджета | БКД
[10 empty] | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета (МБТ) | Средства федерального бюджета(МБТ Кредит ФБ) | софинансирование к субсидиям ФБ (4%) | средства федерального бюджета (субсидии) | ВСЕГО ЛИМИТЫ, тыс. руб. |  | Средства областного бюджета (БКД 2,0) | Средства федерального бюджета( МБТ) | Средства федерального бюджета(МБТ Кредит ФБ) | софинансирование к субсидиям ФБ | средства федерального бюджета (субсидии) | ИТОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области | 2023-11-11 | 2023-12-22 |  | 5 |  | 5 | ООО "Дорсиб плюс" 5408159220 Дингес И.Я. | 0 | 100415.7268 |  |  |  |  | 100415.7268 |  | 100415.7268 |  |  |  |  | 100415.7268
2 | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой | 2023-10-20 | [5 empty] | ООО "СпецТрансСтрой" 5401329507 Арапов С.А. |  | 164000 |  |  |  |  | 164000 |  | 121298.3176 |  |  |  |  | 121298.3176
3 | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" в Маслянинском районе Новосибирской области | 20.09 2023 | 2023-12-06 |  | 2.075 |  | 2.075 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 14508.2992 |  |  |  |  | 14508.2992 |  | 14508.2992 |  |  |  |  | 14508.2992
4 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области | 2023-12-08 | [5 empty] | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 761525.8 | 412624.2 |  |  |  |  | 1174150 | 761525.8 | 412624.2 |  |  |  |  | 1174150
5 | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | 2023-11-30 | [5 empty] | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 70021.1732 | 88924.9 |  |  |  |  | 158946.0732 | 70021.1732 | 88924.9 |  |  |  |  | 158946.0732
6 | Реконструкция автомобильной дороги 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук в Чистоозерном районе Новосибирской области | 11.08 2023 | 2023-08-07 |  | 3 |  | 3 | ООО "НовосибДорСтрой" 5406682875 Магамедов Н.Д.о. | 1059.1105 | 74000 |  |  |  |  | 75059.1105 | 1059.1105 | 74000 |  |  |  |  | 75059.1105
7 | Капитальный ремонт моста ч/р Ирмень на км 67,889 км а/д "Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред. РФ) " в Ордынском районе Новосибирской области | 2023-09-30 | 2023-11-20 | 73.35 |  | 73.35 |  | ООО ПСК "ПУТЬ" 5433964283 Иноземцев С.А. | 3297.6852 | 15737 |  |  | 4425.7148 | 106216.8 | 129677.2 | 3297.6852 | 15737 |  |  | 4425.7148 | 106216.8 | 129677.2
8 | Капитальный ремонт моста ч/р Шарап на 96 км а/д "Новосибирск - Кочки – Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области | 2023-09-15 | 2023-11-14 | 42.64 |  | 48.44 |  | ООО ПСК "ПУТЬ" 5433964283 Иноземцев С.А. | 3540.8 | 22764.8231 |  |  | 2237.9075 | 53709.6 | 82253.1306 | 3540.8 | 22764.8231 |  |  | 2237.9075 | 53709.6 | 82253.1306
| Капитальный ремонт а/д "215 км а/д "К-22" - Еланка - Покровка" в Усть-Таркском райлне Новосибирской области | [6 empty] | Торги не состоялись |  | 76587.6 |  |  |  |  | 76587.6
9 | Капитальный ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" в Черепановском районе Новосибирской области (КЖЦ) | 2023-10-31 | [5 empty] | ООО "СпецТрансСтрой" 5401329507 Арапов С.А. |  | 306368.5 |  |  |  |  | 306368.5 |  | 153958.4648 |  |  |  |  | 153958.4648
10 | Ремонт а/д "Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района)" в Баганском районе Новосибирской области | 2023-09-01 | 2023-07-10 |  | 3 |  | 3 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 4348.58 |  |  | 966.1548 | 23187.7 | 28502.4348 |  | 4348.58 |  |  | 966.1548 | 23187.7 | 28502.4348
11 | Ремонт а/д "Андреевка - Теренгуль - III Интернационал - Чулаково" в Баганском районе Новосибирской области | 2022-09-28 | 2023-04-25 |  | 6.8 |  | 6.8 | ООО "Люкс" 5422112953 Геворгян А.Г. | 1142.0057 | 48354.8 |  |  |  |  | 49496.8057 | 1142.0057 | 48354.8 |  |  |  |  | 49496.8057
12 | Ремонт а/д "Здвинск - Барабинск" в Барабинском районе Новосибирской области | 2023-10-25 | 2023-10-16 |  | 4.596 |  | 4.596 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 71353.0191 | 12247.1 |  |  | 4500.0029 | 108000 | 196100.1221 | 71353.0191 | 12247.1 |  |  | 4500.0029 | 108000 | 196100.1221
13 | Ремонт а/д моста через р.Икса на 43+819 км а/д "Болотное - Кругликово"в Болотнинском районе Новосибирской области | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 60 |  | 60 |  | ООО СК "Лидер-Строй" 5402573201 Медведев Е.В. | 954.4802 |  |  |  | 625.0021 | 15000 | 16579.4823 | 954.4802 |  |  |  | 625.0021 | 15000 | 16579.4823
14 | Ремонт а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2023-09-19 | 19.09.2023 |  | 4 |  | 4 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 31162.1486 |  |  | 3250.0021 | 78000 | 112412.1507 |  | 31162.1486 |  |  | 3250.0021 | 78000 | 112412.1507
15 | Ремонт а/д "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2023-01-01 | 2023-08-23 |  | 8.339 |  | 8.339 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 13560.251 |  |  | 3250.0021 | 78000 | 94810.2531 |  | 13560.251 |  |  | 3250.0021 | 78000 | 94810.2531
16 | Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2023-09-13 | 2023-09-13 |  | 3.4 |  | 3.4 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 48243.5809 |  |  | 1850.0012 | 44400 | 94493.5821 |  | 48243.5809 |  |  | 1850.0012 | 44400 | 94493.5821
17 | Ремонт мост через р.Тартас на 115+074 км а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)"в Венгеровском районе Новосибирской области | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 122.635 |  | 122.635 |  | ООО СК "Лидер-Строй" 5402573201 Медведев Е.В. | 442.6738 | 3268.8 |  |  | 3283.8693 | 78812.6 | 85807.9432 | 442.6738 | 3268.8 |  |  | 3283.8693 | 78812.6 | 85807.9432
18 | Ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09"в Доволенском районе Новосибирской области | 2023-09-01 | 11.07.2023 |  | 2.5 |  | 2.5 | ООО "СТРОЙСИТИ" 5401995391 Панков В.В. |  | 2292.2126 |  |  | 1190.0008 | 28560 | 32042.2133 |  | 2292.2126 |  |  | 1190.0008 | 28560 | 32042.2133
19 | Ремонт а/д 296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)"в Доволенском районе Новосибирской области | 2023-09-28 | 19.09.2023 |  | 7 |  | 7 | ООО "СТРОЙСИТИ" 5401995391 Панков В.В. |  | 19141.7663 |  |  | 2950.0019 | 70800 | 92891.7682 |  | 19141.7663 |  |  | 2950.0019 | 70800 | 92891.7682
20 | Ремонт а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09"в Здвинском районе Новосибирской области | 2023-09-20 | 2023-10-19 |  | 7 |  | 7 | ООО "Здвинское ДСУ" 5421110738 Зибницкий Р.М. |  | 70853.1026 |  |  | 4810.0031 | 115440 | 191103.1057 |  | 70853.1026 |  |  | 4810.0031 | 115440 | 191103.1057
|  | 2023-08-20 | 2023-08-18 |  |  |  |  | ООО "Здвинское ДСУ" 5421110738 Зибницкий Р.М. |  | 22780.8284 |  |  |  |  | 22780.8284 |  | 22780.8284 |  |  |  |  | 22780.8284
21 | Ремонт а/д 14 км а/д "К-05" - Петраки - Городище" в Здвинском районе Новосибирской области | 2023-08-31 | 2023-08-18 |  | 7.652 |  | 7.652 | ООО "Здвинское ДСУ" 5421110738 Зибницкий Р.М. |  | 14106.1874 |  |  | 3375.0022 | 81000 | 98481.1896 |  | 14106.1874 |  |  | 3375.0022 | 81000 | 98481.1896
22 | Ремонт а/д 7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км а/д "К-28"в Искитимском районе Новосибирской области | 2023-09-20 | 2023-06-09 |  | 1.67 |  | 1.67 | ООО "ЭЛЛИПС" 5433192855 Троян В.И. | 999.9857 | 50516.3 |  |  |  |  | 51516.2857 | 999.9857 | 50516.3 |  |  |  |  | 51516.2857
23 | Ремонт а/д Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)"в Искитимском районе Новосибирской области | 2023-08-21 | 2023-09-11 |  | 2 |  | 2 | ООО "Дорсиб плюс" 5408159220 Дингес И.Я. |  | 14721.0843 |  |  | 5000.0033 | 120000 | 139721.0875 |  | 14721.0843 |  |  | 5000.0033 | 120000 | 139721.0875
24 | Ремонт а/д 57 км а/д "К-12"- Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык"в Колыванском районе Новосибирской области | 2023-09-04 | 2023-08-04 |  | 4 |  | 4 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" 5406333539 Денисов С.Ю. |  | 34281.6441 |  |  |  |  | 34281.6441 |  | 34281.6441 |  |  |  |  | 34281.6441
25 | Ремонт а/д 48 км а/д "К-12" - Южино"в Колыванском районе Новосибирской области | 2023-09-01 | 28.07.2023; 24.08.2023 |  | 10 |  | 10 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 35285.6081 | 36521.5181 |  |  |  |  | 71807.1262 | 35285.6081 | 36521.5181 |  |  |  |  | 71807.1262
26 | Ремонт моста через реку Камышинка на 14 км а/д "1427 км а/д "Р-254" - Колывань"в Коченевском районе Новосибирской области | 2023-11-15 | 2023-11-24 | 45.7 |  | 45.7 |  | ООО "Эверест"/ 5409000778/О.А. Горлов |  | 18334.1836 |  |  | 525.0018 | 12600 | 31459.1854 |  | 18334.1836 |  |  | 525.0018 | 12600 | 31459.1854
27 | Ремонт а/д 1402 км а/д "М-51 " - Новомихайловка - Ермиловка"в Коченевском районе Новосибирской области | 2023-08-09 | 07.08.2023 |  | 2 |  | 2 | ООО "СТРОЙСИТИ" 5401995391 Панков В.В. | 868.0378 | 20451 |  |  |  |  | 21319.0378 | 868.0378 | 20451 |  |  |  |  | 21319.0378
28 | Ремонт а/д 203 км а/д "К-17р" - Каргат"в Кочковском районе Новосибирской области | 2023-09-08 | 08.09.2023 |  | 1 |  | 1 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 5358.7291 |  |  | 1775.0012 | 42600 | 49733.7302 |  | 5358.7291 |  |  | 1775.0012 | 42600 | 49733.7302
29 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)"в Краснозерском районе Новосибирской области | 2023-09-15 | 2023-07-21 |  | 4.672 |  | 4.672 | ООО ПК "Инвестстройпроект" 5427107812 Бровкина Н.Д |  | 71083.8943 |  |  | 4533.3363 | 108800 | 184417.2306 |  | 71083.8943 |  |  | 4533.3363 | 108800 | 184417.2306
30 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)"в Краснозерском районе Новосибирской области |  | 2023-10-06 |  | 2.048 |  | 2.048 | Индивидуальный предприниматель Диденко Денис Александрович (ИП Диденко Д. А.)/ИНН 542709566536 |  | 30377.2981 |  |  |  |  | 30377.2981 |  | 30377.2981 |  |  |  |  | 30377.2981
31 | Ремонт а/д "Куйбышев - Кондусла - гр. Убинского района"в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2023-09-15 | 2023-10-23 |  | 5 |  | 5.04 | ООО "СтройДорСиб" 5452110833 Бузениус А.А. | 962.7608 |  |  |  | 2050.0013 | 49200 | 52212.7621 | 962.7608 |  |  |  | 2050.0013 | 49200 | 52212.7621
32 | Ремонт а/д "Куйбышев - Абрамово"в Куйбышевском районе Новосибирской области | 2023-08-22 | 2023-09-08 |  | 3 |  | 3.04 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 2102.518 | 54974.0548 |  |  |  |  | 57076.5729 | 2102.518 | 54974.0548 |  |  |  |  | 57076.5729
33 | Ремонт а/д " 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" в Купинском районе Новосибирской области | 2023-09-14 | 2023-06-21 |  | 3 |  | 3 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 29847.1374 |  |  |  |  | 29847.1374 |  | 29847.1374 |  |  |  |  | 29847.1374
34 | Ремонт а/д"Чаны - Венгерово - Кыштовка"в Кыштовском районе Новосибирской области | 2023-08-23 | 2023-10-09 |  | 2.51 |  | 2.512 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" 5406333539 Денисов С.Ю. |  | 27113.8945 |  |  | 2350.0015 | 56400 | 85863.896 |  | 27113.8945 |  |  | 2350.0015 | 56400 | 85863.896
35 | Ремонт а/д 104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" в Маслянинском районе Новосибирской области | 2023-10-05 | 2023-11-10 |  | 5.51 |  | 5.51 | ООО "Дорсиб плюс" 5408159220 Дингес И.Я. |  | 38339.1344 |  |  | 2700.0018 | 64800 | 105839.1362 |  | 38339.1344 |  |  | 2700.0018 | 64800 | 105839.1362
36 | Ремонт а/д 66 км а/д "К-15" - Елбань"в Маслянинском районе Новосибирской области | 2023-11-15 | 2023-11-09 |  | 3.925 |  | 3.925 | ООО "Маслянинское ДРСУ" 5431107188 С.А. Просеков | 4416.8941 | 109361 |  |  |  |  | 113777.8941 | 4416.8941 | 109361 |  |  |  |  | 113777.8941
37 | Ремонт а/д 2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос"в Мошковском районе Новосибирской области | 2023-08-30 | 2023-08-25 |  | 3.2 |  | 3.2 | ООО "Сибдорстрой" 5438320130 А.А. Клюев |  | 24650.1364 |  |  |  |  | 24650.1364 |  | 24650.1364 |  |  |  |  | 24650.1364
38 | Ремонт а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завъялово" в Ордынском районе Новосибирской области | 2023-08-17 | 2023-07-27 |  | 2 |  | 2 | ООО "ЭЛЛИПС" 5433192855 Троян В.И. | 1456.9015 |  |  |  | 600.0004 | 14400 | 16456.9018 | 1456.9015 |  |  |  | 600.0004 | 14400 | 16456.9018
39 | Ремонт а/д 104 км а/д "Р-256" - Сузун" в Сузунском районе Новосибирской области | 2023-09-18 | 2023-11-14 |  | 6 |  | 6 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 11470.3341 |  |  | 4991.6699 | 119800 | 136262.004 |  | 11470.3341 |  |  | 4991.6699 | 119800 | 136262.004
40 | Ремонт а/д "Северное - Биаза - гр. Кыштовского района" в Северном районе Новосибирской области | 2023-09-13 | 2023-09-04 |  | 5.57 |  | 5.57 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 76145.6395 |  |  | 1725.0011 | 41400 | 119270.6406 |  | 76145.6395 |  |  | 1725.0011 | 41400 | 119270.6406
41 | Ремонт а/д 18 км а/д "Н-2513" - Константиновка - Орловка" в Татарском районе Новосибирской области | 2023-08-20 | 2023-08-11 |  | 3.79 |  | 3.7902 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 49780.8677 |  |  |  |  | 49780.8677 |  | 49780.8677 |  |  |  |  | 49780.8677
42 | Ремонт а/д 19 км а/д "К-01" - Николаевка" в Татарском районе Новосибирской области | 2023-09-20 | 2023-08-24 |  | 6 |  | 6 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" 5406333539 Денисов С.Ю. |  | 26059.7748 |  |  | 1650.0011 | 39600 | 67309.7758 |  | 26059.7748 |  |  | 1650.0011 | 39600 | 67309.7758
43 | Ремонт а/д 15 км а/д "К-38" - Вассино - Дергоусово" в Тогучинском районе Новосибирской области | 2023-09-01 | 2023-11-28 |  | 5 |  | 5 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 47990.5151 | 8243 |  |  | 3349.0022 | 80376 | 139958.5173 | 47990.5151 | 8243 |  |  | 3349.0022 | 80376 | 139958.5173
44 | Ремонт а/д "Убинское - Кундран" в Убинском районе Новосибирской области | 14.08.023 | 2023-08-11 |  | 6.014 |  | 6.0139 | ООО "Новосибирскагропром-дорстрой" 5406333539 Денисов С.Ю. |  | 52965.1665 |  |  | 1775.0012 | 42600 | 97340.1676 |  | 52965.1665 |  |  | 1775.0012 | 42600 | 97340.1676
|  | 2023-09-14 | 2023-09-08 |  | 2.26 |  | 2.26 | ООО "СибСтройСити" 5404512934 Гасанов З.Н о. |  | 23237.5295 |  |  |  |  | 23237.5295 |  | 23237.5295 |  |  |  |  | 23237.5295
45 | Ремонт а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)" в Усть- Таркском районе Новосибирской области | 2023-09-20 | 2023-08-24 |  | 6.3 |  | 6.3 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 25308.5654 |  |  | 2300.0015 | 55200 | 82808.5669 |  | 25308.5654 |  |  | 2300.0015 | 55200 | 82808.5669
46 | Ремонт а/д "Подъезд к ХПП \4 км\" в Усть- Таркском районе Новосибирской области | 2023-08-21 | 2023-06-21 |  | 1.51 |  | 1.5101 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" 5406333539 Денисов С.Ю. | 3832.4362 | 13521.5032 |  |  |  |  | 17353.9394 | 3832.4362 | 13521.5032 |  |  |  |  | 17353.9394
47 | Ремонт а/д "Чаны - Венгерово - Кыштовка" в Чановском районе Новосибирской области | 2023-08-10 | 2023-07-27 |  | 1.001 |  | 1.002 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 27269.9686 |  |  |  |  | 27269.9686 |  | 27269.9686 |  |  |  |  | 27269.9686
48 | Ремонт а/д "Чаны - Песчаное Озеро" в Чановском районе Новосибирской области | 2023-09-14 | 2023-09-22 |  | 7.75 |  | 7.75 | ООО "НовосибСтройПроект" 5406769692 Мустафаев Ф.Ф.о. |  | 13578.3296 |  |  | 4175.0027 | 100200 | 117953.3323 |  | 13578.3296 |  |  | 4175.0027 | 100200 | 117953.3323
49 | Ремонт а/д 12 км а/д "Н-3016" - кар. Медведский - ст. Дорогино" в Черепановском районе Новосибирской области | 2023-09-01 | 2023-11-03 |  | 3 |  | 3 | ООО "СК АНИС" 5405442239 Татосян Н.Б. |  | 57856.8873 |  |  |  |  | 57856.8873 |  | 57856.8873 |  |  |  |  | 57856.8873
50 | Ремонт а/д 104 км а/д "Р-256" - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  | 3 |  | 3.02 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 45375.3903 |  |  | 1750.0011 | 42000 | 89125.3915 |  | 45375.3903 |  |  | 1750.0011 | 42000 | 89125.3915
51 | Ремонт а/д 104 км а/д "Р-256" - Сузун" в Черепановском районе Новосибирской области | 2023-12-15 | 2023-12-15 |  |  |  | 1 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 33845.3276 |  |  |  |  | 33845.3276 |  | 33845.3276 |  |  |  |  | 33845.3276
52 | Ремонт а/д 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  | 8.315 |  | 8.315 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  | 208607.6025 |  |  | 4100.0027 | 98400 | 311107.6052 |  | 208607.6025 |  |  | 4100.0027 | 98400 | 311107.6052
53 | Ремонт а/д 1328 км а/д "Р-254" - Куликовское" в Чулымском районе Новосибирской области | 2023-08-17 | 2023-10-27 |  | 1 |  | 1 | ООО "СТС-ПЛЮС" 5405974032 Мальцев Д.Б. | 423.456 | 12318.5 |  |  |  |  | 12741.956 | 423.456 | 12318.5 |  |  |  |  | 12741.956
54 | Ремонт Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) в Кочковском районе Новосибирской области | 2023-10-02 | 2023-10-27 |  | 10 |  | 10 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 131368.4986 | 153933.2 |  |  | 750.0005 | 18000 | 304051.6991 | 131368.4986 | 153933.2 |  |  | 750.0005 | 18000 | 304051.6991
| Ремонт а/д "Новосибирск - Колывань - Томск (в гр НСО)" в Новосибирском районе Новосибирсккой области (кредиторская задолженность) | [6 empty] | ООО "СТС-ПЛЮС" 5405974032 Мальцев Д.Б. | 1517.708 | 23128.3214 |  |  |  |  | 24646.0294
| ИТОГО по объектам БКД, в том числе: |  |  | 344.325 | 196.407 | 350.125 | 197.5103 |  | 1144562.0675 | 2994867.324 | 0 | 0 | 82812.6964 | 1987502.7 | 6209744.7878 | 1143044.3595 | 2700039.6849 | 0 | 0 | 82812.6964 | 1987502.7 | 5913399.4408
СПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ в рамках федерального проекта "Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения (обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них)
1 | Ремонт 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук в Баганском районе Новосибирской области | 2023-09-13 | 2023-10-25 |  | 5 |  | 5 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 6252.4306 |  | 138000 |  |  |  | 144252.4306 | 6252.4306 |  | 138000 |  |  |  | 144252.4306
2 | Ремонт а/д 17 км а/д "Н-1029" - Астродым"в Карасукском районе Новосибирской области | 2023-09-01 | 2023-08-18 |  | 1.8 |  | 1.8 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" 5406333539 Денисов С.Ю. | 4399.5469 |  | 15000 |  |  |  | 19399.5469 | 4399.5469 |  | 15000 |  |  |  | 19399.5469
3 | Ремонт а/д 10 км а/д "Н-0904" - Мусы"в Каргатском районе Новосибирской области | 2023-09-14 | 2023-08-15 |  | 3.51 |  | 3.51 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой" 5406333539/С.Ю. Денисов Денисов С.Ю. | 5712.2032 |  | 42000 |  |  |  | 47712.2032 | 5712.2032 |  | 42000 |  |  |  | 47712.2032
4 | Ремонт 242 км а/д "К-17р" - Черновка - Троицкий в Кочковском районе Новосибирской области | 2023-08-17 | 2023-06-20 |  | 1.5 |  | 1.5 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 667.7496 |  | 15828.4 |  |  |  | 16496.1496 | 667.7496 |  | 15828.4 |  |  |  | 16496.1496
5 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)"в Карасукском районе Новосибирской области | 2023-10-10 | 27.10.2023 |  | 9.55 |  | 9.55 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ"/ ИНН 5422114012/В.А. Голубенко |  | 161041.6977 | 85500 |  |  |  | 246541.6977 |  | 161041.6977 | 85500 |  |  |  | 246541.6977
6 | Ремонт а/д "18 км а/д "Н-2513" - Константиновка - Орловка""в Татарском районе Новосибирской области | 2023-11-16 | 2023-10-12 |  | 1 |  | 3 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 736.6355 |  | 42500 |  |  |  | 43236.6355 | 736.6355 |  | 42500 |  |  |  | 43236.6355
7 | Ремонт Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) в Ордынском районе Новосибирской области | 2023-09-14 | 2023-10-31 |  | 4.4 |  | 4.4 | ООО "СтройСити" 5406378346 Клипиков М.В. |  |  | 126425.0004 |  |  |  | 126425.0004 |  |  | 126425.0004 |  |  |  | 126425.0004
|  | 2023-09-14 | 2023-12-05 |  | 14.65 |  | 14.65 | ООО "СтройСити" 5406378346 Клипиков М.В. | 10807.7423 |  | 328774.9996 |  |  |  | 339582.7419 | 10807.7423 |  | 328774.9996 |  |  |  | 339582.7419
8 | Ремонт Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) в Тогучинском районе Новосибирской области | 2023-09-19 | 2023-10-31 |  | 19.708 |  | 19.708 | ООО "СтройСити" 5406378346 Клипиков М.В. | 10680.2454 |  | 301058 |  |  |  | 311738.2454 | 10680.2454 |  | 301058 |  |  |  | 311738.2454
| ИТОГО по Объектам МБТ |  |  |  | 61.118 |  | 63.118 |  | 39256.5535 | 161041.6977 | 1095086.4 |  | 0 | 0 | 1295384.6513 | 39256.5535 | 161041.6977 | 1095086.4 |  | 0 | 0 | 1295384.6513
Федеральный проект (Ремонт объектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты на опережающее финансирование (ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений) (опережающего финансирования в 2023 году за счет Казначейского кредита)
1 | Ремонт 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук в Баганском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-11-15 |  | 5 |  | 5 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  |  |  | 131602.762 | 824.9939 |  | 132427.7559 |  |  |  | 131602.762 | 824.9939 |  | 132427.7559
|  | 2023-10-27 | 2023-11-15 |  |  |  |  | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  |  |  |  | 4728.695 |  | 4728.695 |  |  |  |  | 4728.695 |  | 4728.695
2 | Ремонт а/д "42км а/д "К-08" Утянка - Ярки" в Доволенском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-11-23 |  | 8.133 |  | 8.133 | ООО "НовосибСтройПроект" 5406769692 Мустафаев Ф.Ф.о. |  |  |  | 102258.2999 | 2579.9875 |  | 104838.2874 |  |  |  | 102258.2999 | 2579.9875 |  | 104838.2874
3 | Ремонт а/д "Коченево - Поваренка" в Коченевском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-10-23 |  | 4 |  | 4 | ООО "СТРОЙСИТИ" 5401995391 Панков В.В. |  |  |  | 39106.5722 | 601.2055 |  | 39707.7778 |  |  |  | 39106.5722 | 601.2055 |  | 39707.7778
4 | Ремонт Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) в Кочковском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-11-13 |  | 10 |  | 10 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  |  |  | 313999.3272 | 2368.5942 |  | 316367.9214 |  |  |  | 313999.3272 | 2368.5942 |  | 316367.9214
5 | Ремонт а/д "296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)"в Краснозерском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-08-31 |  | 2.845 |  | 2.845 | Индивидуальный предприниматель Диденко Денис Александрович (ИП Диденко Д. А.)/ИНН 542709566536 |  |  |  | 39077.9 | 999.9204 |  | 40077.8204 |  |  |  | 39077.9 | 999.9204 |  | 40077.8204
6 | Ремонт а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)"в Краснозерском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-09-18 |  | 6 |  | 6 | ООО ПК "Инвестстройпроект" /5427107812/ Бровкина Н.Д |  |  |  | 215780.3 | 1381.2424 |  | 217161.5425 |  |  |  | 215780.3 | 1381.2424 |  | 217161.5425
7 | Ремонт а/д "Здвинск-157 км а/д "К-01" в Купинском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-09-18 |  | 5.1 |  | 5.1 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  |  |  | 56399.9999 | 1053.7246 |  | 57453.7246 |  |  |  | 56399.9999 | 1053.7246 |  | 57453.7246
8 | Ремонт а/д 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук" в Купинском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  | 2 |  | 2 | ООО "Люкс"/ 5422112953/ Геворгян А.Г. |  |  |  | 24504.8924 | 824.9468 |  | 25329.8393 |  |  |  | 24504.8924 | 824.9468 |  | 25329.8393
9 | Ремонт а/д "Кыштовка-Орловка" в Кыштовском районе Новосибирской области | 2023-10-02 | 2023-10-02 |  | 5.1 |  | 5.1 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/ 5406333539/С.Ю. Денисов |  |  |  | 101422.8 | 24597.9226 |  | 126020.7226 |  |  |  | 101422.8 | 24597.9226 |  | 126020.7226
10 | Ремонт Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) в Ордынском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-11-29 |  | 11 |  | 11 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. |  |  |  | 317712.9763 | 994.8048 |  | 318707.7811 |  |  |  | 317712.9763 | 994.8048 |  | 318707.7811
11 | Ремонт а/д "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)"в Искитимском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-11-10 |  | 2 |  | 2 | ООО "Люкс"/ 5422112953/ Геворгян А.Г. |  |  |  | 108635.58 | 6781.6762 |  | 115417.2562 |  |  |  | 108635.58 | 6781.6762 |  | 115417.2562
12 | Ремонт а/д "1152 км а/д "Р-254" - Таскаево - Бакмасиха" в Барабинском районе Новосибирской области | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  | 0.94 |  | 1.7 | АО "Новосибирскавтодор"/ 5405162714 Воробьёв А.А. |  |  |  | 54599.9997 | 4999.3009 |  | 59599.3006 |  |  |  | 54599.9997 | 4999.3009 |  | 59599.3006
13 | Ремонт а/д "103 км а/д "К-17р" - Петровский - Большеникольское -Чулым (в гр. района)" в Чулымском районе Новосибирской области | 2023-11-15 | 2023-12-06 |  | 1 |  | 4.1 | ООО "СТРОЙСИТИ"/ 5401995391 Панков В.В. |  |  |  | 46963.1249 | 9552.7435 |  | 56515.8684 |  |  |  | 46963.1249 | 9552.7435 |  | 56515.8684
14 | Ремонт а/д "7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км а/д "К-28"в Искитимском районе Новосибирской области | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  | 0.5 |  | 2.699 | ООО "Метроком-Н"/ 5431100810 Бубенщиков А.С. | 18911.9521 | 14354.9923 |  | 47935.4655 | 4376.9615 |  | 85579.3714 | 18911.9521 | 14354.9923 |  | 47935.4655 | 4376.9615 |  | 85579.3714
| ИТОГО по Объектам МБТ(опережающего финансирования в 2023 году) |  |  |  | 63.618 |  | 69.677 |  | 18911.9521 | 14354.9923 | 0 | 1600000 | 66666.72 | 0 | 1699933.6644 | 18911.9521 | 14354.9923 | 0 | 1600000 | 66666.72 | 0 | 1699933.6644
Федеральный проект " Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
1 | Ремонт а/д "Новосибирск - Каменка" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2023-10-11 |  |  | 4.304 |  | 4.305 | АО "Новосибирскавтодор" 5405162714 Воробьёв А.А. | 20028.4087 |  |  |  | 172466.4501 | 118708.7894 | 311203.6482 | 20028.4087 |  |  |  | 172466.4501 | 118708.7894 | 311203.6482
| ИТОГО по объекту КРСТ |  |  |  | 4.304 |  | 4.305 |  | 20028.4087 | 0 | 0 |  | 172466.4501 | 118708.7894 | 311203.6482 | 20028.4087 | 0 | 0 |  | 172466.4501 | 118708.7894 | 311203.6482
СПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ за счет средств областного бюджета
1 | Ремонт путепровода через ж/д пути на 387 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Карасукском районе | 2023-06-20 | 2023-08-25 | 68.17 |  | 68.17 |  | ООО "КлинкерСтрой"/5452114394/ М.Ю. Курилов | 61501.3499 | [5 empty] | 61501.3499 | 61501.3499 | [5 empty] | 61501.3499
2 | Ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун"в Черепановском районе Новосибирской области | 2022-10-24 | 2023-11-21 |  | 2 |  | 2 | ООО "СТС-ПЛЮС" 5405974032 Мальцев Д.Б. | 620.115 | [5 empty] | 620.115 | 620.115 | [5 empty] | 620.115
| кредиторская задолженность | [7 empty] | 1206.6908 | [5 empty] | 1206.6908
3 | Ремонт а/д 40 км а/д"Н-0704"- Лянино- Барлакуль"в Здвинском районе Новосибирской области | 2022-08-15 | 2023-09-28 |  | 1 |  | 1 | ООО СК "СибАзСтрой" 5407966044 Гасанов И.Ф. | 13252.7423 | [5 empty] | 13252.7423 | 13252.7423 | [5 empty] | 13252.7423
4 | Ремонт а/д "Здвинск - Верх-Урюм - Лянино - Мамон" в Здвинском районе Новосибирской области | 2022-08-25 | 2023-09-28 |  | 6 |  | 6 | ООО СК "СибАзСтрой" 5407966044 Гасанов И.Ф. | 66190.9085 | [5 empty] | 66190.9085 | 66190.9085 | [5 empty] | 66190.9085
| ИТОГО по ОБ (справочные объекты) |  |  | 68.17 | 9 | 68.17 | 9 |  | 142771.8066 | [5 empty] | 142771.8066 | 141565.1158 | [5 empty] | 141565.1158
| ВСЕГО по СПРАВОЧНЫМ ОБЪЕКТАМ |  |  | 68.17 | 138.04 | 68.17 | 146.1 |  | 220968.721 | 175396.69 | 1095086.4 | 1600000 | 239133.1701 | 118708.7894 | 3449293.7705 | 219762.0301 | 175396.69 | 1095086.4 | 1600000 | 239133.1701 | 118708.7894 | 3448087.0797
| ИТОГО по объектам относящимся к достижению показателей Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» |  |  | 412.495 | 334.447 | 418.295 | 343.6103 |  | 1365530.7885 | 3170264.014 | 1095086.4 | 1600000 | 321945.8665 | 2106211.4894 | 9659038.5583 | 1362806.3897 | 2875436.375 | 1095086.4 | 1600000 | 321945.8665 | 2106211.4894 | 9361486.5205
Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги»
1 | АПВГК. Выполнение работ по устройству пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге «104 км а/д «Р-256» - Сузун» в Черепановском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта | 2023-09-01 | 2023-08-24 |  | 1шт |  | 1шт | ООО "Маслянинское ДРСУ" 5431107188 С.А. Просеков | 92023.82 | 44000 |  |  |  |  | 136023.82 | 92023.82 | 44000 |  |  |  |  | 136023.82
2 | АПВГК. Выполнение работ по устройству пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге «104 км а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино-Карасук» в Купинском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта | 2023-09-01 | 2023-10-31 |  | 1шт |  | 1шт | ООО "Новосибдорстрой" 5406682875 Магамедов Н.Д.о. | 109830.0522 | 44000 |  |  |  |  | 153830.0522 | 109830.0522 | 44000 |  |  |  |  | 153830.0522
3 | Выполнение работ по устройству пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге а/д "129 км а/д "Р-255"-Тогучин-Карпысак"в Болотнинском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта, , участок работ км 7+200 - км 7+800, протяженностью 0,6 км | 2023-12-15 | 2023-12-20 |  | 1шт |  | 1шт | ООО "ИТС-Сибирь" 5405956636 О. А. Сидоренко | 58193.1107 | 44000 |  |  |  |  | 102193.1107 | 58193.1107 | 44000 |  |  |  |  | 102193.1107
| ИТОГО по НП "БДД" |  |  |  | 3 шт |  | 3 шт |  | 260046.9829 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392046.9829 | 260046.9829 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392046.9829
Note on F13: Громенко Елена Николаевн убрать после переноса на 2024г по новой Госпрограмме
Note on J53: Македон Инесса Юрьевна: Доп соглашение на уменьшение по ОБ будет 29.11.2023
Note on O38: Долгих Елена Викторовна: нужен доп о перереспред
Note on P108: Македон Инесса Юрьевна: Разница с Спэшкой на 76 587,6 Еланка

## DPCache_Информация по торгам (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1 | БКД |  |  | Искитимский | Реконструкция | Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области |  | 118503.2403 | 0 | 118503.2403 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2020-07-21 | 2020-08-12 | 0851200000620004300 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 30.06.2021 / - | 54-1-1-3-038939-2021 от 16.07.2021 | 334609170 |  | 2021-09-24 | 2021-10-04 | 0851200000621006236 | 2021-10-13 |  | 2021-11-01 | 0 | 118503.2403 |  |  |  | 118503.2403 | [13 empty] | 2022-11-11 |  |  | 2021-11-01 | ООО "Дорсиб плюс"/5408159220/Дингес И. Я.
2 | БКД | Да |  | Новосибирский | Строительство | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой |  | 173093.8334 |  | 173093.8334 |  |  |  |  | 0.996 |  |  |  | 2020-02-13 | 2020-03-03 | 0851200000620000691 | 2020-04-01 | 2020-04-13 | 2020-12-07 | 54-1-1-2-007067-2021 от 17.02.2021 | 538575750 |  | 2021-04-23 | 2021-08-05 | 0851200000621004664 | 2021-08-27 | Заключен контракт | 2021-09-07 |  | 173093.8334 |  |  |  | 173093.8334 | [13 empty] | 2022-12-02 |  |  | 2021-09-07 | ООО "СпецТрансСтрой"/5401329507/Арапов С. А.
3 | БКД |  |  | Маслянинский | Реконструкция | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" в Маслянинском районе Новосибирской области |  | 24222.574 |  | 24222.574 |  |  |  |  | 2.1 | [8 empty] | 2020-08-06 |  |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-30 | 0851200000620004000 | 2020-08-10 | Заключен контракт | 2020-08-24 |  | 24222.574 |  |  |  | 24222.574 | [13 empty] | 20.09 2023 |  |  | 2020-08-24 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
4 | ОБ | Да | Да | Новосибирский | Реконструкция | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области |  | 35000 | 35000 | [9 empty] | 2018-08-19 | 2018-09-04 | 0851200000618004056 | 2018-10-02 | 2018-10-15 | 2020-06-26 |  |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 0851200000620003717 | 2020-07-30 | Заключен контракт | 2020-08-21 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | [13 empty] | 2022-12-08 |  |  | 2020-08-21 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
5 | БКД |  | Да | Новосибирский | Реконструкция | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области |  | 164300 | 136375.1 | 27924.9 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 2017-06-10 | Ф.2017.279391 | 2017-07-03 | 2017-07-11 | 2017-06-10 |  |  |  |  | 2017-06-10 | Ф.2017.279391 | 2017-07-03 | Заключен контракт | 2017-07-11 | 136375.1 | 27924.9 |  |  |  | 164300 | [13 empty] | 2022-12-08 |  |  | 2017-07-11 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
6 | БКД | Да |  | Новосибирский | Реконструкция | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском районе Новосибирской области |  | 120201 | 10000 | 110201 | [8 empty] | 2020-05-22 | 2020-06-04 | 0851200000620002969 | 2020-07-14 | 2020-07-27 | 2023-05-15 | - |  |  | 2023-05-19 |  |  | 2023-07-14 |  | 2023-08-04
7 | БКД |  | Да | Чистоозерный | Реконструкция | Реконструкция автомобильной дороги 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук в Чистоозерном районе Новосибирской области |  | 83669.8576 | 9669.8576 | 74000 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 0851200000619001202 | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 2020-11-26 | 54-1-1-3-049498-2020 |  |  | 2021-04-14 | 2021-05-21 | 0851200000621002757 | 2021-06-02 | Заключен контракт | 2021-06-28 | 9669.8576 | 74000 |  |  |  | 83669.8576 | [13 empty] | 11.08 2023 |  |  | 2021-06-28 | ООО "Новосибдорстрой"
| - |  | Да | Новосибирский | Капитальный ремонт (мост) | Капитальный ремонт путепровода ж/д "Инская-Сокур" на 23 км автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Новосибирском районе Новосибирской области |  | 0 | [8 empty] | Перенесены лимиты в сумме 34865,0 в Ирмень кап ремонт | [6 empty] | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-18 |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-04-30 | [19 empty] | 2022-09-01
8 | ФБ |  | Да | Ордынский | Капитальный ремонт (мост) | Капитальный ремонт моста ч/р Ирмень на км 67,889 км а/д "Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред. РФ) " в Ордынском районе Новосибирской области |  | 149111 | 4743.5 |  |  | 5774.7 | 138592.8 | 73.35 |  |  | Перенесены лимиты в сумме 34865,0 в Ирмень кап ремонт с путепровода Инская-Сокур кап ремонт | [6 empty] | 2022-05-24 |  |  |  | 2022-05-30 |  | 1.434 |  | Заключен контракт | 2022-05-30 | 2600.8 |  |  | 4425.7 | 106216.8 | 113243.3 | [13 empty] | 2023-09-30 |  |  | 2022-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ПУТЬ»
9 | ФБ |  | Да | Ордынский | Капитальный ремонт (мост) | Капитальный ремонт моста ч/р Шарап на 96 км а/д "Новосибирск - Кочки – Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области |  | 59182.5 | 3235 |  |  | 2237.9 | 53709.6 | 42.64 | [9 empty] | 2022-08-23 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 1.435 |  | Заключен контракт | 2022-06-01 | 3226.43 |  |  | 2237.9 | 53709.6 | 59173.93 | [13 empty] | 2023-09-15 |  |  | 2022-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ПУТЬ»
10 | БКД |  |  | Усть-Таркский | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт а/д "215 км а/д "К-22" - Еланка - Покровка" в Усть-Таркском районе (км 1+463 - км 2+472) |  | 98770 | 2000 | 96770 |  |  |  |  | 1 |  | Исключен в пользу "Ч-М" и "Локтей" | [6 empty] | 2023-01-25 |  |  |  | 2023-01-27 |  |  | 2022-02-28 | Разработка ПСД | 2023-03-20 | [23 empty] | Разработка ПСД
11 | БКД |  |  | Черепановский | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт а/д "104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино" в Черепановском районе (км 0+627 - км 2+355; км 8+634 - км 10+027; км 0+673 - км 22+000) |  | 306372.2 |  | 306372.2 |  |  |  |  | 4.44 | [8 empty] | 2023-01-20 |  |  |  | 2023-01-23 |  |  | 2023-03-06 | Подготовка заявки СМР | 2023-03-26 | [23 empty] | Внесение изменений (подготовка документов) в распоряжение по КЖЦ. Подготовка аукционной документации
12 | ФБ |  |  | Баганский | Ремонт | Баган - Палецкое - Кучугур (в гр. района) | км 23+000 - км 26+000 | 28502.5 |  | 4348.6 |  | 966.2 | 23187.7 |  | 3 | [8 empty] | 2022-09-15 |  |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 0851200000622006371 | 2022-10-10 | Заключен контракт | 2022-10-21 | 3679.3515 | 23830.1599 |  | 992.9234 |  | 28502.4348 | [13 empty] | 2023-09-01 |  |  | 2023-01-01 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
13 | ФБ |  |  | Барабинский | Ремонт | Здвинск - Барабинск | км 33+589 - км 35+389, км 43+219 - км 45+926 | 124747.1 |  | 12247.1 |  | 4500 | 108000 |  | 2.707 | [8 empty] | 2022-11-29 |  |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-26 | 0851200000622009214 | 2023-01-12 | Заключен контракт | 2023-01-24 | 997.0318 | 22500 |  | 4050 | 97200 | 124747.0318 | [13 empty] | 2023-09-12 |  |  | с даты заключения контракта | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
14 | ФБ |  |  | Болотнинский | Ремонт (мост) | мост через р.Икса на 43+819 км а/д "Болотное - Кругликово" |  | 49704.5 | 954.5 | 20000 |  | 1150 | 27600 | 60 |  |  | Перенесены лимиты с моста ч/з р Камышинка в Коченевском районе в сумме 33 125,0тыс руб. | [6 empty] | 2022-09-29 |  |  |  | 2022-10-05 | 2022-10-17 | 0851200000622006763 | 2022-10-26 |  | 2022-11-08 | 839.4675 |  |  | 629.6006 | 15110.4142 | 16579.4823 | [13 empty] | 2023-09-29 |  | перенесли в 2022 год объект мост через р.Икса на 43+819 км а/д "Болотное - Кругликово" | 2023-04-10 | ООО СК "Лидер-Строй"/5402573201/Медведев Е.В.
15 | ФБ |  |  | Венгеровский | Ремонт | Чаны - Венгерово - Кыштовка | км 61+000 - км 65+000 | 112412.2 |  | 31162.2 |  | 3250 | 78000 |  | 4 | [8 empty] | 2022-11-17 |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-12-01 | 0851200000622008456 | 2022-12-09 | Заключен контракт | 2022-12-20 | 1739.9727 | 39984.678 |  | 2827.5 | 67860 | 112412.1507 | [13 empty] | 2023-09-19 |  |  | 2023-01-01 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
16 | ФБ |  |  | Венгеровский | Ремонт | Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района) | км 6+611 - км 15+000 | 96398.6 |  | 15148.6 |  | 3250 | 78000 |  | 8.339 | [8 empty] | 2022-10-28 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-23 | 0851200000622008083 | 2022-12-05 | Заключен контракт | 2022-12-13 | 929.969 | 19906.092 |  | 3022.5 | 72540 | 96398.561 | [13 empty] | 2023-01-01 |  |  | 2023-08-24 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
17 | ФБ |  |  | Венгеровский | Ремонт | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | км 114+000 - км 114+800, км 115+400 - км 118+000 | 95828.6 |  | 49578.6 |  | 1850 | 44400 |  | 3.4 | [8 empty] | 2022-12-15 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-12-27 | 0851200000622009236 | 2023-01-17 | В стадии заключения | в стадии заключения контракта |  | 59875.431 |  | 1438.125 | 34515 | 95828.556 | [13 empty] | 2023-09-13 |  |  | с даты заключения контракта | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
18 | ФБ |  |  | Венгеровский | Ремонт (мост) | Ремонт мост через р.Тартас на 115+074 км а/д "Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт)"в Венгеровском районе Новосибирской области |  | 83057.7 | 961.2 |  |  | 3283.9 | 78812.6 | 122.635 | [9 empty] | 2022-09-29 |  |  |  | 2022-10-05 | 2022-10-17 | 0851200000622006764 | 2022-10-25 | Заключен контракт | 2022-11-07 | 1091.7597 |  |  | 3278.6339 | 78687.2141 | 83057.6077 | [13 empty] | 2023-11-20 |  | Перенесен с 2022 года | 2023-03-13 | ООО СК "Лидер-Строй"/5402573201/Медведев Е.В.
19 | ФБ |  |  | Доволенский | Ремонт | Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" | км 121+500 - км 124+000 | 36913.5 |  | 7163.5 |  | 1190 | 28560 |  | 2.5 | [8 empty] | 2022-11-21 |  |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-08 | 0851200000622008774 | 2022-12-19 | Заключен контракт | 2022-12-30 | 1185.6602 | 4819 |  | 1236.35 | 29672.4 | 36913.4102 | [13 empty] | 2023-09-01 |  |  | 2022-12-30 | ООО "СТРОЙСИТИ"/5401995391/ Панков В.В.
20 | ФБ |  |  | Доволенский | Ремонт | 296 км а/д "К-17р" - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района) | км 46+000 - км 50+000, км 56+800 - км 57+800, км 62+000 - км 64+000 | 95389 |  | 21639 |  | 2950 | 70800 |  | 7 | [8 empty] | 2022-09-22 |  |  |  | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 0851200000622006771 | 2022-10-21 | Заключен контракт | 2022-11-01 | 1983.3528 | 56715 |  | 1467.625 | 35223 | 95388.9778 | [13 empty] | 2023-09-28 |  |  | 2023-01-01 | ООО "СТРОЙСИТИ"/5401995391/ Панков В.В.
21 | ФБ |  |  | Здвинский | Ремонт | Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09" | км 7+044 - км 14+044 | 194010.3 |  | 73760.3 |  | 4810 | 115440 |  | 7 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-02-10 | 0851200000620000177 | 2020-02-21 | 2020-03-04 | 2022-10-25 |  |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-14 | 0851200000622007788 | 2022-12-01 | Заключен контракт | 2022-12-16 | 4760.2439 | 69000 |  | 4810 | 115440 | 194010.2439 | [13 empty] | 2023-09-20 |  |  | 2023-01-01 | ООО "Здвинское ДСУ"/5421110738/Зибницкий Р.М.
22 | ФБ |  |  | Здвинский | Ремонт | 14 км а/д "К-05" - Петраки - Городище | км 17+348 - км 25+000 | 98481.2 |  | 14106.2 |  | 3375 | 81000 |  | 7.652 | [8 empty] | 2022-09-12 |  |  |  | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 0851200000622006535 | 2022-10-14 | Заключен контракт | 2022-10-25 | 1106.1896 | 13000 |  | 3375 | 81000 | 98481.1896 | [13 empty] | 2023-08-31 |  |  | 2023-01-01 | ООО "Здвинское ДСУ"/5421110738/Зибницкий Р.М.
23 | БКД |  |  | Искитимский | Ремонт | 7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км а/д "К-28" | км 0+000 - км 1+500 | 51516.3 | 1000 | 50516.3 |  |  |  |  | 1.5 | 1.67 | 1,67 км по контракту | [6 empty] | 2022-10-17 |  |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-10 | 0851200000622007695 | 2022-11-23 | Заключен контракт | 2022-12-05 | 719.9978 | 50796.2878 |  |  |  | 51516.2857 | [13 empty] | 2023-09-20 |  |  | 2023-01-01 | ООО "ЭЛЛИПС"/5433192855/ Троян В.И.
24 | ФБ |  |  | Искитимский | Ремонт | Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района) | км 118+700 - км 122+700 | 160599.6 |  | 98099.6 |  | 2500 | 60000 |  | 2 |  | Недостаточно ЛБО для 4 км, выделить пусковые по 2 км | [6 empty] | 2023-01-17 |  |  |  | 2023-01-18 |  |  | 2023-03-06 | Подготовка заявки СМР | 2023-03-26 | [23 empty] | Подготовка аукционной документации
25 | ФБ |  | Да | Карасукский | Ремонт | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) |  | 357358.6 | 57842.2 | 208266.4 |  | 3650 | 87600 |  | 4.5 | [8 empty] | 2023-01-24 |  |  |  | 2023-01-27 |  |  | 2023-03-06 | Подготовка НМЦК | 2023-03-26 | [23 empty] | Подготовка НМЦК
26 | ФБ |  |  | Карасукский | Ремонт | 17 км а/д "Н-1029" - Астродым | км 3+200 - км 5+000 | 19399.6 | 649.6 |  |  | 750 | 18000 |  | 1.8 | [8 empty] | 2022-09-15 |  |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 0851200000622006372 | 2022-10-10 | Заключен контракт | 2022-10-21 | 915.172 |  |  | 739.375 | 17745 | 19399.5469 | [13 empty] | 2023-09-01 |  |  | 2023-01-01 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406333539/Денисов С.Ю.
27 | БКД |  |  | Каргатский | Ремонт | 10 км а/д "Н-0904" - Мусы | км 6+100 - км 9+610 | 47721.4 | 1870 | 45851.4 |  |  |  |  | 3.51 | [8 empty] | 2022-03-23 |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 0851200000622002309 | 2022-05-11 | Заключен контракт | 2022-05-23 | 1870 | 45851.3715 |  |  |  | 47721.3715 | [13 empty] | 2023-09-14 |  | Заявка на закупку от 01.04.2022 на сумму 51 038.9 тыс руб. 6+100-км 9+610, протяженностью 3,510 км | 2022-05-23 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406333539/Денисов С.Ю.
28 | БКД |  |  | Колыванский | Ремонт | 57 км а/д "К-12"- Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык | км 53+000 - км 57+000 | 41500.5 |  | 41500.5 |  |  |  |  | 4 | [16 empty] | Подготовка заявки СМР | [24 empty] | Подготовка аукционной документации
29 | БКД |  |  | Колыванский | Ремонт | 48 км а/д "К-12" - Южино | км 9+000 - км 14+000 | 49698.6 |  | 49698.6 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2023-01-13 |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-02-03 |  | 2023-02-14 | Подготовка заявки СМР | 2023-03-06 | [23 empty] | Подготовка аукционной документации
| - |  |  | Коченевский | Ремонт (мост) | Ремонт моста через реку Камышинка на 14 км а/д "1427 км а/д "Р-254" - Колывань"в Коченевском районе Новосибирской области |  | 0 | [8 empty] | Лимиты в сумме 33125,0 перенесены в Иксу в Болотнинском до выхода ПСД( ВВОД -45,7 п м в 2024 году планируется)
30 | БКД |  |  | Коченевский | Ремонт | 1402 км а/д "М-51 " - Новомихайловка - Ермиловка | км 24+400 - км 26+400 | 21319.1 | 868.1 | 20451 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-09-06 | 2022-09-15 | 0851200000622006009 | 2022-09-26 | Заключен контракт | 2022-10-07 | 664.0379 | 20655 |  |  |  | 21319.0378 | [13 empty] | 2023-08-09 |  | контракт 0851200000622006009 от 07.10.2022г. | 2023-01-01 | ООО "СТРОЙСИТИ"/5401995391/ Панков В.В.
31 | ФБ |  |  | Кочковский | Ремонт | 203 км а/д "К-17р" - Каргат | км 4+000 - км 5+000 | 68000 |  | 52375 |  | 625 | 15000 |  | 1 |  | Недостаточно ЛБО | [6 empty] | 2023-01-23 |  |  |  | 2023-01-27 |  |  | 2023-02-28 | Подготовка заявки СМР | 2023-03-20 | [19 empty] | 2022-08-18 |  |  |  | Подготовка аукционной документации
32 | ФБ |  | Да | Краснозерский | Ремонт | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | км 314+000 - км 315+000, км 324+000 - км 325+500, км 337+000 - км 339+172 | 193504.8 |  | 80171.5 |  | 4533.3 | 108800 |  | 4.672 | [8 empty] | 2023-01-24 |  |  |  | 2023-01-27 |  |  | 2023-03-06 | Подготовка НМЦК | 2023-03-26 | [23 empty] | Подготовка НМЦК
33 | БКД |  |  | Куйбышевский | Ремонт | Куйбышев - Северное | км 40+000 - км 45+000 | 142371.7 |  | 142371.7 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2022-10-25 |  |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 0851200000622008988 | 2022-12-22 | Заключен контракт | 2023-01-09 | 1989.9634 | 96515 | 43866.6645 |  |  | 142371.6279 | [13 empty] | 2023-09-14 |  |  | 2023-01-09 | ООО "СтройДорСиб"/5452110833/А.А. Бузениус
34 | ФБ |  |  | Куйбышевский | Ремонт | Куйбышев - Кондусла - гр. Убинского района | км 6+000 - км 7+000, км 9+000 - км 11+025, км 18+000 - км 20+015 | 52244.8 | 994.8 |  |  | 2050 | 49200 |  | 5 | [8 empty] | 2022-09-15 |  |  |  | 2022-09-19 | 2022-10-04 | 0851200000622006468 | 2022-10-12 | Заключен контракт | 2022-10-24 | 1182.2053 |  |  | 2042.5 | 49019.9999 | 52244.7052 | [13 empty] | 2023-09-15 |  |  | 2023-01-01 | ООО "СтройДорСиб"/5452110833/А.А. Бузениус
35 | БКД |  |  | Куйбышевский | Ремонт | Куйбышев - Абрамово | км 0+000 - км 3+040 | 57197.5 | 2102.6 | 55094.9 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2022-08-26 |  |  |  | 2022-09-07 | 2022-09-30 | 0851200000622006425 | 2022-10-11 | Заключен контракт | 2022-10-24 | 1955.418 | 55242 |  |  |  | 57197.418 | [13 empty] | 2023-08-22 |  | На торгах 06.09.2022 | 2022-10-26 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
| - |  | Да | Купинский | Ремонт | 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук | км 135+970 - км 138+970 | 0 | [8 empty] | Необходимо принятие решения о корректировке (15.02.23)Перенесены км 3,0 и лимиты 37 500,0 с Купино -Карасук в Купинском районе на Убинское -Кундран в Убинском районе | [6 empty] | 2022-01-16 |  |  |  | 2023-01-18 |  |  | 2023-06-01 | Подготовка заявки СМР | 2023-06-20 | [23 empty] | Подготовка ауцкионной документации
36 | ФБ |  |  | Кыштовский | Ремонт | Чаны - Венгерово - Кыштовка | км 143+090 - км 145+602 | 83113.3 |  | 24363.3 |  | 2350 | 56400 |  | 2.5 | [8 empty] | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-21 | 0851200000622008017 | 2022-12-01 | Заключен контракт | 2022-12-12 | 1536.2078 | 22800 |  | 2350 | 56400 | 83086.2078 | [13 empty] | 2023-08-23 |  |  | 2023-01-01 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406333539/Денисов С.Ю.
37 | ФБ |  |  | Маслянинский | Ремонт | 104 км а/д "Р-256" - Черепаново - Маслянино | км 46+800 - км 49+494, км 51+184 - км 54+000 | 152237 |  | 84737 |  | 2700 | 64800 |  | 5.51 | [8 empty] | 2022-01-17 |  |  |  | 2023-01-18 |  |  | 2023-03-06 | Подготовка заявки СМР | 2023-03-26 | [23 empty] | Подготовка ауцкионной документации
38 | БКД |  |  | Маслянинский | Ремонт | Ремонт а/д "66 км а/д "К-15"-Елбань" в Маслянинском районе Новосибирской области |  | 118019.4 |  | 118019.4 |  |  |  |  | 0.45 | [8 empty] | 2023-01-23 |  |  |  | 2023-01-24 |  |  | 2022-02-28 | Подготовка НМЦК | 2023-03-20 | [19 empty] | 2022-08-25 |  |  |  | Подготовка НМЦК
39 | БКД |  |  | Мошковский | Ремонт | 2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос | км 4+968 - км 8+168 | 32530.8 |  | 32530.8 |  |  |  |  | 3.2 | [8 empty] | 2022-12-09 |  |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 0851200000622009125 | 2022-12-29 | Заключен контракт | 2023-01-13 | 724.6648 | 31806.0994 |  |  |  | 32530.7642 | [13 empty] | 2022-07-25 |  |  | 2023-01-13 | ООО "Сибдорстрой"/5438320130/А.А. Клюев
| - |  | Да | Новосибирский | Ремонт | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | км 19+524 - км 20+332 | 0 | [8 empty] | Перенесены 0,850 км и лимиты в сумме 50 000.0 с Н-К-П- в Новосибирском районе на Константиновку-Орловку в Татарском районе | [6 empty] | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-07 |  |  | 2023-05-07 | Разработка ПСД | 2023-05-29 | [23 empty] | Разработка ПСД
40 | ФБ |  |  | Ордынский | Ремонт | Чингис - Нижнекаменка - Завъялово | км 19+500 - км 21+500 | 16457 | 1457 |  |  | 600 | 14400 |  | 2 | [8 empty] | 2022-09-19 |  |  |  | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 0851200000622006540 | 2022-10-17 | Заключен контракт | 2022-10-25 | 1156.9018 |  |  | 612 | 14688 | 16456.9018 | [13 empty] | 2022-07-22 |  |  | 2023-01-01 | ООО "ЭЛЛИПС"/5433192855/ Троян В.И.
41 | ФБ |  |  | Сузунский | Ремонт | 104 км а/д "Р-256" - Сузун | км 70+330 - км 76+330 | 140220.2 |  | 15428.5 |  | 4991.7 | 119800 |  | 6 | [8 empty] | 2022-11-15 |  |  |  | 2022-12-14 | 2022-12-27 | 0851200000622009243 | 2023-01-16 | В стадии заключения | ждем обеспечение исполнения контракта |  | 59507.5834 |  | 3228.522 | 77484 | 140220.1054 | [13 empty] | 2023-09-18 |  |  | с даты заключения контракта | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/Воробьёв А.А.
42 | ФБ |  |  | Северный | Ремонт | Северное - Биаза - гр. Кыштовского района | км 2+737 - км 6+561, км 19+000 - км 20+746 | 119273.6 |  | 76148.6 |  | 1725 | 41400 |  | 5.5 | [8 empty] | 2022-11-17 |  |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-21 | 0851200000622009160 | 2022-12-29 | Заключен контракт | 2023-01-11 | 7148.5228 | 69000 |  | 1725 | 41400 | 119273.5029 | [13 empty] | 2022-09-13 |  |  | 2023-01-11 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/Воробьёв А.А.
43 | БКД |  |  | Татарский | Ремонт | 18 км а/д "Н-2513" - Константиновка - Орловка | км 3+000 - км 6+400 | 100031.1 | 1645.2 | 98385.9 |  |  |  |  | 4.64 |  | Перенесены 0,850 км и сумме 50 000.0 с Н-К-П- в Новосибирском районе | [6 empty] | 2022-01-16 |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-02-03 |  | 2023-02-14 | Подготовка заявки СМР | 2023-03-06 | [19 empty] | 2022-09-09 |  |  |  | Подготовка аукционной документации
44 | ФБ |  |  | Татарский | Ремонт | 19 км а/д "К-01" - Николаевка | км 12+000 - км 18+000 | 67309.8 |  | 26059.8 |  | 1650 | 39600 |  | 6 | [8 empty] | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-25 | 0851200000622008170 | 2022-12-06 | Заключен контракт | 2022-12-19 | 3482.8438 | 31651.932 |  | 1287 | 30888 | 67309.7758 | [13 empty] | 2023-09-20 |  |  | 2023-01-01 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406333539/Денисов С.Ю.
45 | ФБ |  |  | Тогучинский | Ремонт | 15 км а/д "К-38" - Вассино - Дергоусово | км 24+000 - км 29+000 | 56250 |  | 6250 |  | 2000 | 48000 |  | 2 | [8 empty] | 2022-11-30 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-16 | 0851200000622009054 | 2022-12-27 | Заключен контракт | 2023-01-10 | 1500 | 17250 |  | 1500 | 36000 | 56250 | [13 empty] | 2023-09-01 |  |  | 2023-01-10 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/Воробьёв А.А.
46 | ФБ |  |  | Убинский | Ремонт | Убинское - Кундран | км 33+000 - км 39+013,93 | 185070.3 |  | 140695.3 |  | 1775 | 42600 |  | 11 |  | Перенесены км 3,0 и лимиты 37 500,0 с Купино -Карасук в Купинском районе | [6 empty] | 2022-12-13 |  |  |  | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 0851200000622009200 | 2023-01-12 | Заключен контракт | 2023-01-23 | 826.0818 | 33705.625 |  | 2512.375 | 60297 | 97341.0818 | [13 empty] | 14.08.023 |  |  | с даты заключения контракта | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406333539/Денисов С.Ю.
| ФБ |  |  | Убинский | Ремонт | Убинское - Кундран | км 10+000 - км 12+000 | 0 | [8 empty] | 10.05.23, либо замена на Крещенское (5.5 км, 140662 т.р., до 26.12.22) | [6 empty] | 10.05.23, либо замена на Крещенское (5.5 км, 140662 т.р., до 26.12.22) | [7 empty] | Подготовка НМЦК | [24 empty] | Подготовка НМЦК
47 | ФБ |  |  | Усть-Таркский | Ремонт | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | км 155+850 - км 159+350, км 178+843 - км 181+643 | 83580.2 |  | 26080.2 |  | 2300 | 55200 |  | 6.3 | [8 empty] | 2022-10-27 |  |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-25 | 0851200000622008179 | 2022-12-06 | Заключен контракт | 2022-12-19 | 1599.9818 | 35980.16 |  | 1840 | 44160 | 83580.1418 | [13 empty] | 2022-09-20 |  |  | 2023-01-01 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/Воробьёв А.А.
48 | БКД |  |  | Усть-Таркский | Ремонт | Подъезд к ХПП \4 км\ | км 0+000 - км 1+510,10 | 17521.6 |  | 17521.6 |  |  |  |  | 1.51 | [8 empty] | 2022-09-15 |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-25 | 0851200000622008172 | 2022-12-06 | Заключен контракт | 2022-12-19 | 814.9813 | 16706.5219 |  |  |  | 17521.5032 | [13 empty] | 2023-08-21 |  |  | 2023-01-01 | ООО "Новосибирскагропромдорстрой"/5406333539/Денисов С.Ю.
49 | БКД |  |  | Чановский | Ремонт | Чаны - Венгерово - Кыштовка | км 8+656 - км 9+008; км 33+250 - км 33+899 | 31726.2 |  | 31726.2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2022-10-25 |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 0851200000622009157 | 2022-12-29 | Заключен контракт | 2023-01-12 | 999.9998 | 30726.2 |  |  |  | 31726.1998 | [13 empty] | 2023-08-10 |  |  | 2023-01-12 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/Воробьёв А.А.
50 | ФБ |  |  | Чановский | Ремонт | Чаны - Песчаное Озеро | км 18+420 - км 26+170 | 117980.4 |  | 13605.4 |  | 4175 | 100200 |  | 7.75 | [8 empty] | 2022-09-19 |  |  |  | 2022-09-20 | 2022-12-08 | 0851200000622008775 | 2022-12-20 | Заключен контракт | 2023-01-09 | 1796.4573 | 77422.5 |  | 1549.375 | 37185 | 117953.3323 | [13 empty] | 2023-09-14 |  |  | 2023-01-09 | ООО "НовосибСтройПроект"/5406769692/Ф.Ф.о. Мустафаев
51 | БКД |  |  | Черепановский | Ремонт | 12 км а/д "Н-3016" - кар. Медведский - ст. Дорогино | км 10+907 - км 13+907 | 55431.8 |  | 55431.8 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2022-12-01 |  |  |  | 2023-12-16 | 2022-12-23 | 0851200000622009201 | 2023-01-12 | Заключен контракт | 2023-01-24 | 1459.927 | 33440.57 |  | 821.25 | 19710 | 55431.747 | [13 empty] | 2023-09-01 |  |  | с даты заключения контракта | ООО "СК АНИС"/Н.Б. Татосян
52 | ФБ |  |  | Черепановский | Ремонт | 104 км а/д "Р-256" - Сузун | км 35+980 - км 39+000 | 129167.3 |  | 85417.3 |  | 1750 | 42000 |  | 3 | [8 empty] | 2023-01-17 |  |  |  | 2023-01-18 |  |  | 2023-02-28 | Подготовка заявки СМР | 2023-03-20 | [23 empty] | Подготовка аукционной документации
53 | ФБ |  | Да | Чистоозерный | Ремонт | 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук | км 88+986 - км 95+256; км 105+131 - км 107+176 | 315804.5 |  | 213304.5 |  | 4100 | 98400 |  | 8.27 | [8 empty] | 2022-11-07 |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-14 | 0851200000622008986 | 2023-01-10 | Заключен контракт | 2023-01-23 | 2855.5618 | 260711.3925 |  | 2089.5 | 50148 | 315804.4543 | [13 empty] | 2023-09-28 |  |  | с даты заключения контракта | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/Воробьёв А.А.
54 | БКД |  |  | Чулымский | Ремонт | 1328 км а/д "Р-254" - Куликовское | км 21+000 - км 22+000 | 12742 | 423.5 | 12318.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0851200000622006311 | 2022-10-06 | Заключен контракт | 2022-10-17 | 651.956 | 12090 |  |  |  | 12741.956 | [13 empty] | 2023-08-17 |  |  | 2023-01-01 | ООО "СТС-ПЛЮС" /5405974032/Мальцев Д.Б.
55 | АПВГК |  |  | Черепановский | Капитальный ремонт | АПВГК. Выполнение работ по устройству пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге «104 км а/д «Р-256» - Сузун» в Черепановском районе Новосибирской области в рамках капитального ремонта |  | 138064.18 | 48064.18 | 90000 |  |  |  | 1шт |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 0851200000620007545 | конкурс 29.01.2021 | 2021-02-12 | 16.09.2021 / 30.06.2022 | 54-1-1-2-066446-2022 от 16.09.2022 | 127 848,66 |  | 27.10.2022 | 25.11.2022 | 0851200000622008174 | 28.12.2022 | Заключен контракт | 16.01.2023 | 48064.18 | 90000 |  |  |  | 138064.18 | [13 empty] | 2023-09-01 |  |  | 2023-06-01 | ООО «Маслянинское ДРСУ» /5431107188/С.А. Просеков
56 | МБТ |  | Да | Баганский | Ремонт | 992 км а/д "Р-254" - Купино - Карасук | км 188+000 - км 193+000 | 144252.5 | 6252.5 |  | 138000 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 2022-10-25 |  |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 0851200000622008201 | 2022-12-06 | Заключен контракт | 2022-12-19 | 1839.0066 | 73600 | 68813.424 |  |  | 144252.4306 | [13 empty] | 2023-09-13 |  |  | 2023-01-01 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
57 | МБТ |  | Да | Кочковский | Ремонт | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | км 185+000 - км 195+000 | 310665 | 128665 |  | 182000 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 2023-01-23 |  |  |  | 2023-01-25 |  |  | 2023-03-06 | Подготовка заявки СМР | 2023-03-26 | [19 empty] | 2022-08-31 |  |  |  | Подготовка аукционной документации
58 | МБТ |  |  | Кочковский | Ремонт | 242 км а/д "К-17р" - Черновка - Троицкий | км 17+626 - км 19+126 | 16650.7 | 822.3 |  | 15828.4 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 0851200000622006532 | 2022-10-14 | Заключен контракт | 2022-10-26 | 690.6877 | 15959.9999 |  |  |  | 16650.6875 | [13 empty] | 2022-08-17 |  |  | 2023-01-01 | АО "Новосибирскавтодор" /5405162714/ Воробьёв А.А.
59 | МБТ |  | Да | Ордынский | Ремонт | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | км 79+000 - км 82+400, км 83+000 - км 84+000 | 465280.6 | 10080.6 |  | 455200 |  |  |  | 19 | [8 empty] | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-14 | 0851200000622006678 | 2022-10-20 | Заключен контракт | 2022-11-01 | 758.8635 |  | 128325 |  |  | 129083.8635 | [13 empty] | 2022-07-15 |  |  | 2023-01-01 | ООО "СтройСити"/5406378346/ Клипиков М.В.
| МБТ |  | Да | Ордынский | Ремонт | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | км 112+000 - км 119+000, км 158+000 - км 166+000 | 0 | [15 empty] | 2022-11-17 |  |  |  | 2022-11-22 | 2022-12-26 | 0851200000622009211 | 2023-01-10 | В стадии заключения | 27.01.2023 (план) | 4303.6585 | 64946.25 | 266943.75 |  |  | 336193.6585 | [13 empty] | 2023-09-14 |  |  | с даты заключения контракта | ООО "СтройСити"/5406378346/ Клипиков М.В.
60 | МБТ |  | Да | Тогучинский | Ремонт | Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) | км 88+790 - км 96+000; км 101+000 - км 108+000, км 48+000 - км 49+000, км 142+000 - км 146+498 | 308435.6 | 4377.6 |  | 304058 |  |  |  | 19.708 | [8 empty] | 2022-12-12 |  |  |  | 2022-12-16 | 2022-12-27 | 0851200000622009225 | 2023-01-16 | В стадии заключения | 27.01.2023 (план) ждем обеспечение исполнения контракта | 15795.1459 |  | 292640.3668 |  |  | 308435.5127 | [13 empty] | 2022-09-19 |  |  | с даты заключения контракта | ООО "СтройСити"/5406378346/ Клипиков М.В.
61 | КРСТ |  |  | Новосибирский | Ремонт | Новосибирск - Каменка | км 0+000 - км 4+304 | 345183.5 | 33999.8 |  |  | 184317.7 | 126866 |  | 4.304 |  | КРСТ по соглашению от 20.12.2022 № 108-09-2023-011 ФБ, но другой % софинансирования!!! | [14 empty] | Разработка ПСД
62 | ОБ* |  | Да | Карасукский | Ремонт (мост) | Ремонт путепровода через ж/д пути на 387 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области |  | 61501.4 | 61501.4 |  |  |  |  | 68.17
63 | ОБ* |  | Да | Ордынский | Ремонт | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ) | км 151+000 - км 157+200, км 157+800 - км 158+000 | 61139.8301 | 61139.8301 | [7 empty] | Переходящий контракт с 2022 года 6,4 км | [12 empty] | 0851200000622003960 |  | Заключен контракт | 2022-07-12 | [23 empty] | ООО "КМС-Строймонтаж" (Казанцев А.В.)
64 | ОБ* |  |  | Черепановский | Ремонт | 104 км а/д "Р-256" - Сузун | км 18+600 - км 18+750, км 20+650 - км 22+500 | 620.115 | 620.115 | [7 empty] | Переходящий контракт с 2022 года 2 км | [12 empty] | 0851200000622003715 |  | Заключен контракт | 2022-07-04 | [23 empty] | ООО "СТС-ПЛЮС" (Мальцев Д.Б.)
65 | БКД* |  |  | Новосибирский | Ремонт | Новосибирск - Колывань - Томск (в гр НСО) | км 11+876 - км 19+611 | 28000 |  | 28000 | [6 empty] | Переходящий контракт с 2022 года 7,75 км | [12 empty] | 0851200000622003976 |  | Заключен контракт | 2022-07-22 | [23 empty] | ООО "СТС-ПЛЮС" (Мальцев Д.Б.)
66 | ОБ* |  |  | Здвинский | Ремонт | 40 км а/д"Н-0704"- Лянино- Барлакуль | км 1+875 - км 2+875 | 13322.06 | 13322.06 | [7 empty] | Переходящий контракт с 2022 года 1 км | [12 empty] | 0851200000622000486 |  | Заключен контракт | 2022-03-25 | [23 empty] | ООО СК "СибАзСтрой" (Гасанов И.Ф.)
67 | ОБ* |  |  | Здвинский | Ремонт | Здвинск - Верх-Урюм - Лянино - Мамон | км 26+100 - км 32+100 | 66190.9085 | 66190.9085 | [7 empty] | Переходящий контракт с 2022 года 6 км | [12 empty] | 0851200000622000485 |  | Заключен контракт | 2022-03-25 | [23 empty] | ООО СК "СибАзСтрой" (Гасанов И.Ф.)
68 | БКД* |  |  | Баганский | Ремонт | Андреевка - Теренгуль - III Интернационал - Чулаково | км 9+000 - км 10+000; км 13+200 - км 19+000 | 49496.8057 | 46512.3057 | 2984.5 | [6 empty] | Переходящий контракт с 2022 года 6,8 км | [12 empty] | 0851200000622002898 |  | Заключен контракт | 2022-06-14 | [23 empty] | ООО "Люкс" (Геворгян А.Г.)
69 | ОБ* |  |  | Доволенский | Ремонт | 62 км а/д "К-07" - Ильинка | км 7+000 - км 9+493,84 | 8280 | 8280 | [7 empty] | По суду 4759015,44 руб - юр отдел подал аппеляцию | [12 empty] | 0851200000621002457 |  | Заключен контракт | 2021-06-17 | [23 empty] | ООО "Стройсити" (Панков В.В)
70 | ОБ* |  |  | Новосибирский | Ремонт | а/д "Новосибирск - аэропорт Толмачево" |  | 1516.4 | 1516.4 | [7 empty] | Переходящий контракт с 2022 года 5,06 км
71 | ОБ* |  |  | Новосибирский | Ремонт | а/д "Новосибирск - аэропорт Толмачево" |  | 170 | 170 | [7 empty] | Переходящий контракт с 2022 года 1,74 км
72 | ОБ* |  |  | Ордынский | Ремонт | а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" |  | 6098.8 | 6098.8
73 | ОБ* |  |  | Черепановский | Ремонт | а/д "104 км а/д "Р-256" - Сузун" |  | 7000 | 7000
74 | ОБ* |  |  | Кыштовский | Ремонт | а/д "Кыштовка-Орловка" |  | 89713.7 | 89713.7
75 | ОБ* |  |  | Чулымский | Ремонт | а/д "Чулым - Ужаниха - Базово" |  | 79441.1 | 79441.1
76 | ОБ* |  |  | Барабинский | Реконструкция | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области |  | 4500 | 4500
77 | ОБ* |  |  | Купинский | Строительство (мост) | Строительство моста через Протоку на а/д "11 км а/д "Н-1612"-Шаитик" в Купинском районе Новосибирской области |  | 95000 | 95000
78 | ОБ* |  |  | Мошковский | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт а/д "23 км а/д "Н-2141" - Локти (в гр. района)"в Мошковском районе Новосибирской области |  | 0 | [8 empty] | требуется корректировка ПСД | [6 empty] | 2023-01-19 |  |  |  | 2023-01-24 |  |  |  | Подготовка заявки СМР